**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации**

**муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования город Шарыпово**

**в 2020 г.**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования города Шарыпово за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации, утвержденного Постановлением Администрации города Шарыпово от 30.07.2013г. №171.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования города Шарыпово, утвержденного Постановлением Администрации города Шарыпово от 18.12.2015г. №243.

Сводный отчёт о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово за 2020 год сформирован отделом экономики и планирования Администрации города Шарыпово на основе 12 годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. На основе представленных данных подготовлена сводная информация о достижении целевых показателей и показателей результативности муниципальных программ за отчетный 2020 год (приложение№1), об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств муниципальных программ» (приложение№2); о р[езультатах](#P196) оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение 3).

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «город Шарыпово» Красноярского края, утвержденному распоряжением Администрации города Шарыпово от 26.06.2019г. № 733, на территории муниципального образования г. Шарыпово были приняты и действовали в отчетном году 12 муниципальных программ.

Общая сумма запланированных средств на реализацию МП в 2020 году составила 1361695,2 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1286763,1 тыс. рублей (94,5%), из них за счёт средств бюджета города – 504602,8 тыс. рублей (94,9% от плана), краевого бюджета – 680757,8 тыс. рублей (99,1%), федерального бюджета – 69543,3 тыс. рублей (97,9%), внебюджетные источники – 31859,2 тыс. рублей (44,5%).

Неисполнение средств бюджета (5,5%) сложилось в основном
в результате проведения конкурсных процедур.

Для реализации мероприятий программ заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг размещались в соответствии с Федеральным Законом от 05 апреля 2013 года №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам оценки эффективности муниципальных программ установлено:

Эффективность реализации 28 (включительно) и более баллов (высокая) – по 5 муниципальным программам:

1. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово»;
2. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»;
3. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»»;
4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»;
5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово».

По 6 муниципальным программам эффективность реализации от 20 баллов (включительно) до 28 баллов (эффективная):

1. Муниципальная программа «Развитие культуры»;
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»;
3. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;
4. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения образования город Шарыпово Красноярского края»;
5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»;
6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края».

 По 1 муниципальной программе эффективность реализации от 12 баллов (включительно) до 20 баллов (среднеэффективная):

1. Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке».

Информация о ходе реализации отдельных муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово в 2020 году представлена в виде пояснительной записки.

**1.** Муниципальная программа **Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрация города Шарыпово.

*Цель программы:* Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшение инвестиционного климата на территории города.

*Целевые индикаторы:*

«Оборот малых и средних предприятий в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года» составил 108,4% при плановом значении 109,7%;

«Оборот в расчете на одного работника малых и средних предприятий в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года» составил 113,7% при плановом значении 110,8%;

«Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета ИП)» составил 3,9% при плановом значении 3,7%;

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» выполнен полностью и составил 29,6 процентов;

«Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)» при плановом значении 17,5% составил 18,01%.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» выполнен полностью и составил 35,2 процента;

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 102%.

В отчетном году было предусмотрено финансирование в сумме 867,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 650,0 тыс. рублей (74,9%).

В рамках муниципальной программы в 2021 году реализовывалась 1 подпрограмма.

Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрено 867,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 650,0 тыс. рублей (74,9%). Остаток неиспользованных средств субсидий составил 217,5 тыс. руб., причиной не освоенных средств субсидий является отсутствие заявок от малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий за счет средств городского бюджета.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты: предоставлена финансовая поддержка одному субъекту малого предпринимательства, создано 2 новых рабочих места, сохранено 26 рабочих мест, объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы составил - 1,3 млн. руб.

В 2020 году 1 субъект малого предпринимательства на кон­курсной основе получил безвозмездную субсидию из бюджета города и краевого бюджета по мероприятию «Субсидия на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности» на сумму 650,0 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств городского бюджета в размере — 32,5 тыс. руб., - за счет средств краевого бюджета в размере - 617,5 тыс. руб.

В 2020 году с целью информирования населения муниципального образования города Шарыпово о механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации была размещена в газете Огни Сибири статья, на телевидении ТК «Шанс» – 1 ролик, на официальном сайте gorodsharypovo.ru во вкладке «В помощь бизнесу» – 1 статья.

В связи с пандемией в 2020 году конкуры «Лучший предприниматель города Шарыпово» и «Я предприниматель» среди учащихся 11 классов не проводились.

Проведено 12 консультаций по актуальным вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также мерам государственной и муниципальной поддержки.

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрацией города передан на льготных условиях в пользование, объект муниципального имущества, нежилое помещение по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Северный, д.5, пом.111.

*Из 5 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 30 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**2.** Муниципальная программа «**Развитие образования муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»**

### *Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Управление образованием Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам экономического развития города Шарыпово, создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях, отдых и оздоровление детей в летний период, комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ, их социальной реабилитации в современном обществе.

*Целевые индикаторы:*

«Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Шарыпово» (с учетом групп кратковременного пребывания) выполнен полностью и составил 100%.

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных образовательных организаций», составила 77,8%, что соответствует плановому значению.

«Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их», составила 1,05%, что соответствует плановому значению.

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» выполнен полностью и составил 25 процентов.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -100%.

В отчетном году объем финансирования программы составил 893719,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 846310,7 тыс. рублей или 94,7% от плановых значений.

В рамках муниципальной программы в 2021 году реализовывалось 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрено 834345,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 788522,4 тыс. рублей (94,5%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В 2020 году запланированный и фактический показатель доли дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства, составил 72,7%.

Для сохранения этого показателя в 2020 году были выделены денежные средства на выполнение следующих мероприятий:

- текущий ремонт крылец, системы отопления в бассейне, произведена замена дверного блока в электрощитовой МБДОУ №15 «Ромашка»;

- устройство 5 теневых навесов на территории МБДОУ «Теремок»;

- текущий ремонт системы канализации в МБДОУ №22 «Журавушка»;

- текущий ремонт кровли МБДОУ № 2 «Дюймовочка»;

- текущий ремонт кровли МБДОУ №3 «Чебурашка»;

- текущий ремонт системы отопления МБДОУ №4 «Росинка»;

- текущий ремонт системы отопления МБДОУ №5 «Дельфин».

Планируемый и фактический показатель доли учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям действующего законодательства, составляет 66,6 %, так как МБОУ ДО «ДЮЦ» имеет предписание надзорных органов.

Планируемый и фактический показатель доли дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности, составляет 100 %. Для сохранения этого показателя в 2020 году были выделены денежные средства на:

- огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли МБДОУ №3 «Чебурашка»;

- ПСД на речевое оповещение о пожаре в МБДОУ №15 «Ромашка»;

Планируемый и фактический показатель доли учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям пожарной безопасности, составляет 33,3%, так как учреждения имеют предписания надзорных органов. Для сохранения этого показателя в 2020 году были выделены денежные средства на:

- огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли МБДОУ ДО «ДЮЦ»;

- огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ);

- текущий ремонт пожарных шкафов МБОУ ДО ДЮЦ;

- разработку ПСД на капитальный ремонт дверей эвакуационных выходов из помещений МБОУ ДО ЦДТТ.

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, запланирована на уровне 77,8%, фактически данный показатель достигнут. В МБОУ СОШ №2 (здание начальной школы м-н Пионерный, 4) существующий спортивный зал не соответствует требованиям СНиП по высоте помещения. Занятия по физкультуре проводятся в МАУ «Центр физкультурно-спортивной подготовки» по договору №174/1 от 15.09.2011г. Для приведения помещения в соответствие с требованиями СНиП и СанПиН необходимо увеличить высоту спортивного зала, для этого нужно будет проводить реконструкцию здания.

В 2020 году доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы, запланирована на уровне 100%, фактически данный показатель достигнут.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций составила – 0%, запланирован показатель был на уровне 0,5%. Показатель улучшен благодаря эффективно организованной работе по подготовке выпускников к единому государственному экзамену.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях по итогам 2020 года составила 100%. Условия обучения данной категории учащихся продолжают развиваться, всем детям обеспечивается обучение по рекомендованным программам. Плановый показатель достигнут в полном объеме.

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений по итогам 2020 года составила 11,0%. Плановый показатель достигнут за счет налаженного взаимодействия территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Шарыпово с психолого-педагогическими консилиумами общеобразовательных учреждений. Рекомендации комиссии выполняются, разработаны адаптированные образовательные программы, узкими специалистами образовательных учреждений осуществляется психолого – педагогическое сопровождение всех детей с ОВЗ и детей - инвалидов.

Фактический показатель охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) в 2020 году составил 58,1%, что соответствует плановому показателю. Данный показатель сохраняется на достигнутом уровне за счет сохранения количества мест для получения детьми дополнительного образования.

В 2020 году выделены денежные средства на выполнение мероприятий в общеобразовательных учреждениях:

- текущий ремонт мед. кабинета, кровли МБОУ СОШ №1;

- текущий ремонт туалетов, канализации, отопления МБОУ СОШ №2 (3 шт.);

- текущий ремонт ГВС, отопления и водоснабжения в кабинете технологии мальчиков МБОУ ООШ №6;

- текущий ремонт помещений в здании МАОУ СОШ №8;

- текущий ремонт системы холодного водоснабжения универсального блока МАОУ СОШ 12.

В 2020 году показатель доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют, капитального ремонта составляет 100%. Девять зданий общеобразовательных учреждений нуждаются в проведении капитального ремонта (замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли, замена систем отопления, водоснабжения и канализации). Здания учреждений эксплуатируются более 30 лет, физический износ основных фондов общеобразовательных учреждений доходит до 70%, что влечет за собой большие финансовые вложения для приведения в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Снижение показателя станет возможным за счет участия в краевых государственных программах.

Планируемая доля общеобразовательных учреждений соответствующих комплексу требований пожарной безопасности в 2020 году и фактический показатель составили 100%. Для достижения этого показателя в 2020г были выделены денежные средства на следующие мероприятия:

- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, разработка ПСД на установку АПС в помещениях МБОУ СОШ №2;

- текущий ремонт АПС в двух школах.

 С целью предупреждения и пресечения возможности совершения террористического акта, защитой от преступлений против личности воспитанников и работников общеобразовательных учреждений в трех учреждениях дошкольного образования установлены системы видеонаблюдения.

Подпрограмма 2. «Выявление и сопровождение одаренных детей»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 50,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 46 тыс. рублей (92%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

За счет организации активного участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников (школьный, муниципальный уровни), научно – практической конференции (школьного и муниципального уровня), а также в различных оффлайн и онлайн конкурсах удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, включенных в мероприятия по выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей в общей численности обучающихся по программам общего образования составил 96,0%.

Доля одаренных детей школьного возраста – победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров от общей численности участников данных мероприятий в 2020 году составила 18,0%. Плановый показатель в отчетном году достигнут за счет слаженной работы педагогических коллективов школ по подготовке участников всероссийской олимпиады школьников (муниципального уровня), научно – практической конференции «Первые шаги в науку» (муниципальный уровень), региональной конференции «Научно – технический потенциал Сибири», новых оффлайн и онлайн конкурсов.

За высокие достижения, по результатам конкурсного отбора, премия Главы города была вручена 10 лучшим обучающимся города Шарыпово в номинациях «Интеллектуальная одаренность», «Творческая одаренность», «Спортивная одаренность» и «Социальная одаренность» (июнь 2020 г.).

Показатель «Участие не менее 5 учащихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня» выполнен и составил 100,0%. Данный показатель удалось выполнить за счет участия обучающихся в региональных этапах всероссийской олимпиады школьников и конкурсе «Живая классика».

Подпрограмма 3. «Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 9288,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 9236,8 тыс. рублей (99,4%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля детских оздоровительно-образовательных учреждений, соответствующих современным безопасным и комфортным условиям для отдыха и оздоровления, составила 100%, что соответствует плановому показателю. Для сохранения этого показателя из городского бюджета выделено финансирование в сумме 1 507, 59 тыс. рублей на выполнение работ по: реконструкции резервуаров холодного водоснабжения МАОУ ДООЛ «Бригантина», текущий ремонт полов в жилых домиках МАОУ ДООЛ «Парус», устройство спортивной площадки в МАОУ ДООЛ «Бригантина».

Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления и потребления психоактивных веществ.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 20,0 тыс. рублей (100%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ в общей численности постоянного населения в возрасте 0-17 лет в 2020 году составила 2,2%. Плановый показатель достигнут за счет спланированной работы, направленной на определение наиболее востребованных и актуальных для несовершеннолетних мероприятий по просвещению в области здорового образа жизни.

В городе Шарыпово реализуются флагманские программы, в которых принимают участие несовершеннолетние.

По итогам отчетного года доля преступлений и иных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, составила 1,04%. В то же время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, мероприятия профилактической направленности, в том числе по обеспечению несовершеннолетних организованным отдыхом и досуговой деятельностью фактически проходили в «усеченном» варианте, что негативно сказалось на состоянии детской преступности.

На территории г. Шарыпово несовершеннолетними совершено 20 (в 2019 году - 13) преступлений*.* Количество деяний, совершенных подростками, попадающих под состав административного правонарушения сократилось на 68,2% (с 129 до 41).

По итогам 2020 года уровень подростковой преступности среди учащихся общеобразовательных учреждений, связанной с употреблением ПАВ, фактически составил 3,2%. Значительное снижение доли правонарушений связанных с употреблением ПАВ, прежде всего, связано с усилением профилактической работы с подростками и активное использование мер превентивного характера в отношении лиц, вовлекающих подростков в совершение правонарушений.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых действуют школьные службы медиации, составила 100%, что соответствует плановому показателю. Работа по данному направлению ведется с 2015 года.

Доля родителей (законных представителей), принявших участие в информационной кампании об ответственности в случае насилия над ребенком, о службах города, оказывающих экстренную психологическую и иную помощь жертвам жестокого обращения с использованием различных информационных ресурсов (интернет–сайтов, буклетов и т.д.) составила 80,0%, что соответствует плановому показателю.

В отчетном году фактическое количество несовершеннолетних, вовлеченных в молодежные волонтерские движения, акции и социальные проекты составило 1906 человек. Плановый показатель достигнут.

В 2020 году состоялось четыре заседания КДН и ЗП, проводимых с целью принятия решений, направленных на повышение эффективности профилактической работы, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиобщественным действиям. Плановый показатель достигнут.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 50016,1 тыс. рублей, фактически финансирование составило 48485,6 тыс. рублей (96,9%).

При реализации данной подпрограммы планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

*Из 38 показателей, отраженных в муниципальной программе, 36 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели.

«Доля оздоровленных детей школьного возраста» составляет 0% при плановом значении 74,1%.

«Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом, оздоровлением и занятостью» составляет 0% при плановом значении 97%.

Плановые показатели не достигнуты в связи с введением ограничительных мероприятий в соответствии с п. 1.2 Указа Губернатора Красноярского края от 07.08.2020 г. № 206-уг «О внесении изменений в Указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**3.** Муниципальная программа **«Развитие культуры»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Отдел культуры Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города.

*Целевые индикаторы:*

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» значение показателя, составил 66,3%, при плановом показателе 213,2%. Плановый показатель не достигнут в связи с введением ограничительных мероприятий Указом Губернатора Красноярского края от 07.08.2020 г. № 206-уг «О внесении изменений в Указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 №71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» составило 19,8%, что соответствует плановому значению.

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее – дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел» составила 96,2%, что соответствует плановому значению.

«Доля населения города Шарыпово, участвующего в межнациональных мероприятиях» составила 1,2%, при плановом показателе 1,1%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -85%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 126824,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 111435,6 тыс. рублей (87,9%).

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией в России в 2020 году работа учреждений культуры города была затруднена – дистанция, маски, полное или частичное закрытие учреждений, ограничения по посещаемости. С марта по август учреждения культуры города были закрыты для посещения. Вплоть до конца 2020 года на территории Красноярского края действовал запрет на проведение массовых мероприятий, многие мероприятия были переведены в режим онлайн. В связи с чем показатели, связанные с очным присутствием граждан на мероприятиях, не были выполнены в полном объеме.

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 22011,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 21594,72 тыс. рублей (98,1%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В рамках подпрограммы развитие библиотечного дела обеспечивалось посредством предоставления услуг муниципальными библиотеками, продолжалось развитие библиотечных услуг на основе информационных технологий, в том числе реализация электронного каталога на базе программного обеспечения ИРБИС-64, доступ к электронному каталогу через сайт Централизованной библиотечной системы г. Шарыпово. На территории библиотек организован доступ к удаленным электронным ресурсам: справочно-информационной базе «Консультант Плюс», «Ориентир» (для профориентации молодежи). В электронный каталог внесено 9 тыс. записей.

Всего за год библиотеками ЦБС г. Шарыпово проведено 411 массовых мероприятий (офлайн), количество посещений этих мероприятий составило – 5132 человек, в онлайн режиме проведено 340 мероприятий (более 300000 просмотров).

В год памяти и славы и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в филиале № 4 им. С. Есенина состоялась Всероссийская Олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла». Учредители Олимпиады: Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная детская библиотека. За 2020 год были проведены такие мероприятия, как: литературный конкурс «Память военных лет», городской онлайн литературно-творческий конкурс «Читаем, рисуем и пишем», конкурс рисунков в технике паблик-арт «В одной картинке книга вся…», библиотечный диктант «Бунин навсегда»; реализован проект «Инженерия для подростков – просто и увлекательно». Библиотеки города приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы», флешмобе «Голубь мира», XI международной акции «Читаем детям о войне», всероссийской акции «Свеча Памяти», краевой акции «Письмо солдату», конкурсе «Есенинские чтения», международной просветительской акции «Этнодиктант», международной акции «Дарите книги с любовью», всероссийской акции «Библионочь – 2020» и многих других.

2 октября 2020 года в Центральном детском филиале им. Н. Носова состоялось торжественное открытие Всероссийского виртуального концертного зала на 35 посадочных мест. У жителей города появилась уникальная возможность виртуально посетить Концертный зал им. П.И. Чайковского, Камерный зал филармонии, Концертный зал им. С.В. Рахманинова и др. и познакомиться с лучшими образцами академического музыкального искусства. Открытие зала стало возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» Национального проекта «Культура», направленного на обеспечение доступа всех граждан к участию в культурной жизни страны.

В течение года при поддержке партнеров кинопрокатной компании «Енисей кино» в филиале № 4 им. С. Есенина демонстрировались художественные и тематические документальные фильмы. За год читатели разных возрастных категорий посмотрели 4 фильма оффлайн – 45 человек и 2 тематических фильма онлайн размещенных в библиотечной группе в социальной сети ВКонтакте.

Все библиотеки МБУ «ЦБС г. Шарыпово» в 2020 году зарегистрировались на портале «Культура.РФ». В «Афише» портала с начала года опубликовано 24 события проходящих в городских библиотеках. Кроме того, информация об уникальных событиях, транслируемых на портале «Культура.РФ», рекламировалась в библиотечных группах в соц. Сетях, предоставляя возможность своим читателям побывать виртуально на концертах, спектаклях и др. мероприятиях.

В ЦБС г. Шарыпово действуют 23 разнообразных клубных формирования по интересам для разных возрастных категорий: 9 для взрослых и людей старшего возраста, 10 для детей, 4 для молодежи.

В 2020 году количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составило 1553 ед. при плане в 1764 ед. Не выполнение показателя связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, отменой массовых мероприятий с очным присутствием граждан в связи со вступлением в силу Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

Развитие музейного дела обеспечивалось деятельностью краеведческого музея города.

Продолжена научно-фондовая работа, описание и оцифровка музейных предметов, формирование электронных баз данных. В фондах краеведческого музея на конец 2020 года находится 10 620 единиц хранения. Из них 4 625 единиц основного фонда. В электронный каталог музея (АС «Музей – 3») всего внесено 4625 музейных предметов, в том числе в 2020 году – 1235 музейных предметов основного фонда, что соответствует плановым показателям. 4 625 предметов имеют цифровые изображения, в 2020 году оцифровано 25 музейных предметов. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея, составляет 44%. В государственный электронный каталог Музейного фонда Российской Федерации внесено 4625 музейных предметов, из них за текущий год – 25 музейных предметов.

В 2020 году в стационарных и выставочных экспозициях для посетителей было представлено 894 музейных предмета основного фонда и 213 музейных предметов научно–вспомогательного фонда. Процент представленных зрителю музейных предметов (894 ед.) от общего числа музейных коллекций основного фонда (4625 ед.), находящихся в музее, составляет 19,3%.

Особое внимание уделялось выставочной деятельности. В 2020 году состоялось открытие: выставка «Детские руки творят чудеса» Центра детского технического творчества, выставка детских работ конкурса «Технических идей и разработок» МБОУ ДОД «ЦДТТ», выставка художественных работ воспитанников МБУДО «ДШИ п. Дубинино» «Иллюстрации к песням о ВОВ», выставка работ учащихся МБУДО «ДШИ г. Шарыпово» и С.А. Краснолуцкого «Загадки времени», выставка детских художественных работ «Мы разные, но мы едины», фотовыставка «Лица КАТЭКа». Выставка экспонировалась в МБУ «ЦБС г. Шарыпово и ДК г. Шарыпово.

Краеведческим музеем проводится 8 видов тематических экскурсий («Бабочки-посланницы небесные», «Редкие и необычные животные», «Животные Красноярского края»).

Проводятся музейные лекции, посвященные памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мероприятия экологического цикла «Земля-наш дом родной»», интерактивные музейные уроки на базе экспозиций «Живая природа» и «Горные породы и минералы».

В январе 2020 года в музее состоялось торжественное открытие обновленного зала воинской славы. Новая экспозиция музея посвящена 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. И первыми зрителями стали ветераны, которым в этот же день торжественно вручили нагрудные знаки «Дети войны».

В целях соблюдения мер безопасности, в условиях эпидемического распространения коронавирусной инфекции, во втором квартале 2020 года краеведческий музей был закрыт для посетителей, и международная акция «Ночь музеев-2020» прошла в онлайн режиме.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

На реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрено 48519,2 тыс. рублей, фактически использовано 34486,03 тыс. рублей (71,1%).

В рамках подпрограммы осуществлялось предоставление населению муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Центр культурного развития г. Шарыпово», и муниципальным автономным учреждением «Городской драматический театр».

В целях соблюдения мер безопасности в условиях эпидемиологического распространения коронавирусной инфекции, во втором и третьем квартале 2020 года учреждения были закрыты для посетителей и работали в онлайн режиме. В четвертом квартале МАУ «ЦКР г. Шарыпово» и МАУ «ГДТ» продолжили свою работу, но с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50 % от общей вместимости.

В первом квартале 2020 года проведен ряд крупных мероприятий, позволивших вовлечь в культурную жизнь города большие группы населения: фестиваль «Рождественские звезды», народное гуляние «Масленичная ярмарка», праздничные концерты, посвященные 8 марта и 23 февраля. Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75 годовщине Победы в ВОВ – вручение памятных медалей ветеранам войны и труженикам тыла. В связи с пандемией во втором и третьем квартале ряд мероприятий были проведены в онлайн режиме: День семьи, любви и верности, День защиты детей, День города, День Победы, приняли участие во Всероссийских акциях «Окна Победы», провели акции «Письма Победы. Спасибо за жизнь», «Споемте, друзья!», «К победному 9 мая – 9 уроков мужества», радиогазета «Говорит Победа» и многие другие.

В День защиты детей онлайн были организованы конкурс рисунков «Лето и спорт», фотоконкурс «Селфи с любимой книгой», онлайн-конкурс рисунков на асфальте «Лето! Солнце! Дети!», фотоконкурс «Я и моя любимая игрушка» и др.

В четвертом квартале состоялись мероприятия офлайн: возложение цветов к Вечному огню в День неизвестного солдата; в День Героев Отечества состоялось возложение цветов на Братскую могилу 57 партизан, памятникам Победы в Шарыпове, Дубинино и Горячегорске, к памятным доскам Г.П. Шумбасову в школе №1 и В.Н. Гарманову в школе №3. Ко Дню пожилого человека в парке Центральный состоялся праздничный концерт. Так же прошли онлайн мероприятия: «День матери», концерт ко Дню образования Красноярского края «Люблю тебя, мой край родной» и онлайн-концерт в честь Нового года.

Домами культуры проведено всего 530 мероприятий. Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа составило 19 681 человек. В учреждениях клубного типа действуют 27 клубных формирований.

Городским драматическим театром за год было проведено 73 мероприятия, в том числе спектаклей, концертов, творческих вечеров и т.д., проведенных как на базе театра, так и на гастролях. Было создано 7 новых постановок.

На краевом фестивале «Театральная весна-2020» театр завоевал четыре «Хрустальные маски» и дипломы лауреатов. Спектакль «Я нанял убийцу» назван лучшей премьерой сезона в муниципальных театрах Красноярского края, а также стал победителем конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон».

За год театром было обслужено 4850 зрителей, что составляет 105,4 человек на 1 тысячу населения города при плановом показателе 122,63 человек. Отклонение связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, условием заполняемости зала не более 50%, в связи со вступлением в силу Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

На реализацию подпрограммы предусмотрено 56010,5 тыс**.** рублей, фактическое финансирование составило 55071,64 тыс. рублей (98,3%).

 При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В рамках данной подпрограммы осуществляется деятельность по созданию условий для развития творческих способностей одаренных детей.

Работа с одаренными детьми в городе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках. В городе работают 2 школы искусств, в которых обучается 850 учащихся.

В отчетном году учащиеся школ искусств принимали участие в Выставке-конкурсе учащихся художественного отделения «Рождественская мозаика», фольклорно-обрядовой программе «Масляный понедельник», фольклорно-обрядовой программе «Путешествие по зимним праздничкам», музыкальной гостиной «Подарю букет из ноток», авторской выставке преподавателей художественного отделения «Просторы Сибири», творческом конкурсе «Полет в творчество», городском конкурсе юных исполнителей «От техники до музыкального совершенства», посвященного 180-летию П.И. Чайковского, цикл онлайн экскурсий по Музею Старины. Участвовали во всероссийских акциях «Окна России», «День России», «Голубь мира», краевой акции «Танцевальный флешмоб» - МЫ В ТАНЦЕ!», онлайн-проекте «С Днем Рождения Шарыпово» и другие. Всего в 2020 году учащиеся школ искусств приняли участие более чем в 40 конкурсах международного, всероссийского, регионального и зонального уровней.

Ежегодно на базе детской школы искусств проходит зональный конкурс сольной и ансамблевой музыки «Союз прекрасный - музыка и дети» и зональная теоретическая олимпиада «Черные белые клавиши гаммы». В 2020 году в конкурсах приняли участие учащиеся из 18 школ западной зоны Красноярского края. Помимо наших конкурсов учащиеся школ искусств принимают активное участие в конкурсах, фестивалях и олимпиадах различного уровня.

 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей составляет 20%.

Ведется работа по повышению квалификации специалистов отрасли и по внедрению технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.

В 2020 году количество специалистов, повысивших квалификацию, составило 52 человека. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» прошли дополнительно обучение 9 специалистов.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в городе Шарыпово».

На реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрено 263,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 263,2 тыс. рублей (100%).

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Количество единиц хранения документов на бумажной основе составляет 24813. Протяженность стеллажных металлических полок составляет 659 метров. Источниками комплектования муниципального архива являются 16 учреждений, организаций и предприятий. В настоящее время в архиве насчитывается 143 фонда.

Показатель «Приобретение (замена) и монтаж стеллажного оборудования для создания и поддержки надлежащих условий хранения, в общем количестве стеллажных архивохранилищ» выполнен полностью и составил 20%.

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее – дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел» составила 96,2%, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 5. «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования города Шарыпово».

На реализацию подпрограммы предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 20,0тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Шарыпово – город гармоничных межнациональных и межрелигиозных отношений. В городе, где проживают представители 80 национальностей и народностей, удалось обеспечить дружное сосуществование и процветание всех этносов, сохранить их самобытность и одновременно создать яркую, синтезирующую культуру города, создан Центр межнациональных культур «Содружество». В отчетный период осуществлялась организационная поддержка онлайн мероприятий, направленных на расширение межнациональных мероприятий, проходящих на территории города Шарыпово.

В 2020 году Шарыпово стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации **«**Укрепление межнационального мира и согласия». Опыт взаимодействия муниципальных структур и национальных объединений города по решению задач в области реализации государственной национальной политики на муниципальном уровне получил высокую оценку.

В 2020 году онлайн режиме прошли следующие мероприятия, посвященные гармонизации межнациональных отношений:

- онлайн-трансляция «Герои многонационального Отечества». Жители города смогли посмотреть ее 3 сентября в «День неизвестного солдата». Потомки Советских солдат – солдат Победы, не деливших себя на национальности в окопах, рассказали семейные истории про Войну и Победу, коснувшуюся каждого.

- онлайн концерт–интервью «Россия объединяет» с участниками фестиваля дошкольных образовательных учреждений «Учимся дружить». В праздничном интервью дети рассказали, что означают слова «народное единство», кто такие Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, рассказывали о флаге и гербе нашей страны.

В связи с тем, что данные мероприятия прошли онлайн, было подсчитано количество просмотров мероприятий в сети Интернет. Общее количество просмотров составило 552. Доля населения города Шарыпово, участвующего в межнациональных мероприятиях составила 1,2%, вместо 1,1% запланированных.

В рамках показателя «Численность населения города Шарыпово, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов» состоялся круглый стол «Роль центра межнациональных культур «Содружество» в воспитании межнациональной толерантности». Количество участников составило 55 человек.

*Из 17 показателей, отраженных в муниципальной программе, 15 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели.

- «Количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения» составило 1553 ед. при плане в 1764 ед.

- «Количество зрителей муниципального театра на 1 тыс. человек населения» при плановом показателе 122,63 человек, показатель составил 105,4 человек.

Не выполнение показателей связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, отменой массовых мероприятий с очным присутствием граждан в связи со вступлением в силу Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 25 балла, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**4**. Муниципальная программа **«Развитие физической культуры, и спорта в городе Шарыпово»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования города Шарыпово на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

*Целевые индикаторы:*

«Количество спортивных сооружений муниципального образования, находящихся в ведении Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово», составило 27 единиц, что составляет 100 % от планового значения.

 «Доля граждан муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет», улучшил свое плановое значение составив 48,74 процента при плановом значении 41,50%. Увеличение числа систематически занимающихся спортом произошло в результате улучшения городской спортивной инфраструктуры и повышенного спроса к занятиям физической культуры и спорту на уличных площадках в период ограничительных мер.

«Доля занимающихся муниципальных спортшкол от общего числа занимающихся муниципальных спортшкол, зачисленных в сборные команды РФ (субъектов РФ)» при плановом значении 9% составил 4,8%. Плановый показатель не достигнут в связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 90%.

В 2020 году на реализацию мероприятий программыпредусматривалось 80306,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 77581,9 тыс. рублей (96,6% от годового плана).

 В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 52901,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 50555,7 тыс. рублей (95,6%).

В 2020 году рейтинг по развитию физкультуры и спорта среди городов Красноярского края сформирован за 2019 г., в котором среди городов Красноярского края город Шарыпово занимает 4 место и 2 место среди малых городов с населением менее 55 тыс. населения.

При реализации данной программы достигнуты следующие результаты.

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы в муниципальном образовании городе Шарыпово осуществлялась в соответствии с краевым и городским календарными планами официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год. Городской календарный план города Шарыпово 2020 года утвержден Главой города Шарыпово.

Всего в 2020 году было запланировано 195 спортивных мероприятий, включая выездные, но в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) большинство массовых мероприятий и спортивных соревнований были отменены.

В период, связанный со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), «Центр ГТО», с соблюдением всех превентивных мер организовал и провел 6 фестивалей ГТО, так в 2020 году приступили к сдаче нормативов ГТО – 1047 человек из них 459 выполнили нормативы комплекса ГТО: 89 человек получили золотой знак, 135 серебряный и 225 бронзовый значок ГТО. В результате работы город Шарыпово в рейтинге по привлечению населения к сдаче нормативов ГТО занял 2-место среди 65 территорий Красноярского края.

Важным аспектом в пропаганде физической культуры и спорта среди населения города является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, охватывающих все возрастные категории населения от дошкольников до старшего поколения. Для вовлечения горожан в занятия физкультурой и спортом на базе муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» города Шарыпово» функционируют 8 спортивных клубов по месту жительства и «Центр тестирования ГТО». Общее количество граждан, занимающихся в клубах по месту жительства, увеличилось на 52 человека и составило 1093 человек.

В отчетном году были произведены работы по устройству двух плоскостных спортивных сооружений «Комплексная спортивная площадка для подвижных игр», расположенного по адресу: г. Шарыпово, 2 мкр., парк «Белый» и г. Шарыпово, мкр. Пионерный.

Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта и формирование цельной системы подготовки спортивного резерва».

На реализацию подпрограммы в 2020 году было предусмотрено
12177,4 тыс. рублей, фактически финансирование составило 12056,6 тыс. рублей (99,0%).

В рамках данной подпрограммы в отчетном году главной задачей МБУ «СШОР» г. Шарыпово, как учреждения спортивной направленности: качественный прирост спортивных результатов в соответствие с краевыми показателями, обозначенными министерством спорта Красноярского края.

Несмотря на трудности, связанные с введением режима самоизоляции (весной и летом) и продолжающимися ограничительными мерами, школе удалось добиться хороших спортивных результатов и достижений:

* прирост численности занимающихся в СШОР, перешедших на очередной год обучения на этапе углубленной спортивной специализации (ТГ-3-5) от общего числа, занимающихся этапа углубленной спортивной специализации на начало спортивного сезона (с 84% до 87%);
* 1 спортсмен подтвердил спортивный разряд КМС (по спортивной борьбе), 1 спортсмену присвоено звание МС также по спортивной борьбе.

 Всего на сегодняшний день спортивные разряды и звания в МБУ «СШОР» г. Шарыпово имеют:

* массовые спортивные разряды (юношеские, III, II спортивные) – 237 чел.;
* I спортивный – 1чел.;
* КМС – 5чел.;
* МС – 1чел.;
* МСМК – 1чел.

Количество спортсменов, вошедших в сборные команды Красноярского края – 36 чел., в сборной РФ – 2чел. по греко-римской борьбе и вольной борьбе (в прошлом сезоне – 21 и 1 соответственно);

Незначительно снизилось количество победителей и призёров соревнований высокого ранга (из-за отмены соревнований в связи с ограничительными мерами): в Чемпионатах и первенствах России, Всероссийских соревнованиях, Межрегиональных турнирах и Первенствах СФО, в Первенствах Красноярского края.

Наличие хороших стабильных результатов и желание расти и совершенствоваться позволяет МБУ «СШОР» г. Шарыпово, на конкурсной основе, ежегодно получать финансирование из краевого бюджета на пополнение и совершенствование материально-технической базы учреждения.

Так в отчетном году, в рамках краевой подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва», МБУ «СШОР» г. Шарыпово получила субсидию на развитие детско-юношеского спорта (для спортсменов – членов сборных команд Красноярского края). На средства субсидии приобретена экипировка для ведущих спортсменов отделений бокса, кикбоксинга и вольной борьбы, и инвентарь индивидуального пользования.

Ежегодно, на территории города Шарыпово проводятся соревнования краевого уровня и Сибирского Федерального округа, где МБУ «СШОР» является организатором.

В 2020 г. было запланировано 5 таких соревнований, но на основании введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции значительная часть соревнований и спортивных массовых мероприятий были отменены. Удалось провести с соблюдением всех превентивных мер Первенство Красноярского края по вольной борьбе и Первенство СФО по вольной борьбе среди девушек.

Подпрограмма 3. «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 12579,90 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 12407 тыс. рублей (98,6%).

В отчетном году МБУ «Спортивная школа» приняла участие в 15 физкультурно-спортивных мероприятиях (соревнованиях) различного уровня. Например: Специальные игры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Краевой фестиваль адаптивного спорта» 2020, Фестиваль ГТО для инвалидов. Общий охват – 70 лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

 Спортсменам МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» присвоено 92 спортивных разрядов. Уменьшение количества разрядников произошло по причине уменьшения количества соревнований в связи с ограничениями, вызванными пандемией.

В рамках краевой субсидии приобретено спортивное специализированное оборудование, инвентарь, экипировка для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. На средства субсидии был приобретен спортивный инвентарь и оборудование: спортивные тренажеры для пауэрлифтинга, мячи волейбольные, мячи футбольные, лыжи, крепления лыжные, ботинки лыжные, гантели, стойки для гантелей, кроссовки легкоатлетические, костюмы спортивные.

Также получена краевая субсидия для членов сборных команд края на приобретение спортивного инвентаря для ведущих спортсменов отделения лыжных гонок.

Подпрограмма 4. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 2647,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2562,5 тыс. рублей (96,8%).

При реализации данной подпрограммы планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

*Из 22 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 24 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**5.** Муниципальная программа **«Молодежь города Шарыпово в XXI веке»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Создание условий для развития и реализации и потенциала молодежи интересах муниципального образования города Шарыпово.

*Целевые индикаторы:*

«Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города», составило 33 единицы, при плановом значении 27. Рост показателя связан с увеличением количества проектов, получивших поддержку: в рамках реализации инфраструктурного проекта "Территория Красноярский край (ТКК)" - 23 проекта; в рамках муниципального конкурса -10 грантовых проектов.

«Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов города» выполнен полностью и составил 3,34 процентов.

«Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих городе Шарыпово, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов», составил 15,62%, что соответствует плановому значению.

«Увеличение доли граждан и общественных организаций (СОНКО), воспользовавшихся информационной поддержкой по вопросам развития гражданского общества, от общего числа жителей г. Шарыпово» составил 4%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 106%.

В отчетном году на реализацию мероприятий программыпредусматривалось 12390,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 11513,7 тыс. рублей (92,9% от годового плана).

 В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 10405,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 9847,91 тыс. рублей (94,6%).

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой были отменены мероприятия: празднование Дня молодежи, Дня Победы, «Фестиваль РДШ», фестиваль «Мамофест», игры зональной лиги КВН «Куба». Были изменены форматы проведения, что позволило сократить фактическое финансирование мероприятий «Ледовое шоу», вручение молодежной премии Главы города, муниципальный фестиваль «Арт-квадрат». Отмена краевых мероприятий повлекла неиспользование средств, предусмотренных на оплату проезда городской команды для участия в ТИМ «Бирюса», ТИМ «Юниор», краевом молодежном проекте «Новый фарватер», мероприятиях центра допризывной подготовки «Юнармия».

Доля молодежи, получившей информационные услуги в 2020 году, выполнена в полном объеме и составила 18,1% от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Шарыпово».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 500,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 213,2 тыс. рублей (42,6%).

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой были отменены: общегородской смотр песни и строя среди военно-патриотических клубов и муниципальный этап военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит», на территории Красноярского края было отменено проведение военно-спортивного (палаточного) лагеря «Юнармеец». Средства краевой субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в размере 200,00 тыс. руб. израсходованы в полном объеме.

Показатель «Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности» составил 1,8%, что соответствует плану.

Показатель «Удельный вес молодых граждан от 14 до 18 лет, проживающих в городе Шарыпово, являющихся воспитанниками патриотических клубов в их общей численности» по итогам 2020 года ниже планового значения на 0,68% и составил 7,6%. Снижение показателя связано с оттоком участников военно-патриотических клубов, которые в 2020 окончили средние образовательные учреждения и стали студентами, достигнув возраста 18 лет.

Показатель «Удельный вес учащихся, вовлеченных в патриотической

направленности» в 2020 году наоборот превысил плановое значение и составил 10,3%, в связи с активным развитием местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в городе Шарыпово.

Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования города Шарыпово».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 1485,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1452,6 тыс. рублей (97,8%).

В связи с эпидемиологической обстановкой не были проведены массовые семинары с привлечением приглашенных экспертов и не использованы средства, предусмотренные на оплату проезда и проживания делегатов для участия в краевых мероприятиях.

Для обеспечения комплексной поддержки СОНКО в Шарыпово на базе МБУ МЦ «ИМА» функционирует Ресурсный центр поддержки общественных инициатив.

В 2020 году Ресурсным центром поддержки общественных инициатив оказано 464 консультации, организовано и проведено 14 мероприятий для представителей НКО и активных граждан. Апробирована новая технология работы с НКО – работа в группах «Мастермайнд группа» (регулярные встречи с комбинацией мозгового штурма, обучения в действии, постановки личных целей, групповой поддержки и обратной связи от каждого участника). Испробован новый инструмент работы для стратегического развития и планирования организации, через проведение настольной игры «Ремонт для НКО: стратегия» (анализируют и обсуждают цели, миссию, видение организации, планирование деятельности, укрепление команды, имеющие ресурсы, продвижение и другие вопросы).

Оказана помощь в организации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций – 3 СОНКО.

Оказана помощь в разработке 24 проектов, грантовых заявок - 5 представителям СОНКО и 2 физическим лицам.

В рамках проведения первого муниципального грантового конкурса из 12 проектов было поддержано 7 проектов для трех СОНКО.

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив сопровождал все проекты во время их реализации, оказывал методическую, консультационную и информационную помощь.

В рамках проведения второго муниципального грантового конкурса из 3 проектов было подержанно 3 проекта от 3 СОНКО.

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив оказал помощь в составлении 6 конкурсных заявок (проектов) на конкурс из 9. В течение года оказывает консультационную и информационную помощь СОНКО в реализации проектов.

*Из 9 показателей, отраженных в муниципальной программе, 6 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели.

«Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан» при плане 316 человек и составил всего 209 человек. Причины - уменьшение квот по краевой программе трудоустройства подростков и уменьшение объема финансирования НО «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ».

«Количество несовершеннолетних граждан, принявших участие в профильных палаточных лагерях» в 2020 году не был выполнен, так как в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020г. №71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" введены ограничительные меры, в связи с чем планируемое проведение палаточного военно-спортивного лагеря «Юнармеец» не состоялось.

«Удельный вес молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в городе Шарыпово, являющихся воспитанниками патриотических клубов в их общей численности» составил 7,6% при плановом значении 8,28%. Снижение показателя связано с оттоком участников военно-патриотических клубов, которые в 2020 окончили средние образовательные учреждения и стали студентами, достигнув возраста 18 лет.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 19 баллов, что соответствует средне эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**6.** Муниципальная программа **Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства»

 *Цели программы:*

* обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
* создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово;
* повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово;
* создание безопасного и комфортного проживания населения муниципального образования города Шарыпово Красноярского края
* повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

*Целевые индикаторы:*

«Уровень износа коммунальной инфраструктуры» по итогам 2020 года составил 68,4%, что соответствует плановому значению.

«Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории» составил 100%, что соответствует плановому значению.

«Доля площади территории, на которой выполняется комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и МАФы от общей площади незастроенных земель муниципального образования» при плановом значении 6%, целевой показатель сложился в пределах плановых значений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -100%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 56829,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 54119,6 тыс. рублей (95,2%).

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 3 подпрограммы

Подпрограмма 1. ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края»»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено из бюджета городского округа города Шарыпово 43,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 43,2 тыс. руб. средства использованы в полном объеме.

При реализации данной программы достигнуты следующие результаты.

Выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, электрической энергии в муниципальном жилом помещении, установлен 1 прибор учета электрической энергии на сумму 1,9 тыс. руб., в соответствии с предоставленными заявками граждан. Так же оплачена доля за муниципальные жилые помещения в установке общедомовых приборов учета в сумме 41,26 тыс. руб.

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных общедомовых приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории, таких как: электрическая энергия, тепловая энергия, холодное и горячее водоснабжение за 2020 год составила – 100%.

Подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 20816,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 18860,6 тыс. руб., (90,6%). Отклонение от плановых значений составляет 1 956,02 тыс. руб., или 9,4 %, в том числе:

- 1 875,88 тыс. руб., средства, необходимые для регистрации и оплаты затрат по счет - фактуре за потребленную электрическую энергию сетями уличного освещения за декабрь 2020 г.;

- 75,10 тыс. руб., экономия средств по расходам на содержание мест (площадок) накопления ТКО в связи с уменьшением объемов по расчистке снега (незначительное количество осадков в ноябре, декабре 2020 г.);

- 5,04 тыс. руб. излишне запланированные средства на приобретение пиломатериалов для хозяйственных нужд (ограждения).

При реализации данной программы достигнуты следующие результаты.

Производился комплекс работ по содержанию и благоустройству территорий муниципального образования:

- содержание сетей уличного освещения, включая оплату потребленной электроэнергии. Выполнялись работы по ремонту светильников, замена ламп, ремонт кабелей, замена приборов учета, ежемесячное снятие показаний приборов учета. Протяженность сетей уличного освещения на территории муниципального образования составляет 108,6 км, количество светоточек –

2716 единиц при плановом значении 2 560 единиц, увеличение светоточек произошло за счет введения дополнительного освещения в парке Центральном и нового освещения в парке Энергетиков, доля освещенности автомобильных дорог от общей в 2020 году составила 69,5 %, что на 0,2 % выше плановых значений в связи с освещением указанных парков;

- валка крупномерных деревьев в том числе 56 тополей в парке Победы по центральной аллее, растущих между лип, 23 аварийных тополя на пл. Революции. Проблемой является наличие на территории муниципального образования крупномерных устаревших тополей вдоль дорог и на внутриквартальных территориях. В рамках выделяемого финансирования работы по вырубке тополей проводятся ежегодно, но более 1000 крупномерных тополей, еще стоит в перечне на ликвидацию на территории городского округа;

- содержание и ремонт МАФов на общественных территориях: ремонт памятников, покраску стел, ремонт ограждений, ремонт остановок в г. п. Горячегорск, содержание и техническое обслуживание фонтана входной группы в парк Центральный;

- благоустройство территорий г.п. Горячегорск: производились работы по очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам), отсыпка ПГС участков дорог;

- уход за зелеными насаждениями и газонами: обрезка кустарников «Живая изгородь», выкашивание травы в парках и на территориях общего пользования, оформление и уход за цветниками;

- противопаводковые мероприятия по откачке талых вод весной 2020года;

- благоустройство территории (устройство тротуара) от Воркаут - площадки в сторону 4 микрорайона в г. Шарыпово;

- содержание территорий парков и скверов в г. Шарыпово - уборка и вывоз мусора;

- содержание мест накопления ТКО на территории г. Шарыпово, г. п. Дубинино, г.п. Горячегорск;

- содержание кладбища в районе села Родники и уборка мусора, собранного гражданами с территории Свято-Троицкого храма.

В целях реализации программы «Формирование современной городской среды» заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на благоустройство парков Энергетиков, Центрального, Победы.

Проведены работы по ликвидации 9 несанкционированных свалок на территории г. Шарыпово. В связи с проведением Реформы системы обращения с ТКО с 2019 года значительно снизилось количество стихийных свалок.

Доля площади территории, на которой выполнялся комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями от общей площади территории муниципального образования составила 3,2 % при плановом значении 3%.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 35969,6 тыс. руб., фактически освоено 35215,8 тыс. руб. (97,9%).

Из краевого бюджета и бюджета городского округа города Шарыпово на организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы на выплату заработной платы, региональным выплатам (МРОТ) и доплатам до МРОТ предусмотрено 338,35 тыс. руб., освоено 285,60 тыс. руб., за счет выделенных средств осуществлялись работы по уборке городских территорий, территорий г.п. Дубинино и г.п. Горячегорск с мая по октябрь 2020 г. Недоиспользование средств в сумме 52,75 тыс. руб. в связи с тем, что вместо плановой численности граждан 5 чел., фактически отработало 3 чел., в сентябре и октябре 2020 г. обращений граждан на работу не поступало.

За счет средств субвенции из краевого бюджета в 2020 году производилось возмещение предприятиям - исполнителям коммунальных услуг, недополученных доходов, связанных с ограничением вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с учетом применения предельного индекса. Средства субвенции в соответствии с предоставленными отчетами исполнителями коммунальных услуг в отчетном году использованы в полном объеме.

Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составил 100 %, фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей составила 91,7 % при плановом значении показателя 100 %. Рост тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2020 г. влияет на платежеспособность населения.

В рамкахподпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» были выделены средства субсидий краевого бюджета. За счет выделенного финансирования выполнены работы по реализации неотложных мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования: капитальный ремонт участка напорного хозфекального коллектора на участке от КНС-7 до КК -15 плюс 40м в сторону КК-14, протяженностью 670м, диаметром 500мм.

Для проведения культурно – массовых мероприятий приобретены 2 биотуалета.

В рамках подготовки к проведению переписи населения из бюджета городского округа были выполнены работы по установке указателей улиц в квартале Листвяг.

Проведены работы по демонтажу рекламных щитов, размещенных на муниципальных остановочных павильонах общественного транспорта и хранение демонтированных рекламных щитов (несогласованное размещение реклам).

Фактическое сокращение числа аварий на системе водоснабжения в 2020 г. превысило плановое значение на 1 ед. и составило 4 ед. Произошли аварии на сетях водоснабжения ПАО «Красноярскэнергосбыт» - 1 авария, ООО «ЦРКУ» - 3 аварии.

На оплату взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за муниципальные жилые помещения в соответствии с ч.1,3 ст.169 Жилищного Кодекса РФ в 2020 году предусмотрено из бюджета городского округа города Шарыпово 4 148,00 тыс. руб., фактическая оплата составила 3 890,86 тыс. руб., средства использованы в не в полном объеме, в связи с необходимостью переходящего остатка средств в сумме 257,14 тыс. руб. для оплаты взносов за декабрь 2020 г. в январе 2020 г., так как начисление указанных взносов осуществляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

В целом доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» за 2020 год составила 95,2 %.

*Из 12 показателей, отраженных в муниципальной программе, 10 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели.

«Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей» составила 91,7 % при плановом значении показателя 100 %. Рост тарифов на коммунальные услуги влияет на платежеспособность населения.

«Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей -водоснабжение» превысило плановое значение на 1 ед. и составило 4 ед. В связи с изношенностью сетей произошли аварии на сетях водоснабжения ПАО «Красноярскэнергосбыт» - 1 авария, ООО «ЦРКУ» - 3 аварии.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**7**.Муниципальная программа **«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края"»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства»

*Цель программы:* Создание эффективной системы защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

*Целевые показатели:*

 «Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до экстренных служб реагирования города» в 2020 году составило 33%, в пределах утвержденных плановых значений.

«Снижение числа пострадавших на территории муниципального образования от пожаров», в 2020 году число пострадавших на территории муниципального образования от пожаров составило 95,5%, что соответствует плановому значению.

«Охват подготовкой командиров добровольных пожарных дружин организаций, в том числе образовательных учреждений», за 2020 год составил 22 человека, в пределах утвержденных плановых значений.

«Снижение уровня инфекционной заболеваемости» в 2020 году составило 10% при плановом значении 25%. Невыполнение плана связано с массовой пандемией, вызванной короновирусной инфекцией COVID-19.

«Снижение числа безнадзорных домашних животных» за 2020 год составило 25 %, в пределах утвержденных плановых значений.

«Уровень преступности (на 10 тысяч населения)» за 2020 г. снижен на 26,85 ед. и составил 128 единиц.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы - 93%.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено из бюджета городского округа города Шарыпово 10429,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 6271,4 тыс. руб. (60,1%).

 В рамках вышеуказанной программы реализовывались 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в чрезвычайных ситуациях».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 5763,2 тыс. рублей, фактически финансирование составило 9919,7 тыс. рублей (58,1%).

В целях снижения уровня инфекционной заболеваемости выполнены мероприятия по проведению заключительной дезинфекции в местах (очагах) возникновения инфекционных заболеваний, проведены акарицидные обработки в парках: Победы, Энергетиков, Белый, сквере Первостроителей в г. Шарыпово, на территории вдоль поселка от турбазы «Соболек» в п. Горячегорск, в парковой зоне верхней части п. Дубинино, проводились работы по дератизации диких грызунов на территориях парков и скверов в г. Шарыпово.

Для обеспечения профилактики и тушения пожаров в 2020 году производились работы по минерализации защитных противопожарных полос 16 км., работы по очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам), а также производились монтажные работы по установке локальной системы оповещения при чрезвычайных мероприятиях.

В результате реализации подпрограммы в 2020 году повысился целевой показатель «Снижение числа пострадавших на территории муниципального образования от пожаров», число пострадавших на территории муниципального образования от пожаров увеличилось на 33,4 %, причиной в основном является неосторожное обращение граждан с огнем в состоянии алкогольного опьянения, возгорание неисправной электрической проводки и неправильная эксплуатация бытовых приборов.

 Для снижения числа безнадзорных животных на территории муниципального образования проводились мероприятия по отлову и содержанию, за 2020 год отловлено 388 безнадзорных животных.

Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности населения, профилактика угроз терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 253,9 тыс. рублей, фактически финансирование составило 253,9 тыс. рублей (100%).

На создание инфраструктуры для обеспечения решения задач по применению современных средств мониторинга, информирования и связи с целью повышения эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования, получения своевременной информации о возможных угрозах террористического характера выполнены следующие мероприятия:

- замена видеокамер по ул. Российской (выезд на п. Дубинино) и по ул. Горького (выезд на г. Ужур) в г. Шарыпово;

-содержание, техническое обслуживание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования в течение текущего года;

 -установка 2 дополнительных видеокамер на городской площади в парке Центральном, общее количество камер на территории муниципального образования, составило 11 штук.

- приобретение фан барьеров (переносных мобильных ограждений) для оперативного возведения заборов на различных праздничных мероприятиях в количестве 10 –ти штук.

Подпрограмма3. «Профилактика правонарушений на территории города Шарыпово»».

 На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

По итогам 12 месяцев 2020 г. число зарегистрированных преступлений на территории г. Шарыпово снизилось по сравнению с плановыми значениями на 60 ед., а уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения снизился со 157,6 ед. до 145,3 ед., также отмечено снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах на 6 ед., увеличился процент раскрываемости данных преступлений на 4,9 %, снижена численность лиц, совершивших преступления на 99 ед.

Данное снижение обусловлено следующем:

- дополнительной установкой камер видеонаблюдения (2 шт.);

- активизацией работ по профилактике правонарушений в общественных местах.

*Из 13 показателей, отраженных в муниципальной программе, 11 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели.

«Разработанная проектно-сметная документация на берегоукрепление русла р. Кадат в г. Шарыпово, положительное заключение государственной экспертизы, заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости» составил 0 шт. при плановом значении 1 шт. Показатель не достиг планового значения в связи с ограниченным сроком исполнения указанных работ, контракт был расторгнут по соглашению сторон (средняя продолжительность выполнения работ составляет 4-5 месяцев, субсидия была выделена в сентябре 2020 г.).

«Снижение уровня инфекционной заболеваемости» в 2020 году составило 10% при плановом значении 25%. Невыполнение плана связано с массовой пандемией, вызванной короновирусной инфекцией COVID-19.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 27 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**8.** Муниципальная программа **«Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства».

*Цели программы:* Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения.

Повышение доступности транспортных услуг для населения муниципального образования.

*Целевые индикаторы:*

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети», составила 47,7%, что соответствует плановому значению;

«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)», составила 0%, при плановом значении 0%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 71627,50 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 70971,70 тыс. рублей (99,1%).

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 41196,2 тыс. рублей, фактически финансирование составило 40540,4 тыс. рублей (98,4%).

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году предусмотрено в виде субсидий из краевого бюджета, и средств бюджета городского округа города Шарыпово 23 262,44 тыс. руб., фактическое исполнение составило 22 606,68 тыс. руб. Отклонение от плановых значений составило 655,76 тыс. рублей, или 0,92 %.

За счет выделенных средств субсидий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения из краевого бюджета и бюджета городского округа города Шарыпово, в соответствии с заключенными контрактами, выполнялись следующие работы по содержанию дорог:

- зимнее содержание дорог: очистка дорог и тротуаров от снега, распределение противогололедных материалов, вывоз снега;

 - летнее содержание дорог: очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, заделка выбоин в асфальтобетонных покрытиях, грейдирование гравийных дорог, очистка колодцев ливневой канализации;

- содержание технических средств организации дорожного движения: 18 светофорных объектов и 1800 дорожных знаков: замена дорожных знаков, установка недостающей дорожно-знаковой информации, обновление дорожной разметки осевых линий, общей протяженностью 59,85 км и пешеходных переходов (81шт.)

В счет экономии по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда города Шарыпово (возмещение по акцизам на ГСМ), по обращению жителей ООО «Синергия», согласно заключенному муниципальному контракту были выполнены работы по ремонту уличного освещения внутриквартальной дороги 6 микрорайона от ул. Норильской до МБОУ СОШ № 7: установлено 8 светодиодных, энергоэффективных светильников на опорах.

Протяженность дорог на территории городского округа 208,1 км. нормативная потребность на содержание 208,1 км дорог - 134 300тыс. руб. То есть выделенное финансирование на 2020 год составило 17% от нормативной потребности.

Выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием по предписанию ОГИБДД МВД России «Шарыповский»:

- улица Горького от Южного кольца до границы города – 620 м;

- участок автомобильной дороги по улице Труда в г.п. Дубинино – 310 м;

- участок автомобильной дороги по улице Пионеров КАТЭКа – 560 м.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности сети в 2020 году составила 9,4 %, в пределах плановых значений.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) в 2020 году составила 430,2 кв. м. в пределах плановых значений и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производился комплекс работ по содержанию составил 44,9 %, также в пределах плановых значений.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- оказание финансовой поддержки дорожного фонда Красноярского края позволило в 2020 году выполнить и завершить ремонт 1,49 км. дорожного полотна автодорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 30431,3 тыс. рублей, фактически финансирование составило 30431,3 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации подпрограммы в 2020 году из бюджета городского округа города Шарыпово на содержание и ремонт средств регулирования дорожного движения. Средства направлены на выполнение мероприятий Адресной программы по приведению пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТ и исполнения предписаний ОГИБДД МО МВД России «Шарыповский» и выполнены следующие работы:

- обустройство пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями (перенос пешеходных переходов в соответствии с ГОСТ по отношению к остановкам с обустройством пешеходной доступности для маломобильных групп населения): пр. Центральный 1а, пр. Центральный 215, ул. Горького 2а;

- обустройство пешеходных переходов для обеспечения доступности для маломобильных групп населения: пр. Энергетиков (парк Энергетиков – магазин «Батон»), по ул. Горького (парк Победы-магазин «Атриум») на сумму;

- ремонт пешеходного ограждения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в местах повреждений после ДТП;

- восстановление поврежденной Г- образной опоры дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 на пешеходном переходе ул. Российская, 136 в городе Шарыпово.

В результате выполненных работ обеспечены требования доступности указанных пешеходных переходов для маломобильных групп населения:

- ремонт светофорного объекта на перекрестке ул. Индустриальная: перенос пешеходного перехода ближе к светофорному объекту с заменных светофоров на пешеходном переходе (с наличием звукового сигнала) - ул. Горького города Шарыпово;

- ремонт светофорного объекта на перекрестке ул. Комсомольская-пр. Центральный города Шарыпово: установка стоек для размещения светофоров над дорогой с заменных светофоров. Кроме этого, на данном перекрестке выполнены работы по нанесению дорожной разметки холодным пластиком.

Заключено соглашение с министерством транспорта Красноярского края о взаимодействии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории города Шарыпово с использованием специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме. В рамках которого планируется установить камеру видеофиксации на перекрестке Центральный-Комсомольская.

На средства субсидий из краевого бюджета и софинансирования из бюджета городского округа города Шарыпово выполнены работы:

- по предписанию ОГИБДД МО МВД России «Шарыповский» и в целях реализации Адресной программы по приведению пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТ по установке дублирующих дорожных знаков пешеходных переходов 5.19.1 над проезжей частью в г. Шарыпово на трех пешеходных переходах: пр. Центральный 1а, пр. Центральный 215, пр. Центральный 603 (всего 22 знака).

На субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам предусмотрено в 2020 году за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово 26 400,00 тыс. руб. Средства, были освоены в полном объеме, что составляет 100 % по фактическому выполнению программы пассажирских перевозок по муниципальному заказу к утвержденной программе.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории муниципального образования, вызванной возникновением короновирусной инфекции nCoV2019, в 2020 году введено дополнительное мероприятие для финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с возмещением предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- субсидирование пассажирских перевозок из бюджета города, позволило сохранить фактическое выполнение на 100 % уровне.

*Из 5 показателей, отраженных в программе, все показатели достигли свое плановое значение.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 25 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**9.** Вмуниципальной программе **«Формирование современной городской среды»** подпрограммы не предусмотрены.

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства».

*Цель программы:* Повышение качества и комфорта городской среды и территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

*Целевые индикаторы:*

 «Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании» при плане 25% составил 0%. В связи с эпидемиологической обстановкой, в целях предупреждения распространения инфекции, привлечение граждан к работам по благоустройству в 2020 году не осуществлялось.

«Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования» составил 32,7%, что соответствует плановому значению.

«Доля населения, проживающего в жилом фонде муниципального образования с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования» составил 36% при ожидаемом уровне в 36 процентов;

«Доля благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования» при плановом показателе 5,5% составила 20%. Увеличение доли обусловлено тем, что по благоустройству общественных территорий в 2020 году планировалось благоустройство парка Энергетиков, но по конкурсному отбору на признание лучших проектов был дополнительно благоустроен парк Центральный.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 106%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы за счет бюджетов всех уровней на 2020 год предусмотрено 77 861,33 тыс. руб., из них средства федерального и краевого бюджета 75 447,90 тыс. руб., средства бюджета городского округа города Шарыпово 2 090,58 тыс. руб., кроме того на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий предусмотрена доля средств заинтересованных лиц в сумме 322,85 тыс. руб. Фактическое освоение средств бюджетов в целом по программе составило 77 856,49 тыс. руб. (99,9%).

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

На благоустройство дворовых территорий предусмотрено из федерального и краевого бюджетов 5 434,42 тыс. руб., из бюджета городского округа города Шарыпово 256,07 тыс. руб., средства заинтересованных лиц 322,85 тыс. руб., всего предусмотрено на выполнение работ 6 013,34 тыс. руб. Освоение составило 6 008,50 тыс. руб.

В муниципальную программу, на основании решения общественной комиссии на 2020 год по итогу конкурсного отбора было включено 4 дворовые территории:

- Пионерный мкр. д. 18а;

- Пионерный мкр. д. 26;

- 2-ой микрорайон, д. 16;

- г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 49.

По решению общих собраний собственников жилых помещений данных домов выполнены работы по ремонту дворовых проездов: замена бортовых камней, ремонт асфальтобетонных покрытий с устройством нового слоя.

По итогу реализации контракта выполнено 3756,6 кв. м. асфальтобетонного покрытия, из них 3507 кв. м. - площадь дворовых проездов, 249,6 кв. м. - тротуаров, 596 м - заменено бортового камня.

Решением общественной комиссии по развитию городской среды сложившаяся экономия при проведении электронного аукциона направлена на выполнение дополнительных работ по благоустройству парка Энергетиков.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования в 2020 году составила – 32,7 в пределах плановых значений.

Доля населения, проживающего в жилом фонде муниципального образования с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования составила – 36 %, в пределах плановых значений.

Благоустройство общественных территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»:

Благоустройство общественной территории - парка Энергетиков:

На благоустройство общественной территории: парк Энергетиков всего предусмотрено 14 673,80 тыс. руб., из федерального и краевого бюджетов 14 013,48 тыс. руб., из бюджета городского округа города Шарыпово 660,32 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

В состав работ по благоустройству парка входит: восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров с устройством площадок, устройство сетей уличного освещения, устройство детской площадки с резиновым покрытием и установкой детского игрового оборудования, устройство спортивной площадки с покрытием из ПЩС, установка МАФ.

По итогу электронного аукциона заключен муниципальный контракт с победителем - ООО «КАПИТАЛСТРОЙ».

Решением общественной комиссии по развитию городской среды сложившаяся экономия при проведении электронного аукциона направлены на выполнение дополнительных объемов работ по замене поребрика на тротуарах, устройство резинового покрытия на спортивной площадке, устройство газонов вдоль замененного поребрика.

По итогу реализации контракта выполнены следующие объемы работ:

- замена поребрика на тротуарах и площадках - 3900м;

- устройство асфальтобетонных покрытий - 8500кв.м.;

- устройство резинового покрытия на детской и спортивной площадках -710кв.м.;

- укладка тактильной плитки на пешеходных переходах 238шт.;

- устройство сетей уличного освещения с установкой 49 фонарей;

- установка спортивных тренажеров и Воркаут комплекса - 6шт;

- установка детского игрового оборудования – 7шт;

- диван-качели для взрослых -2шт;

- установка скамей - 25шт (габионы – 15шт, деревянных- 8шт);

- установка урн - 17шт.

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) - парк «Победы» города Шарыпово.

На благоустройство общественной территории: парк «Победы» всего предусмотрено 6 666,67 тыс. руб., из краевого бюджета 6 000,00 тыс. руб., из бюджета городского округа города Шарыпово 666 ,67 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

В состав работ по проекту входит: благоустройство центральной части парка: замена асфальтобетонного покрытия центральной аллеи и двух площадок, замена освещения в границах проекта, установка скамей и урн, устройство газона.

По итогу электронного аукциона контракт заключен с ООО «ААСтрой». Решением общественной комиссии по развитию городской среды сложившаяся экономия при проведении электронного аукциона направлена на дополнительные работы по устройству освещению по периметру парка (дополнительно установлено 12 опор со светильниками), устройство асфальтобетонных тротуаров в сторону пер. Медицинского и ул. Ветеранов.

По итогу реализации проекта выполнены следующие объемы работ:

- замена поребрика на тротуарах и площадках - 1300м;

- устройство асфальтобетонных покрытий - 2700кв.м.;

- устройство сетей уличного освещения с установкой 35 фонарей;

- установка скамей 8шт (из архитектурного бетона -4шт., деревянных-4);

- установка урн 8шт.

Предоставление субсидий в целях поощрения муниципального образования – победителя конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на благоустройство: парк «Центральный»

На благоустройство общественной территории: парк «Центральный всего предусмотрено 50 500,00 тыс. руб., из краевого бюджета 50 000,00 тыс. руб., из бюджета городского округа города Шарыпово 500,00 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

В состав работ по проекту входит: устройство пешеходных связей, тротуаров и площадок с установкой поребрика, устройство сетей освещения парка, устройство детских игровых и спортивных площадок, установка скамей и урн, озеленение.

По итогу электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «МонтажСпецСтрой».

Экономия по итогу аукциона решением общественной комиссии по развитию городской среды направлена на дополнительные работы по благоустройству парка: устройство наружного освещения (8 опор со светильниками), ремонт асфальтового покрытия тротуара, устройство асфальтобетонного покрытия площади для размещения Ледового городка, устройство газонов, посадку дополнительно 45 деревьев.

По итогу реализации проекта выполнены следующие объемы работ:

Устройство тротуаров, велодорожек и площадок: 20619кв.м., в том числе: асфальтобетонных покрытий -16282кв.м.;

грунтовых-2545кв.м.,

резинового покрытия-1792кв.м.

укладка тактильной плитки на пешеходных переходах – 36шт.,

устройство сетей уличного освещения: светильников -108шт.;

установка МАФ, всего - 160шт., в том числе:

скамей деревянных - 30шт.;

скамей-габионов -35шт.;

стульев уличных-16шт.,

лавка-брус -4шт.;

урн -50шт., док-боксы-2шт.;

игровые элементы из бревен -4шт.,

качалки-пружинки-3шт.,

памп-трек -1шт.;

скейт - парк -1шт.;

теневой навес качелями -1шт.;

качели для разных возрастов -1шт.,

карусели -2шт.,

столы шахматные – 4шт.,

столы теннисные- 3шт.,

блок Альпинист-1шт.,

Устройство озеленения:

- газонов - 8440,5 кв. м.,

- посадка деревьев – 134 шт: береза (30), ель сибирская (12), калина бульдонеж (10), рябина сибирская (10), смородина золотистая (10), черемуха Маака (10), яблоня (35), клен Гиннала (17).

*Из 4 показателей, отраженных в программе, 3 показателя достигли свое плановое значение.*

Не достиг своих плановых значений 1показатель:

В связи с эпидемиологической обстановкой, в целях предупреждения распространения инфекции, привлечение граждан к работам по благоустройству в 2020 году не осуществлялось, показатель «Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании» не достиг результативности.

**10.** Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации Шарыпово.

*Цель программы:* предоставление государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края.

*Целевые индикаторы:*

«Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда» в 2020 году значение показателя составило 0,47%, при ожидаемом уровне в 0,48 процента. На 01.01.2020г. в городе Шарыпово признаны аварийными и подлежащими сносу 18 многоквартирных жилых домов, общей площадью 4 112,4 квадратных метра. В связи с вводом в эксплуатацию малоэтажной застройки увеличился общий объем жилищного фонда, следовательно, доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда уменьшилась.

«Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий» по итогам года показатель сложился выше планового значения на 0,42 процентных пунктов и составил 5,55 процентов. На начало 2020 года в Администрации города Шарыпово на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с действующим законодательством, состояла 36 молодых семей. В связи с чем, доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий составило – 5,55 %.

«Обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» значение показателя составило 9 чел., при плане 8 человек.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 106%.

В отчетном году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 9227,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 8920,9 тыс. рублей (96,7% от плана).

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывались 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования города Шарыпово Красноярского края"

В связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета подпрограмма в отчетном году не реализовывалась.

Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем молодых семей в городе Шарыпово "

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 1 301,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 301,9 тыс. руб. (100%).

В рамках подпрограммы в отчетном периоде предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям, что соответствует плановому значению:

молодая семья, составом семьи – 4 человека, с помощью социальной выплаты и привлечением средств ипотечного жилищного кредита приобрела в собственность жилое помещение общей площадью 69,0 кв.м.

молодая семья, составом семьи-2 человека, с помощью социальной выплаты и привлечением средств ипотечного жилищного кредита приобрела в собственность жилое помещение общей площадью 52,2 кв.м.

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты составило 2 семьи, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 3. "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей "

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 7925,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 7619 тыс. рублей (96,1%).

В рамках подпрограммы в отчетном периоде приобретено в муниципальную собственность 9 жилых помещений в целях их однократного предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что не соответствует плановому значению, так как было увеличение бюджетных ассигнований субвенций на приобретение жилых помещений для детей-сирот в размере 836,00 тыс.руб.

Не освоены средства субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в сумме 306,1 тыс.руб., в связи с полученной экономией в ходе реализации мероприятий по проведению конкурсных процедур при покупке квартир детям-сиротам.

*Из 4 показателей, отраженных в программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 25 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**11.** Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации Шарыпово.

*Цель программы:* Формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Шарыпово.

*Целевые индикаторы:*

«Доля свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов находящегося в управлении муниципального образования города Шарыпово» составила 94%, что соответствует плановому показателю.

 «Доля сформированных земельных участков находящихся в муниципальной собственности от общего количества земельных участков, на которых расположены объекты муниципальной собственности» достиг планового значения и составил 65%.

 «Доля паспортизированных объектов от общего числа имущества находящегося в управлении муниципального образования города Шарыпово» составил 78%, при плановом значении 74 процента.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 101%.

В отчетном году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 10101,6 тыс. рублей, фактическое исполнение – 9899,9 тыс. рублей (98% от плана).

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывались 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Развитие земельных и имущественных отношений».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 1338,7 тыс. рублей, фактически финансирование составило 1310,9 тыс. рублей (97,9%).

В рамках реализации подпрограммы в отчетном году продолжалась приватизация жилых помещений на территории Российской Федерации, в том числе и на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в количестве 13 штук, также в 2020 году проведена работа по приведению технической документации помещения №7 дома 1 в пер.Молодежный гп.Дубинино в соответствие с фактическим целевым использованием для дальнейшего предоставления гражданам. На основании распоряжения Администрации города Шарыпово от 31.01.2020 №97 «О преобразовании нежилого помещения на самостоятельные нежилые помещения» вышеуказанное помещение общей площадью 737,2 кв.м. было разделено, без проведения реконструкции, на 36 самостоятельных нежилых помещений, где 34 помещения – это самостоятельные нежилые помещения, а два – это места общего пользования.

 В отчетном году выполнялись работы по изготовлению технической документации на объекты бесхозяйного недвижимого имущества в количестве 21 штуки:

- нежилое здание (операторная АЗС) по адресу: Красноярский край, г.Шарыпово, ул.Индустриальная, д.18 «Б», соор.1;

- нежилое здание (водокачка) по адресу: Красноярский край, г.Шарыпово, гп.Горячегорск, ул. Зеленая, строение 1А;

- сети водоснабжения города Шарыпово в количестве 19 штук.

По состоянию на 01.01.2020 шесть объектов были поставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, как бесхозяйные (памятник, фонтан, мост, гараж, нежилое здание и объект незавершенного строительства (недостроенный коттедж)). По истечению года со дня постановки бесхозяйной вещи на учет в Росреестре, уполномоченный орган обратится в суд с требованием о признании права муниципальной собственности. По состоянию на 01.01.2021 год два объекта зарегистрированы в муниципальную собственность (гараж, нежилое здание), по трем ожидается вступления решения суда в законную силу (памятник, фонтан, мост) и один (объект незавершенного строительства) в суде на рассмотрении.

Были изготовлены паспорта на исторические сооружения «Памятник Победы» в поселке Дубинино и «Памятник к 65-летию Победы» в поселке Горячегорск.

 Выполнялись работы по изготовлению технической документации на нежилые помещения. Исправлена реестровая ошибка на объект недвижимости – автомобильная дорога пр. Энергетиков, по адресу: РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, от. ул. Российская в р-не здания №1 до пр. Байконур в р-не здания №13, в результате которого протяженность автомобильной дороги была уточнена.

При плановых показателях 64 шт. было паспортизировано объектов в количестве 65 шт. (101,5%).

В 2020 году были отмежеваны и поставлены на кадастровый учет:

- сквер «Шахтерский» в поселке Дубинино (состоящий из трех земельных участков);

- аллея в г. Шарыпово по проспекту Энергетиков, где находится Памятник защитникам Отечества, погибшим в мирное время, при исполнении воинского долга и служебного долга;

- земельный участок под водокачкой по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, гп. Горячегорск, улица Зеленая, строение 1А;

- земельный участок под КОС.

Формирование земельных участков выполнено в полном объеме от запланированного.

Для соблюдения законности при сдаче имущества и земли в аренду, а также в целях законности продажи имущества и земли с аукционов возникла необходимость в оценке имущества в количестве 107 отчетов для получения доходов в бюджет города Шарыпово. Изготовлено 9 экспертиз по программе обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как было куплено 9 квартир в 2020 году.

Проведены работы по текущему ремонту в помещениях, фактически занимаемых Советом Ветеранов города Шарыпово, расположенных по адресу: г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.3-1 (1 этаж) и вставлены решетки для ограничения свободного доступа в нежилое здание по адресу: Красноярский край, г.Шарыпово, промбаза Ашпыл, ул.Дорожная, 6/2.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

На финансирование мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» в 2020 году запланировано 8 762,93 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 8589,0 тыс. рублей или (98%).

Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности в течение всего 2020 года не нарушались.

Бюджетные ассигнования бюджета городского округа города Шарыпово на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» за 2020 год использованы эффективно, целевые показатели достигнуты.

Объем финансирования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» происходил только за счет средств бюджета города Шарыпово.

Основной задачей КУМИ Администрации города Шарыпово является пополнение бюджета города Шарыпово и ожидаемыми результатами является пополнение доходной части бюджета города Шарыпово.

В 2020 году доходная часть бюджета пополнилась от:

- аренды имущества 5 326, 98 тыс. руб.;

- аренды земельных участков 8 503, 47 тыс. руб.;

- продажи имущества 616,86 тыс. руб.;

- продажи земельных участков 2 472, 69 тыс. руб.;

- соц. найм 4 313, 39 тыс. руб.;

- прочие 60,68 тыс. руб.

Итого: 21 294, 07 руб.

*Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, 6 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своих плановых значений 1показатель:

«Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости» при плановых показателях 121 шт. было оценено объектов в количестве 116 шт. (96%). В связи с отказом потенциальных арендаторов от аренды муниципального имущества в течение 2020 года на объекты в количестве 5 шт., независимая оценка на данные объекты не производилась.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**12.** Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Финансовое управление администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Шарыпово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

*Целевые индикаторы:*

 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», не должен превысить «не более 5%» и по факту исполнения составил 0 процентов.

«Доля расходов бюджета г. Шарыпово, формируемых в рамках муниципальных программ», не должен быть менее 90 процентов и по факту исполнения составил 95%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 103%.

В 2020 году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 11510,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 11231,20 тыс. рублей (97,6% от плана).

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывались 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города Шарыпово».

 На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

Реализуя поставленные задачи в рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (за исключением поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) составила 37%, что соответствует планируемому показателю «не менее 30%».

- осуществление контроля за поступлением доходов в городской бюджет по арендной плате за земельные участки, расположенные на территории города Шарыпово и получение доходов от введения коэффициента К3 (Решение Шарыповского городского Совета депутатов от 25.11.2014 года №58-343) для расчета суммы арендной платы за использованием земельных участков, предоставленных для строительства (за исключением жилищного) - в соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2013г. № 4-1223 что дало дополнительный рост поступлений от арендной платы за землю в бюджет городского округа города Шарыпово в сумме 60,07 тыс. рублей;

- проведение претензионно-исковой работы с предприятиями-недоимщиками по договорам аренды земельных участков и взысканию образовавшейся задолженности – дополнительный рост поступлений от аренды земельных участков и взысканию образовавшейся задолженности в сумме 911,64 тыс. рублей;

- проведение претензионно-исковой работы с предприятиями-недоимщиками по договорам аренды имущества и взысканию образовавшейся задолженности – дополнительный рост поступлений от аренды имущества и взысканию образовавшейся задолженности в сумме 65,08 тыс. рублей;

- проведение претензионно-исковой работы с населением по взысканию задолженности, за пользование (найм) жилыми помещениями муниципального жилого фонда – дополнительный рост поступлений от найма жилых помещений в сумме 731,7 тыс. рублей;

- подготовка предложений об использовании неиспользуемого (не эффективно используемого) имущества бюджетными и автономными учреждениями, с возможностью включения в план приватизации муниципального имущества – дополнительные поступление от продажи муниципального имущества в сумме 110,5 тыс. рублей;

- проведение инвентаризации земельных участков с целью выявления незаконного использования, внесение изменение в действующие договоры аренды земельных участков – дополнительный рост поступлений от арендной платы за землю в сумме 234,12 тыс. рублей;

- проведение работы комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам по предоставленным администраторам информации что повлекло снижение недоимки по всем видам налогов в консолидированный бюджет в сумме 838,86 тыс. рублей, в т.ч. бюджет городского округа города Шарыпово – 314,33 тыс. рублей;

- снижение неформальной занятости, легализация "серой" заработной платы что повлекло увеличение суммы поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет – 308,8 тыс. рублей.

На территории муниципального образования город Шарыпово отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составила 0%, что не превысило планируемый показатель «не более 5%».

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

В течение года постоянно осуществлялся финансовый контроль за соблюдением законодательства в финансово – бюджетной сфере в части повышения эффективности бюджетных расходов.

Финансовым управлением администрации города Шарыпово по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2020 год запланировано 5 контрольных мероприятий, фактически по состоянию на 31.12.2020 года проведено 6 контрольных мероприятий. все запланированные контрольные мероприятия.

Соотношение объема проверенных средств бюджета городского округа города Шарыпово к общему объему расходов бюджета городского округа города Шарыпово по состоянию на 31.12.2020 года составило 5%, что соответствует планируемому показателю «не менее 5%».

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 1111,80 тыс. рублей, фактически финансирование составило 1111,50 тыс. рублей.

В течение года постоянно осуществлялся финансовый контроль за соблюдением законодательства в финансово - бюджетной сфере в части повышения эффективности бюджетных расходов:

- доля расходов бюджета городского округа города Шарыпово, формируемых в рамках муниципальных программ 95%;

- обеспечение исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений) составило 95%;

- доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов Решений Шарыповского городского Совета в области бюджетной и налоговой политики, составила 100%;

- размещение на официальном сайте Администрации города Шарыпово Решений, Постановлений, Распоряжений о бюджете города Шарыпово выполнено в полном объеме и составило 100 %.

*Из 13 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.