Приложение №1

к распоряжению Администрации

 города Шарыпово

 от 01.04.2019 №309

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**санитарной уборки территорий муниципального образования**

**«город Шарыпово Красноярского края»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Информирование жителей города о проведении недели санитарной уборки города через средства массовой информации | Могилюк И.Г. | до 15.04.2019 г. |
| 32 | Закрепление территорий города за предприятиями, учреждениями и организациями с четким определением границ участков уборки и назначения ответственных, за санитарное состояние территорий | Шайганова И.В.Котков С.П.Кулакова Л.В.Швецов Ф.И.Рачеева Е.В. | до 15.04.2019 г. |
| 43 | Проведение работы по привлечению общественных организаций, трудоспособных граждан для участия в санитарной уборке города. | Руководители жилищно-эксплуатационных предприятий | до 17.04.2019 г. |
| 54 | Обеспечение автотранспортом для вывоза мусора с территорий : |  | с 17.04.2019 г.до 26.04.2019 г. |
| города Шарыпово, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, согласно приложению №2 (за исключением ведомственных территорий) | Директор МКУ «Служба городского хозяйства» И.В. Шайганова |
| поселка Дубинино | И.о. Главы администрации поселка Дубинино Л.В. Кулакова |
| поселка Горячегорск | Глава администрации поселка Горячегорск Ф.И. Швецов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | Обеспечение участников субботника инвентарем, тарой, мешками. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, заведений. | до 17.04.2019 г. |
| 76 | Организация участия школьников, студентов и другой учащейся молодежи в проведении санитарной уборки территорий, закрепленных за учебными заведениями  | Когданина Л.А.Буйницкая Л.Ф. | с 17.04.2019 г.до 26.04.2019 г. |
| Д7 | Обеспечение контроля за ходом санитарной уборки города | Шайганова И.В., Котков С.П., Рачеева Е.В., Кулакова Л.В., Швецов Ф.И. | с 17.04.2019 г. до 26.04.2019 г. |
| 18 | Проведение рейда по результатам выполнения работ по санитарной уборке города  | Шайганова И.В., Котков С.П., Рачеева Е.В., Кулакова Л.В., Швецов Ф.И. | до 30.04.2019 г. |
| 19 | Предоставление отчетов ответственных лиц о проведении санитарной уборки города. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, заведений. | до 30.04.2019 г. |
| 110 | Предоставление материалов о проведении санитарной уборки города для публикации в средствах массовой информации | Шайганова И.В., Котков С.П., Рачеева Е.В., Кулакова Л.В., Швецов Ф.И. | до 20.05.2019 г. |