## 2019 год
Приложение № 1
к письму министерства строительства края от ____________ № ___________
Благоустройство общественных пространств 2019 года
№ п/п МО | Муниципальное образование | Адрес общественной территории | Площадь общественной территории, м2 | Объем средств на СМР (тыс.руб.) | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Сумма несоответствия, тыс. руб. | Заключение контракта на ПСД (министерство, ОМС) | Приемка ПСД |  | Экономия | [5 empty] | Подписание контракта | Отбор подрядчика | Процент освоения (предоставляется еженедельно) | Договоры подряда Да (реквизиты) / Нет | Авторский надзор
[10 empty] | Сумма экономии |  |  |  | Решение МП комиссии (реквизиты) | Корректировка ПСД, Да (реквизиты) / Нет |  |  |  |  | Договор Да (реквизиты) / Нет | Ф.И.О. / Юр. Лицо
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | г. Ачинск | улица Кравченко (от ул. Зверева до ул. Гагарина) | 27575 | 24512.64 | 24512.64 | 0 | ОМС | 22.04.2019 | 24.05 | 1312 |  |  | 24.06 |  |  | 05.07 | Отобран | 0%
2 | г. Боготол | парк "Сфера" (ул. 40 лет Октября 14а) | 19217 | 4700.81 | 4700.8 | 0.01 | министерство | 05.04.2019 | 19.04 | 774.83 |  |  | 27.05 |  |  | 13.06 | Отобран | 10%
3 | г. Бородино | "Площадь ДК Угольщик" - г. Бородино, ул. Октябрьская, 56 а | 15300 | 5275.19 | 5275.19 | 0 | ОМС | 2018 | - |  |  |  | 04.07 |  |  | 15.07 | Отобран | 0%
| г. Бородино | Музей -аллея |  | 56477.1 | 5275.19 | 51201.91 | ОМС | 2018 | - |  |  |  | 04.07 |  |  |  | Отобран | 0%
4 | г. Дивногорск | Сквер в районе памятника А.Е. Бочкину (в районе ул. Бориса Полевого д.3) | 13458 | 8482.68 | 8482.6849 | -0.00487 | министерство | 02.04.2019 | 13.05 | 1781.38 |  |  | 04.06 |  |  | 17.06 | Отобран | 50%
4 | г. Дивногорск | Парк в районе гимназии №10 ул. А.Е. Бочкина |  | 6000 | 8482.6849 | -2482.6849 | министерство | 02.04.2019 | 13.05 | [6 empty] | 24.04 | Отобран | 10%
4 | г. Дивногорск | Причал у дивных гор |  | 80000 | [8 empty] | 28.03 |  |  | 24.04 | Отобран (павильон) | 95%
[5 empty] | 8482.6849 | 71517.3151 | министерство | 02.04.2019 | 13.05 |  |  |  | 30.05 |  |  | 17.06 | Отобран (набережная) | 10%
5 | г. Енисейск | Сквер им. Кытманова ул. Ленина, 106А | 363 | 1801.17 | 1801.17 | 0 | ОМС | 03.04.2019 | 03.04 | 441.28 |  |  | 29.04 |  |  | 14.05 | Отобран | 95%
|  | Площадка для проведения общегородских массовых мероприятий, ул. Ленина, 117 | 338 | 4620.21 | 4620.205 | 0.00497 | ОМС | 03.04.2019 | 03.04 | 646.83 |  |  | 16.05 |  |  | 27.05 | Отобран | 95%
|  | Соборная площадь, пер. Пожарный, 2, ул. Ленина, 126,128 | 5935 | 11696.3 | 11696.3 | 0 | ОМС | 03.04.2019 | 03.04 | 1520.52 |  |  | 07.06 |  |  | 18.06 | Отобран | 80%
| г. Енисейск | ул. Декабристов, 1 | 20000 | 6600 | [5 empty] | 1221 | [5 empty] | 21.06 | Отобран | 10%
6 | ЗАТО г. Железногорск | проспект Курчатова, общественное пространство между МКД № 48-56 | 5035.4 | 21492.62 | 21682.68 | -190.06 | министерство | 03.04.2019 | 18.04 | 1362.31 |  |  | 20.06 |  |  | 03.07 | Отобран | 5%
| ЗАТО г. Железногорск | парк "Культуры и отдыха им. С.М. Кирова" |  | 8000 | [8 empty] | 10.07 |  |  | 19.07 | Отобран | 0%
7 | ЗАТО г. Зеленогорск | Набережная р. Кан в районе ул. Набережная, 16 | 821.6 | 15349.29 | 15349.29 | 0 | ОМС | 06.05.2019 | 06.05 | 1429.529 |  |  | 24.06 |  |  | 09.07 | Отобран | 0%
8 | г. Канск | "Сквер моего детства" пос.Строителей, 56 | 23100 | 12388.5 | 12388.5 | 0 | министерство | 08.04.2019 | 18.04 | 61.94 |  |  | 17.06 |  |  | 28.06 | Отобран | 0%
|  | "Центральный парк культуры и отдыха" - г. Канск, ул. Московская, 11/1 | 26500 | 9151.81 | 9151.81 | 0 | министерство | 19.04.2019 | 23.04 | 915.18 |  |  | 05.06 |  |  |  | Отобран | 0%
9 | г. Красноярск | «Сквер Серебряный» - г. Красноярск, ул. Высотная, д. 15 | 22769 | 3000 | 3000 | 0 | ОМС | разработано администрацией | - |  |  |  | 24.06 |  |  | 09.07 | Отобран | 0%
| г. Красноярск | «Сквер Космонавтов» - г. Красноярск, между ул. Терешковой и ул. Николаева | 55738 | 18000.0001 | 18000.0001 | 0 | министерство | 02.04.2019 | 24.04 |  |  |  | 22.07 |  |  |  | Отобран | 0%
| г. Красноярск | Сквер по ул. Юности, 22-24 - г. Красноярск, ул. Юности, д. 22-24 | 2046 | 5080.49 | 5080.49 | 0 | министерство | 08.04.2019 | 18.04 | 533.45 |  |  | 17.06 |  |  | 09.07 | Отобран | 0%
| г. Красноярск | «Парк Кировский» - г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 91, д. 91 б | 53360 | 10000.0001 | 10000.0001 | 0 | министерство | 10.04.2019 | 19.04 | 1050 |  |  | 17.06 |  |  | 09.07 | Отобран | 0%
| г. Красноярск | "Сквер у Красноярского цирка" - г. Красноярск, проспект им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 | 16226 | 2200 | 2200 | 0 | ОМС | разработано администрацией | - |  |  |  | 24.06 |  |  | 09.07 | Отобран | 0%
| г. Красноярск | «Сквер Универсиады» - г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 101–109 | 12698 | 4800 | 4800 | 0 | министерство | 08.04.2019 | 18.04 | 504,00 |  |  | 17.06 |  |  | 09.07 | Отобран | 0%
| г. Красноярск | «Сквер Журналистов» - г. Красноярск, пр-т Металлургов, 32-34 | 1084 | 4010.3968 | 4010.3968 | 0 | министерство | 03.04.2019 | 18.04 |  |  |  | 15.07 |  |  |  | Отобран | 0%
| г. Красноярск | «Сквер Калининский» - г. Красноярск, пер. Индустриальный, 3-5 | 913 | 8000 | 8000 | 0 | министерство | 03.04.2019 | 19.04 |  |  |  | 15.07 |  |  |  | Отобран | 0%
| г. Красноярск | «Сквер по ул. 2-я Краснофлотская - г. Красноярск, ул. 2-я Краснофлотская, между жилыми домами №№ 17а-22 | 9003 | 9000 | 9000 | 0 | министерство | 10.04.2019 | 19.04 |  |  |  | 15.07 |  |  |  | Отобран | 0%
| г. Красноярск | «Сквер Речников» - г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова, 195 | 1585 | 6000 | 6000 | 0 | министерство | 03.04.2019 | 19.04 |  |  |  | 15.07 |  |  |  | Отобран | 0%
| г. Красноярск | «Сквер Слобода Весны» - г. Красноярск, ул. Алексеева, 115 | 3027 | 13000.0001 | 13000.0001 | 0 | министерство | 10.04.2019 | 19.04 |  |  |  | 15.07 |  |  |  | Отобран | 0%
| г. Красноярск | «Сквер Фестивальный» - г. Красноярск, ул. Новая Заря, 2 | 15914 | 14000.0001 | 14000.0001 | 0 | министерство | 10.04.2019 | 19.04 |  |  |  | 15.07 |  |  |  | Отобран | 0%
| г. Красноярск | «Сквер Энтузиастов» - г. Красноярск, набережная за пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 120 | 49888 | 17919.5101 | 17919.5101 | 0 | министерство | 12.04.2019 | 19.04 |  |  |  | 15.07 |  |  |  | Отобран | 0%
| г. Красноярск | Правобережная набережная реки Енисей - г. Красноярск, от Предмосной площади до ул. Гладкова, 8а | 33733 | 139181.7039 | 139181.7039 | 0 | министерство | 25.04.2019 | 06.05 | 695.91 |  |  | 17.06 |  |  | 02.07 | Отобран | 5%
10 | г. Лесосибирск | Сквер в 6 квартале (дом 16 (ориентир) - 15 метров по направлению на юг от ориентира) | 98770 | 15588.89 | 15588.892 | -0.002 | ОМС | 2018 | - | 2650.11 |  |  | 20.05 |  |  | 06.06 | Отобран | 35%
11 | г. Минусинск | Сквер в районе перекрестка ул. Абаканская – ул. Народная (сквер у часовни) | 12046 | 16272.25 | 16272.25 | 0 | ОМС | 20.02.2019 | - | 5695.29 |  |  | 18.04 |  |  | 29.04 | Отобран | 85%
11 | г. Минусинск | Перекресток истории |  | 100000 | 16272.25 | 83727.75 | ОМС | 20.02.2019 | - |  |  |  | 17.06; 17.06; 27.05; 03.07 |  |  | 21.06 | Отобран | 3%
12 | г. Назарово | сквер "Яблочный" (между улицами Котровкого и Яблочная) | 5212 | 5807.0531 | 5807.0531 | 0 | министерство | 10.04.2019 | 18.04 | 87.11 |  |  | 13.06 |  |  | 25.06 | Отобран | 30-35%
|  | сквер "Южный" (вдоль улицы Центральная) | 16825 | 5537.0531 | 5537.0531 | 0 | ОМС | 26.04.2019 | - | 27.69 |  |  | 12.06 |  |  | 25.06 | Отобран | 30-35%
13 | г. Норильск | город Норильск, район Талнах, в районе ул. Маслова – ул. Бауманская | 1395 | 6311.1744 | 6311.1744 | 0 | ОМС | 2018 | - |  |  |  | 07.05 |  |  | 22.05 | Отобран | 30%
|  | Зона отдыха, город Норильск, район Кайеркан, в районе домов 9 и 15 по ул. Победы | 8251 | 35951.2223 | 35951.2223 | 0 | министерство | 10.04.2019 | 18.04 |  |  |  | 07.06 |  |  | 18.06 | Отобран | 10%
14 | г. Сосновоборск | сквер "Сказочный" (7-й мкр, вблизи пр. Мира д.1,3 и ул. Юности д. 53) | 10000 | 9292.8 | 9292.8 | 0 | ОМС | 20.04.2019 | 06.05 |  |  |  | 16.07 |  |  |  | Отобран | 0%
15 | г. Шарыпово | Городская площадь (Пр. Энергетиков,5) | 20000 | 10716.55 | 10716.551 | -0.001 | министерство | 10.04.2019 | 19.04 | 843.75 |  |  | 27.05 |  |  | 17.06 | Отобран | 10%
16 | п. Кедровый | Центральная площадь (пл. Ленина) | 4668 | 2890.54 | 2890.54 | 0 | ОМС |  |  | 940.03 |  |  | 20.05 |  |  | 03.06 | Отобран | 80%
27 | ЗАТО пос. Солнечный | ул. Неделина (центральная улица) | 23148 | 3990.927 | 3990.927 | 0 | ОМС | 2018 | - | 558.73 |  |  | 22.04 |  |  | 08.05 | Отобран | 50%
18 | п. Березовка | сквер "Олени" (микрорайона ГЭС ул. Советская 45а) | 2833 | 5286.71 | 5286.7 | 0.01 | министерство | 10.04.2019 | 13.05 | 873.31 |  |  | 03.06 |  |  | 24.06 | Отобран | 50%
19 | п. Емельяново | Спортивная игровая площадка "ЗАРЯ", п. Емельяново, ул. Спортивная, 2А | 1450 | 4950.19 | 4950.1912 | -0.00121 | министерство | 10.04.2019 | 18.04 | 1608.81 |  |  | 14.05 |  |  | 29.05 | Отобран | 80%
20 | г. Иланский | Городской парк (ул. Ленина, №56б) | 31000 | 5005.32 | 5005.32 | 0 | министерство | 03.04.2019 | 19.04 | 25.79 |  |  | 06.05 |  |  | 16.05 | Отобран | 100%
21 | г.Кодинск | Красноярский край , Кежемский район, г.Кодинск (от детской поликлиники до д. № 11 ул. Гидростроителей) | 14028 | 5738.4 | 5738.403 | -0.003 | ОМС | 31.03.2019 | - | 918.15 |  |  | 20.05 |  |  | 07.06 | Отобран | 30%
22 | п. Курагино | Сквер "55-летия Победы" ул.Советская, 21 | 3285 | 4910.4 | 4910.4 | 0 | министерство | 08.04.2019 | 18.04 | 687.46 |  |  | 20.05 |  |  | 30.05 | Отобран | 60-70%
23 | г.Заозерный | Центральная улица (ул. 40лет Октября г. Заозерный) | 290726.25 | 4206.62 | 4206.62 | 0 | министерство | 09.04.2019 | 24.04 | 1283.02 |  |  | 17.05 |  |  | 28.05 | Отобран | 60%
24 | г.Дудинка | Спортивная площадка ПОЛЮС СПОРТА, в районе домов №21 по ул. Дудинская и №21А по ул. Линейная | 722 | 6067.27 | 6067.2694 | 0.0006 | ОМС | разработано администрацией | _ | 1828.08 |  |  | 20.05 |  |  | 01.06 | Отобран | 20%
25 | г. Ужур | Городской парк (ул. Вокзальная, 30) | 23904 | 5274.18 | 5274.18 | 0 | министерство | 02.04.2019 | 18.04 | 305.86 |  |  | 03.06 |  |  | 17.06 | Отобран | 30%
26 | г.Уяр | "Центральный парк" (г. Уяр) | 10355 | 4828.48 | 4828.48 | 0 | министерство | 09.04.2019 | 22.04 | 311.18 |  |  | 30.05 |  |  | 24.06 | Отобран | 20-30%
27 | п. Шушенское | Площадь в центральной части поселка Шушенское по ул.Полукольцевой | 4500 | 5647.06 | 5647.06 | 0 | министерство | 09.04.2019 | 22.04 | 1440 |  |  | 27.05 |  |  | 17.06 | Отобран | 10%
30 | 46 | 51 | 1018745.25 | 795013.5113 | 576639.2675 | 203774.2438 | 17 / 28 |  |  | 33830.529
| подписано контрактов по общественным контрактам |  | 30
| не подписано контрактов |  | 15
из них:
| жалобы в УФАС |  | 10
| после 1 июля |  | 5

## Урбан-форумы
Приложение № 2
к письму министерства строительства края от ____________ № ___________
Урбан-форумы "Совместное проектирование комплексного благоустройства общественного пространства 2020 года"
№ Об.Пр | Муниципальное образование | Дата проведения | Ф.И.О архитектора | Ф.И.О. волонтеров (предоставляет край) | Наличие исходных данных по объектам | [6 empty] | Заключение контракта на ПСД (министерство, ОМС) | Приемка ПСД |  | СМР
[5 empty] | Наименование. Адрес. Площадь. Кадастровый номер земельного участка благоустройства | Историческая справка Да / Нет | Топосьемка с границами проектирования (М1:500, не позднее 5 лет) Да / Нет | Существующие сценарии использования Да / Нет | Описание прилегающей инфраструктуры и транспортной доступности Да / Нет | Схема зонирования с элементами благоустройства Да / Нет | Фото, видео материалы Да / Нет
[13 empty] | План | Факт | План график | Извещение | Аукцион | Подписание контракта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | г. Ачинск | 2019-09-02 | [14 empty] | 24.06 | 03.07
2 | г. Боготол | 2019-08-30 | [14 empty] | 27.05 | 08.06
3 | г. Бородино | 2019-09-02 | [14 empty] | 20.06 | 01.07
4 | г. Дивногорск | 2019-09-09 | [14 empty] | 04.06 | 17.06
5 | г. Енисейск | 2019-09-06 | [14 empty] | 29.04 | 14.05
6 | ЗАТО г. Железногорск | 2019-08-30 | [14 empty] | 11.06 | 21.06
7 | ЗАТО г. Зеленогорск | 2019-09-11 | [14 empty] | 28.05 | 10.06
8 | г. Канск | 2019-09-04 | [14 empty] | 07.06 | 30.06
9 | г. Красноярск | Определить | [14 empty] | 27.05 | 17.06
10 | г. Лесосибирск | 2019-09-13 | [14 empty] | 20.05 | 06.06
11 | г. Минусинск | 2019-09-06 | [14 empty] | 18.04 | 29.04
12 | г. Назарово | 2019-09-04 | [14 empty] | 13.06 | 25.06
13 | г. Норильск | Определить | [14 empty] | 07.05 | 22.05
14 | г. Сосновоборск | 2019-09-16 | [14 empty] | 17.06 | 28.06
15 | г. Шарыпово | 2019-09-11 | [14 empty] | 27.05 | 17.06
16 | п. Кедровый | 2019-09-09 | [14 empty] | 20.05 | 03.06
17 | ЗАТО п. Солнечный | 2019-09-18 | [14 empty] | 22.04 | 08.05
18 | п. Березовка | 2019-09-23 | [14 empty] | 03.06 | 17.06
19 | п. Емельяново | 2019-09-16 | [14 empty] | 14.05 | 29.05
20 | г. Иланский | 2019-09-18 | [14 empty] | 06.05 | 16.05
21 | г. Кодинск | 2019-09-20 | [14 empty] | 20.05 | 03.06
22 | п. Курагино | 2019-09-13 | [14 empty] | 20.05 | 30.05
23 | г.Заозерный | 2019-09-23 | [14 empty] | 17.05 | 28.05
24 | г. Дудинка | Определить | [14 empty] | 20.05 | 01.06
25 | г. Ужур | 2019-09-25 | [14 empty] | 03.06 | 13.06
26 | г. Уяр | 2019-09-25 | [14 empty] | 30.05 | 18.06
27 | п. Шушенское | 2019-09-20 | [14 empty] | 27.05 | 15.06
27 | 27

## Малые города и исторические пос
Приложение № 3
к письму министерства строительства края от ____________ № ___________
Всероссийский конкурс "Малые города и исторические поселения"
№ Об.Пр | Муниципальное образование | Наличие договора Да (реквизиты) / Нет | Ф.И.О. архитектора | Наличие (готовность) исходных данных по объектам | [6 empty] | Заключение контракта на ПСД (министерство, ОМС) | Приемка ПСД |  | СМР |  |  |  | Реквизиты НПА*
|  |  |  | Наименование. Адрес. Площадь. Кадастровый номер земельного участка благоустройства | Историческая справка Да / Нет | Топосьемка с границами проектирования (М1:500, не позднее 5 лет) Да / Нет | Ссуществующие сценарии использования Да / Нет | Описание прилегающей инфраструктуры и транспортной доступности Да / Нет | Схема зонирования с элементами благоустройства Да / Нет | Фото, видео материалы Да / Нет
[12 empty] | План | Факт | План график | Извещение | Аукцион | Подписание контракта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
1 | г. Боготол | [14 empty] | 27.05 | 08.06
2 | г. Бородино | [14 empty] | 20.06 | 01.07
3 | г. Дивногорск | [14 empty] | 04.06 | 17.06
4 | ЗАТО г. Железногорск | [14 empty] | 16.05 | 27.05
5 | ЗАТО г. Зеленогорск | [14 empty] | 07.06 | 17.06
6 | г. Канск | [14 empty] | 11.06 | 21.06
7 | г. Лесосибирск | [14 empty] | 07.06 | 30.06
8 | г. Минусинск | [14 empty] | 05.06 | 27.06
9 | г. Назарово | [14 empty] | 27.05 | 17.06
10 | г. Сосновоборск | [14 empty] | 07.06 | 27.06
11 | г. Шарыпово | [14 empty] | 07.06 | 27.06
12 | г. Иланский | [14 empty] | 07.06 | 27.06
13 | г. Кодинск | [14 empty] | 07.06 | 27.06
14 | г.Заозерный | [14 empty] | 07.06 | 27.06
15 | г. Дудинка | [14 empty] | 07.06 | 27.06
16 | г. Ужур | [14 empty] | 13.06 | 01.07
17 | г. Уяр
18 | г. Артемовск
19 | г. Игарка | [14 empty] | 20.05 | 06.06
19 | 19
Примечание: *Согласно приложению № 3 (Дорожная карта по ВК) к письму министерства от 24.05.19 № 82-2117/5 в срок до 5 августа утверждается муниципальный правовой акт о принятии решения об участии в конкурсе, начале приема предложений от населения об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений.