| Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к постановлению Администрации города Шарыпово |  |  |  |  |
| от 20.08.2013 г. № 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий, эффект | Социально экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Структурное подразделение администрации города, ответственное за исполнение мероприятий программы | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | в т. ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Задача 1. Создание дополнительных мест для получения детьми дошкольного возраста дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация питания детей в группах предшкольного образования | 2011-2013 | Стабильное посещение 330 детей групп предшкольного образования | Сокращение очереди в ДОУ на 45 человек | Управление образованием Администрации г.Шарыпово | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.2 | Реконструкция детского дошкольного образовательного учреждения "Белоснежка" | 2011-2013 | Открытие дополнительного детского сада | Сокращение очереди в ДОУ на 232 ребёнка | Управление образованием Администрации г.Шарыпово | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 1.3 | Ремонт зданий для создания дополнительных мест в МБДОУ "Дюймовочка",МБДОУ "Дельфин", а так же приобретение оборудования и мебели | 2011-2013 | Открытие двух дополнительных групп | Сокращение очереди в ДОУ на 50 детей | Управление образованием Администрации г.Шарыпово | 474,70 |  |  | 474,70 |
| 1.4 | Капитальный ремонт МАДОУ №6 "Золушка" | 2013 | Открытие дополнительного детского сада | Создание дополнительных 280 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Управление образованием Администрации г.Шарыпово | 4699,99 |  |  | 4699,99 |
|  | Итого по задаче №1 |  |  |  |  | 6774,69 | 200,00 | 200,00 | 6374,69 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 6774,69 | 200,00 | 200,00 | 6374,69 |