Приложение №

к Постановлению Администрации

города Шарыпово

от 11.11.13.  №  279

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»

на 2014-2016 годы

I. Паспорт 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городе Шарыпово» на 2014-2016 годы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» на 2014-2016 годы (далее – Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации города Шарыпово № 171 от 30.07.2013 г. «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формирования и реализации»; Распоряжение № 1664 от 30.07.2013 «Об утверждении перечня муниципальных программ» |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел спорта, туризма и молодежной политики Администрации города Шарыпово (далее – Отдел) |  |
| Соисполнители Программы | Нет |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1: «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»; Подпрограмма 2: «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»; Подпрограмма 3: «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»; Подпрограмма 4: «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта». |  |
| Цель Программы | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования города Шарыпово на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва; |  |
| Задачи Программы | Обеспечение развития массовой физической культуры на территории муниципального образования города Шарыпово; Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Шарыпово; Создание условий для развития массовых видов спорта и системы подготовки спортивного резерва; Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014-2016 годы: 2014 – I этап; 2015 – II этап; 2016 – III этап. |  |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Количество спортивных сооружений в муниципальном образовании город Шарыпово; Обеспеченность населения спортивными сооружениями от нормы потребности; Единовременная пропускная способность спортивных сооружений муниципального образования; Доля граждан муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения муниципального образования; Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; Количество спортсменов муниципального образования в составе краевых сборных команд по видам спорта; Количество спортсменов-разрядников по массовым видам спорта; Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах; Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений муниципального образования города Шарыпово, Красноярского края, формирующих расходные обязательства муниципального образования города Шарыпово; |  |
| Ресурсное обеспечение Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 167 395,64 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет 158 395,64 тыс. рублей; - внебюджетные источники 9 000,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 2014 год – 54 489, 42 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет 51 489, 42 тыс. рублей; - внебюджетные источники 3 000,00 тыс. рублей; 2015 год – 56 453, 11 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет 53 453, 11 тыс. рублей; - внебюджетные источники 3 000, 00 тыс. рублей; 2016 год – 56 453, 11 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет 53 453,11 тыс.рублей; - внебюджетные источники 3 000, 00 тыс. рублей. |  |
| Перечень объектов капитального строительства | 2015 год: | - Крытый ледовый каток с искусственным льдом; - Универсальная спортивная площадка круглогодичного использования в микрорайоне "Северный" города Шарыпово; - Роллерная трасса в 6-м микрорайоне города Шарыпово; - Роллерная трасса на лыжной базе «Соболек» в поселке Горячегорске города Шарыпово; |
|  | 2016 год: | - Крытый спортивный бассейн; |

Начальник отдела СТиМП

Администрации города Шарыпово						Л.А. Когданина