Приложение к Постановлению

- Администрации города Шарыпово

- от 13.11.2014 г. № 271

Муниципальная программа

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

на 2014 - 2017 годы

1.Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на 2014 - 2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации города Шарыпово от 30.07.2013г. № 171 (ред.01.10.2014г. №228) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»; Распоряжение Администрации города Шарыпово от 31.07.2014г. № 1667 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края на 2014-2017 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрация города Шарыпово; 2. Администрация поселка Дубинино города Шарыпово; 3. Администрация поселка Горячегорск города Шарыпово, 4. Муниципальное автономное учреждение "Санитарная инспекция по городу Шарыпово"; 5. Отдел культуры Администрации города Шарыпово; 6. Отдел спорта, туризма и молодежной политики Администрации города Шарыпово; 7. Управление образованием Администрации города Шарыпово; 8. Управление социальной защиты населения Администрации города Шарыпово; 9. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы: 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края»» на 2014-2017 годы; 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города» на 2014-2017 годы; 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2017 годы. |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; 2. Создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово; 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры; 2.Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса; 3.Повышение энергосбережения и энергоэффективности; 4.Организация проведения работ (услуг) по благоустройству; 5.Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 г.г. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых показателей на долгосрочный период | Целевые показатели: Целевой показатель 1 Уровень износа коммунальной инфраструктуры Целевой показатель 2 Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Показатели конечных результатов реализации программы: - снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: Теплоснабжение – до 0 аварий; Водоснабжение – до 3 аварий; Водоотведение – до 0 аварий. - увеличение доли капитально отремонтированных многоквартирных домов – до 25%; - доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 98,6 %; - доведение уровня фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей до 95,7 %; - увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории: - электрической энергии до 100 %; - тепловой энергии до 100 %; - воды до 100 %. - доведение площади зеленых насаждений от общей площади территории муниципального образования до 3%; -увеличение количества светоточек до 2284 ед.; -доля освещенных дорог от общей площади дорог – 66,7% - доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе, до 95 %. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Выполнение мероприятий программы в 2014 - 2017 годах предусматривает финансирование – 185 832,20 тыс. руб., в том числе по источникам и годам: 2014 г. – 63 409,17 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 26 926,24 тыс. руб.; Краевой бюджет – 36 482,93 тыс. руб. 2015 г. – 42 239,01 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 33 521,21 тыс. руб.; Краевой бюджет – 8 717,80 тыс. руб. 2016 г. – 40 092,01 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 31 374,21 тыс. руб.; Краевой бюджет – 8717,80 тыс. руб. 2017 г. – 40 092,01 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 31 374,21 тыс. руб.; Краевой бюджет – 8717,80 тыс. руб. Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета. |

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» приобрела еще большую актуальность. Это связано в первую очередь с ведшающим жилищным и коммунальным фондом и таже не стоит забывать про прямую зависимость городского бюджета от федеральных и краевых субсидий на развитие и модернизацию данной отрасли.

Протяженность инженерных сетей муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» составляет:

Тепловые сети – 105,7 км, из них в собственности ОАО «Э.ОН Россия» 105,7 км., % износа – 60%;

Сети водоснабжения – 153,6 км, из них в муниципальной собственности 91,2 км., % износа – 70%;

Сети водоотведения – 124,1 км, из них в муниципальной собственности 101,4 км., % износа – 42%;

Сети электроснабжения – 357,714 км, из них в муниципальной собственности 25,998 км., % износа – 66%;

В среднем уровень износа коммунальной инфраструктуры муниципального образования составляет 75,3%. В результате накопленного износа возникает риск инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Увеличивается доля потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке. В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 54,95% в 2017г.

Жилищный фонд муниципального образования насчитывает более 2782 домов, из них:

Многоквартирные дома – 265 домов (без учета блакировоной застройки);

Частный сектор – более 2517 домов (с учетом блакировоной застройки).

50% от всего жилищного фонда муниципального образования представлен домами выполнеными в деревянном исполнении. Износ жилищного фонда в среднем по муниципальному образованию составляет 50%, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на его содержание. Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, что приводит организации жилищно-коммунального хозяйства к плачевному финансовому состоянию.

Улучшение внешнего облика города и микроклимата территории также является одним из важнейших направлений развития муниципального образования. В рамках реализации данной муниципальной программы планируется реализация мероприятий направленных на содержание, благоустройство и улучшения микроклимата муниципального образования.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства (описание целей и задач)

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово;

повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;

2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса;

3. Организация проведения работ (услуг) по благоустройству;

4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

5. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия направленные на повышение уровня комфортности проживания населения.

В рамках решения данных задач планируется выполнить комплекс мероприятий предусмотренных следующими подпрограммами:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края»» на 2014-2017 годы;

Подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству» на 2014-2017 годы;

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Реализация отдельных мероприятий Программы не предусмотрено.

5. Прогноз конечных результатов реализации программы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для жителей муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

В результате реализации программы к 2017 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

повышение удовлетворенности жителей муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

увеличение уровня обеспеченности населения города коммунальными услугами;

снижение аварий на объектах инженерной инфраструктуры.

6 .Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края».

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- повышению уровня рационального использования населением энергетических ресурсов, за счет установки индивидуальных и общедомовых приборов учета.

Подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города».

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

созданию благоприятных условий проживания жителей муниципального образования;

обеспечению содержания, чистоты и порядка улиц, скверов;

доведению уровня освещенности улиц до 66,7%;

улучшению внешнего облика муниципального образования.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

повышение эффективности исполнения функций и полномочий осуществляемых учреждением в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения муниципального образования;

эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления.

7.Распределение планируемых расходов программы, подпрограммы

Распределение планируемых расходов программы, подпрограммы представлено в приложении № 1 к Программе. Для реализации Программы планируется привлечение средств краевого и местного бюджетов. Распределение планируемых объемов финансирования по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении № 2 к Программе.

8. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования

Всего на реализацию программных мероприятий в 2014 - 2017 годах предусматривается финансирование - 185 832,20 тыс. руб., в том числе по источникам и годам:

2014 г. – 63 409,17 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 26 926,24 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 36 482,93 тыс. руб.

2015 г. – 42 239,01 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 33 521,21 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 8 717,80 тыс. руб.

2016 г. – 40 092,01 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 31 374,21 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 8717,80 тыс. руб.

2017 г. – 40 092,01 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 31 374,21 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 8717,80 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета.

9. Муниципальное задание

Выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования в 2014г. осуществлялось в рамках муниципального задания. В 2015г. реализация данных мероприятий будет осуществляться на основе контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий программы представлен в приложении № 3 к Программе.

Директор МКУ «СГХ»							И.В. Шайганова