## зима 2017-2018
Приложение № 1
к Распоряжению
Администрации города Шарыпово
от 30.03.2017 №399
Мероприятия по подготовке
объектов жизнеобеспечения муниципального образования
"город Шарыпово Красноярского края" к эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Наименование объекта | Срок исполнения | Ответственный за выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Тепловые сети г.Шарыпово, п.Дубинино
1.1 | Гидравлические испытания сетей | шт | 2 | Магистральные, распределительные внутриквартальные тепловые сети г.Шарыпово, п. Дубинино | май, август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | м.п. | 5878 | Распределительные сети г.Шарыпово: ул.Горького, участок т/с от ТК-44 до ТК-45;от ТК-45 до ТК-46; от ТК-45 до ТК-101;от ТК-46 до ТК-47; от ТК-47 до ТК-48; ул.Кирова, участок т/с от ТК-57 до ТК-59; пер.Школьный, участок т/с от ТК-28, 1-ый мкр. ТК-33* (ТК-132), через ТК-29, 30, 31*, 32* (ТК-130, 131) с заменой вводов на ж.д. 102, 104, 106; Северный мкр, участок т/с транзитные трубопроводы между ж.д. 40-40а, и ж.д. 30-31; от ТК-11 до ж.д.3; от ТК-1 до павильона ТС; 6-ой мкр, участок т/с от ж.д.41 до ж.д. 39а; от ТК-29 до ж.д. 54; от ТК-16 подвальное помещение ж.д.636; от ж.д.1 до ТК-32; 2-ой мкр, от ТК-1 до ТК-15; от ТК-19 до ТК-21; от ТК-29 до ж.д. 1/14; 1-ый мкр. от ТК-10 до д/с "Дюймовочка"; Пионерный мкр, участок т/с от ТК-41 до ж.д.23; мкр.Берлин, участок т/с от УТ-2 до УТ-3; участок от ТК-0606 до ж.д. 501; 3-ий мкр. участок т/с от ТК-14 до ж.д.11; от ТК-34 до ж.д. 21 через ТК-35 с заменой вводов; Распределительные сети п.Дубинино: ул. 9-го Мая, участок т/с ТК-108 - ТК-107Б, через ТК-109 и 107А, с заменой вводов на ж.д. 42, 44, 46; ул.Лесная, участок т/с от ТК-4 до ТК-7 с вводоми на ж.д.; участок от ТК-109* до БНС до ТК-6; | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| ИТОГО | м.п. | 5235
2. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения г.Шарыпово
2.1 | Капитальный ремонт водопроводного колодца ВК-19 Кадатского водовода | шт. | 1 | Водопроводный колодец ВК-19 магистрального Кадатского водовода | июль-сентябрь | ООО "СВР"
2.2 | Текущий ремонт насосных агрегатов, Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | шт | 15 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.3 | Замена запорной арматуры на внутриквартальных сетях и вводах в жилые дома от ДУ 50мм до ДУ 200мм | шт | 1 | г.Шарыпово, 2-ой мкр. ВК-12 | май-август | ООО "ЦРКУ"
2.4 | Замена пожарного гидранта | шт | 1 | г.Шарыпово, 6-ой мкр. ПГ-616 | май-июнь | ООО "ЦРКУ"
2.5 | Замена водяной колонки | шт | 1 | г.Шарыпово, ВК-4 | июнь-август | ООО "ЦРКУ"
2.6 | Замена ветхих сетей водоснабжения | м.п. | 143 | г.Шарыпово, сети водоснабжения 6-го и Пионерного микрорайонов. | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.7 | Ревизия запорной арматуры | шт | 518 | ВК г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.8 | Ревизия, испытание пож.гидрантов | шт | 124 | ВК (ПГ) г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.9 | Ревизия водоразб.колонок. Утепление | шт | 9 | водяные колонки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.10 | Изготовление, установка колпаков на пож/гидрантах | шт | 5 | ВК (ПГ) г.Шарыпово | июнь-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
3. Сети водоотведения г.Шарыпово
3.1 | Замена арматуры ЗВ-3 (Ду-250 Ру-10) | шт | 1 | ГКНС г.Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
2 | Ревизия, испытание пож.гидрантов | шт |  |  | май-октябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3 | Ревизия водоразб.колонок. Утепление | шт |  | №№1,21,3,4,5,6,8,9,11 | сентябрь-ноябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4 | Осмотр, обход водопроводных колодцев, очистка крышек | шт |  |  | январь - декабрь 2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
5 | Изготовление, установка колпаков на пож/гидрантах | шт |  |  | июнь-сентябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| 3. Сети водоотведения |  |  |  |  | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.1 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 45 | г. Шарыпово. | май- август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.2 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 45 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.3 | Замена арматуры 3Н-3 (Ду- 400 Ру-10) с эл. приводом | шт | 1 | ГКНС г. Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.4 | Замена обратного клапана ОК-4 (Ду-200, Ру-16) | шт | 1 | ГКНС г. Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.5 | Ремонт лестниц в канализационных колодцах | тн | 4.7 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.6 | Ремонт канализационных выпусков домов | м.п. | 60 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.7 | Прочистка внутриквартальных сетей водоотведения | м.п. | 8000 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4. КОС
4.1 | Замена надземной части напорного коллектора Ду-500 и Ду-700 | м.п. | 23,5 | Канализационные очистные сооружения | август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.2 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №1 | шт | 1 | КОС, ВДНС | октябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.3 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №2 | шт | 1 | КОС, ВДНС | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.4 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №3 | шт | 1 | КОС, ВДНС | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.5 | Замена арматуры 1РИ-2, 2РИ-2, 3РИ-2 (Ду-200 Ру-10) | шт | 3 | КОС, ВДНС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.6 | Замена обратного клапана ОК-1,2,3 (Ду-200, Ру-16) на насосах НРИ 1,2,3 | шт | 3 | КОС, ВДНС | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.7 | Замена арматуры К16Н (Ду 200, Ру10) | шт | 1 | КОС, ВДНС | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.8 | Замена арматуры ОК-1, ОК-2, (Ду-250 Ру-10) | шт | 2 | КОС | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.9 | Замена окон в здании хлораторной | м2 | 33 | КОС, Хлораторная | июнь-июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
5. Электросетевые объекты г.Шарыпово
5.1 | ВЛ-3-20 кВ Замена опор одностоечных | шт | 1 | ВЛ 10 кВ ф. 40-22; ф.20-08- г.Шарыпово | май-сентябрь | ПАО " МРСК Сибири"
5.2 | ВЛ 3-20 кВ Замена держателя траверсы на опорах №№ 64, 37, 21 | шт | 7 | ВЛ 10 кВ ф.20-08; ф.40-31; ф.40-35- г.Шарыпово | май-сентябрь | ПАО " МРСК Сибири"
5.3 | ВЛ 3-20 кВ Регулировка провиса провода | км | 0,54 | ВЛ 10 кВ ф.40-31; ф.20-08 | май-сентябрь | ПАО " МРСК Сибири"
6. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения п.Дубинино
6.1 | Замена запорной арматуры | шт | 32 | Магистральные сети п.Дубинино - 2шт., Распределительные сети п.Дубинино - 30 шт. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 140 | Насосная станция 1-го подъёма - 20шт., Насосная станция 2-го подъёма - 20шт., Водопроводные сети посёлка - 100 шт. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.3 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 32 | Насосная станция 1-го подъёма - 20 шт. Насосная станция 2-го подъёма - 12 шт. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.4 | Ремонт сетевого насоса СН-4 | шт | 1 | Машинный зал НС 2-го подъема | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
1.6 | Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 0,4 кВ | шт | 25 | Водопроводные сети поселка- 20 шт.; водозаборные сооружения- 5 шт. | июль-август | ОАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
1.7 | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 7 | Водопроводные колодцы поселка | август | ОАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.5 | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 7 | Ремонт водяных колодцев с заменой ж/б колец и плит перекрытия по ул.Майская и Сиреневая в п.Дубинино. Установка люка с крышкой на ул.Сереневая и Майская | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.6 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 4 | Водопроводные колодцы поселка Дубинино | июнь-август | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.7 | Ревизия силовых трансформаторов 630 кВ. | шт | 2 | Насосная станция второго подъема Ф - 10 и Ф - 15 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7. Сети водоотведения и КНС п.Дубинино
7.1 | Ремонт сетевых насосов СН | шт | 4 | Машинный зал КНС 4,5,6,7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 12 | Машинный зал КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.3 | Ревизия трансформаторов | шт | 4 | КНС 6,7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.4 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 30 | Машинный зал КНС 4,5, 6, 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.5 | Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | шт | 40 | ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.6 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 16 | Канализационные колодцы ул.Майская и Сиреневая п.Дубинино - 16 шт. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
8.Жилищный фонд г. Шарыпово, п. Дубинино, п. Горячегорск
8.1 | Промывка, опресовка и ревизия системы отопления | ж/д | 8 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708 | июль-август | ООО "УК Инновация"
|  |  | 15 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 19 | 6 м-он, ж.д. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,49,50,52, 7 м-он ж.д. № 11,13,14 | июнь-август | ООО " УК Западная"
|  |  | 36 | 2 м-он ж.д. № 201,202,203,205,1/3,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/19,1/20, 4/1,4/2,4/3,206,207,215,216,217,218,1/11,1/12,1/13, 1/14,1/15,1/16,1/21,1/22,1/26,4/4,4/5,4/6,4/7,4/8 | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 11 | п.Дубинино, ул.Советская 9,11,13,15,21,23; пер.Школьный 2,8,10; ул.Дружбы 5, П.КАТЭКа 29 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 1 | ж.д.№309/1 | июль-август | ООО УК "Интехтраст"
|  |  | 53 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, п.Горячегорск, ул.Центральная 40,42; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-август | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 26 | Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 4,6,15,17; ул.Комсомольская 6,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 19,29,33,35,37,49,51,51а,57,59,61,63; ул.Шахтёрская 20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 18; пер.Молодёжный 3; ул.Дружбы 7. | июнь-август | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 89 | г.Шарыпово: 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
| ИТОГО: | ж/д | 258
8.2 | Замена трубопроводов системы ЦО, ГВС, ХВС, ЦК | м.п. | 1235 | г.Шарыпово: 1мкр. 3 мкр. п.Дубинино, ул. Шахтерская 6, 19, ул.19 съезда ВЛКСМ 10, ул.9-го МАЯ 13, Комсомольская 16, Кишиневская 1,3 | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 260 | Жилой дом № 417.420/1,420 | июль-август | ООО УК "Инновация"
|  |  | 32 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,11,12,13,15,17,19,20,22 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 75 | Жилые дома 6-го м-на: №40, 41, 44, 47, 52 7-го мкр. № 13 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 821 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 456 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 300 | п.Дубинино, ж.д. на ул.Пионеров КАТЭКа: 35, ул.Комсомольская: , 28, | май- сентябрь | ООО "ДРЭУ"
| ИТОГО: | м.п. | 3179
8.3 | Замена, ревизия, реконструкция, установка элеваторных узлов | шт | 149 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 19 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 45 | ж.д п. Дубинино | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ"
|  |  | 40 | Жилые дома 6 мкр. № 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 52 7 мкр. № 11, 13, 14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 19 | Жилые дома 6 м-на : №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 5 | Жилые дома 2 м-на : №201, 1/14,1/22 | май-июль | ООО УК "Вера"
|  |  | 60 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | шт | 337
8.4 | Замена и ревизия запорной арматуры | шт | 1539 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 180 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,8, 10,11,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО " УК Восточная"
|  |  | 270 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,47,47А,48,50,52 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 501 | Жилые дома 2-го м-на. | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 48 | п.Дубинино, ул.Советская 9,11; пер.Школьный 8,10 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 900 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 78 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 72 | ж.д п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
| ИТОГО: | шт | 3588
8.5 | Смена отопительных приборов | экм/шт | 36,4/26 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | экм/шт | 36,4/26
8.6 | Ревизия электрощитовых | шт. | 10 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 36 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 10 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июль-август | ООО УК"Инновация"
|  |  | 45 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 30 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
| ИТОГО: | шт. | 131
8.7 | Восстановление освещения в местах общего пользования (лестничные клетки , подвалы) | м.п. | 150 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 971 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 50 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 260 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май- сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 65 | п.Дубинино, ул.Пионеров КАТЭКа 51А, пер.Молодежный 3, ул.Комсомольская 30, 32, 34 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
| ИТОГО: | м.п. | 1496
8.8 | Восстановление внутриквартального освещения | м.п./шт | 100/30 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 42/75 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 300/ | п.Дубинино, ул. 9-го Мая 15, 17, ул.Комсомольская 30, 32, 34, у.Пионеров КАТЭКа 51, 51А, пер.Молодежный 3, ул.Дружбы 7. | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 100/21 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | август-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | м.п./шт | 542/126
8.9 | Установка энергосберегающих светильников | шт | 12 | п.Дубинино, ул.Пионеров КАТЭКа 28 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 131 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 17 | жилые дома 420,425,427 | август-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | шт. | 160
8.10 | Замена, ревизия электрооборудования (рубильники, автоматы) | шт. | 60 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 17 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь- август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 33 | Жилые дома 6 мкр. № 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 52 7 мкр. № 11, 13, 14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 30 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июль-август | ООО УК"Инновация"
|  |  | 305 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 3 | Жилые дома п.Дубинино | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 70 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 100 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | шт. | 618
8.11 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 119.5 | 6 м-он, ж.д. № 4,6,8,10,20,22 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 168 | 6 мкр. ж.д.№43,47,49 7-ой мкр. 13,14 | июнь-сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 2030.5 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 35 | п.Дубинино, ул.Советская 21, 23; Дружбы 5. | июнь-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 320 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 2322 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | июль-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 104 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 650 | Пионерный мкр. ж.д.№ 1, 1а, 2а, 18а, 43; Северный мкр. №40А,3,4,5 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м.п. | 5749
8.12 | Ремонт кровель | м2 | 1607 | Жилые дома 2 м-на | июнь-сентябрь | ООО УК"Вера"
|  |  | 390 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 85 | Пионерный мкр., ж.д. № 18,22, 31, 164; ул.Горького 50 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 84 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
| ИТОГО: | м2 | 2166
8.13 | Замена конька шиферной кровли | м.п. | 20 | п.Дубинино, ж.д. по пер.Школьный 2,8,10 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
| ИТОГО: | м.п. | 20
8.14 | Восстановление тепловой изоляции труб | м3 | 8.3 | Жилые дома 2-го м-на. | июнь- сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 1.2 | г.Шарыпово, 3-ий мкр. ж.д. 1,2,27,3,22,23,25,5,6,8,10,11,16,18,17; Северный мкр. ж.д. 4,5,7 | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 0.8 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 1.7 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,11,12,13,15,17,19,20,22 | июнь-сентябрь | ООО"УК Восточная"
|  |  | 5.2 | Жилые дома 6 мкр. № 40,47,50,52 7-го мкр. № 11,13 | июнь-август | ООО " УК Западная"
|  |  | 1.6 | Жилые дома Пионерного мкр. Ж.д. № 1, 2, 2а, 18, 18а, 31, 101/1, 155, 156 | май-сентябрь | ООО"ПЖКХ"
| ИТОГО: | м3 | 18.8
8.15 | Остекление оконных переплетов | м2 | 11 | Жилые дома 6-го м-на №4,8,10,13,15,17,17а,54 | сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 18 | Жилые дома 6-го мкр. ж.д. № 36,37,38,40,41,49,52, 7-го мкр. №13, | сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 62 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 30 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 10 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 10 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | м2 | 141
8.16 | Замена и ремонт входных дверей в подъезды | шт | 10 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,10,13,15,17,17а,19,54 | сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 15 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,40,41,44,45,47а,48,49, 7-ой мкр. №13 | сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 2 | Жилые дома 2-го м-на | июль-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 35 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | август-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 2 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 15 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 42 | г.Шарыпово: 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | август-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
| ИТОГО: | шт. | 121
8.17 | Утепление перекрытий чердаков, вентиляционных шахт минплитой | м2 | 120 | п.Дубинино, ж.д. пер.Школьный 8,10 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 658 | г.Шарыпово, 3-ий мкр. ж.д.1, 18, 1 мкр. ж.д. 6, 4 мкр. ж.д. 23, п.Дубинино, ул.Пионеров КАТЭКа 6а. | октябрь-ноябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
| ИТОГО: | м2 | 778
8.18 | Установка стеклопакетов | м2 | 32 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 23.36 | г.Шарыпово, 2 мкр. ж/д 1/5,1/21,1/22,1/26,4/1, | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 55.36
8.19 | Утепление стен термитом | м2 | 280 | г.Шарыпово, 1мкр. Ж.д. 5, 6, 3 мкр. ж.д. 6. | июль-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 578,58 | Жилые дома 2-го м-на | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 858,58