## зима 2018-2019
Приложение № 1
к распоряжению
Администрации города Шарыпово
от 05.04.2018 №445
Мероприятия по подготовке
объектов жизнеобеспечения муниципального образования
"город Шарыпово Красноярского края" к эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода 2018-2019 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Наименование объекта | Срок исполнения | Ответственный за выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Тепловые сети г.Шарыпово, п.Дубинино
| Гидравлические испытания сетей | шт | 2 | Магистральные, распределительные внутриквартальные тепловые сети г.Шарыпово, п. Дубинино | май, август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | м.п. | 4234 | Распределительные сети г.Шарыпово: ул.Заводская ТК-35, ТК-43; 1-й мкр, участок т/с от ТК-3 до ТК-25; 2-ой мкр, участок т/с от ТК-8 до ТК-10; от ТК-29 до ТК-31, до ж.д. 1/13,1/14; от ТК-45 до ж.д.217; от ТК-44 до ж.д.1/19; мкр.Эксплуатационников, участок т/с от ТК-31 до ТК-35; ул.Горького, участок т/с от ТК-93 до ТК-94; мкр.Пионерный, участок т/с от ж.д. 27 до ж.д.26; от ТК-0701 до ТК-26; от ТК-18 до ТК-19; Ремонт уастка т/с от ТК-24 до д/с 8/2; п.Дубинино: Замена участка т/с по ул.Майская от ТК-1 до ТК-5 с вводами на ж.д. 7-13 | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| ИТОГО | м.п. | 4234
2. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения г.Шарыпово
2.1 | Капитальный ремонт водоподъемного трубопровода ДУ-159 мм с заменой насосных агрегатов ЭЦВ 21-210-55 на сксажине №2, №7 Южно-Шарыповского водозабора | шт. | 2 | Южно-Шарыповский водозабор скважины №2, №7 | май | ООО "СВР"
2.2 | Капитальный ремонт кабельной линии 10 кВ насосной станции II подъема | шт | 15 | Южно-Шарыповский водозабор | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.3 | Текущий ремонт запорной арматуры от ДУ-100 до ДУ-500 | шт | 49 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.4 | Текущий ремонт насосных агрегатов, Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | шт | 15 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.5 | Капитальный ремонт водопроводной камеры переключения КП-27 магистрального Кадатского водовода (замена запорной арматуры ДУ-500) | шт | 1 | Кадатский водовод, камера переключения КП-27 | июль-сентябрь | ООО "СВР"
2.6 | Замена запорной арматуры на внутриквартальных сетях и вводах в жилые дома от ДУ 250мм до ДУ 400мм | шт | 3 | г.Шарыпово, ВК-2; ВК-7; ВК-12 | май-август | ООО "ЦРКУ"
2.7 | Замена ветхих сетей водоснабжения | м.п. | 496 | г.Шарыпово,ул.Заводская ТК-35 ТК-43; ул.Горького ТК-93 ТК-94; пл.Революции, ул.Кирова ТК-48 ТК-57; ул.Солнечная ТК-5 ТК-6 | май-август | ООО "ЦРКУ"
3. Сети водоотведения г.Шарыпово
3.1 | Замена арматуры ЗН-4 (Ду-400 Ру-10); Замена арматуры ЗВ-4 (Ду250 Ру-10); | шт | 3 | ГКНС г.Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
2 | Ревизия, испытание пож.гидрантов | шт |  |  | май-октябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3 | Ревизия водоразб.колонок. Утепление | шт |  | №№1,21,3,4,5,6,8,9,11 | сентябрь-ноябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4 | Осмотр, обход водопроводных колодцев, очистка крышек | шт |  |  | январь - декабрь 2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
5 | Изготовление, установка колпаков на пож/гидрантах | шт |  |  | июнь-сентябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.2 | Замена арматуры ЗВ3, 3В4, 3Н3, 3Н4, 3С4, 3С5, 3С6, 3С7 (Ду-125 Ру-10); | шт | 8 | СКНС г.Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.3 | Замена обратного клапана ОК-3 (Ду 200 Ру-16) на насос Н-3 | шт | 1 | ГКНС г.Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.4 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 45 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.5 | Ремонт лестниц в канализационных колодцах | тн | 4.7 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.6 | Ремонт канализационных выпусков домов | м.п. | 60 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.7 | Устройство дополнительных колодцев на участке: между КК-106 и КК-107 - 6-ой мкр; между КК-13 и КК-106 - 6-ой мкр.; между КК-12 и КК-13 - 6-ой мкр. | шт | 3 | Сети водоотведения г. Шарыпово | июль-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.8 | Прочистка внутриквартальных сетей водоотведения | м.п. | 8000 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4. КОС
4.1 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций зданий на территории КОС | м2 | 3200 | Канализационные очистные сооружения | август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.2 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №1 | шт | 1 | КОС, ВДНС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.3 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №2 | шт | 1 | КОС, ВДНС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.4 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №3 | шт | 1 | КОС, ВДНС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.5 | Замена арматуры К-18, К-19 (Ду-400 Ру-10); | шт | 2 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.6 | Замена арматуры СО-3, СО-4, СО-5, СО-6, СО-7, СО-8, 1НЖ-2, 1НЖ-3, 2НЖ-2, 2РЖ-3 (Ду-200 Ру-10); | шт | 10 | КОС | сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.6 | Ремонт м/конструкций илоскребов №1-6 | шт | 1 | КОС | апрель-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.7 | Ремонт песколовки №1 и №2 | шт | 2 | КОС | сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
5. Электросетевые объекты г.Шарыпово
5.1 | ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП | м | 520 | ВЛ 0,4 кВ ЛЗ КТП 40-22-4 | сентябрь | ПАО " МРСК Сибири"
5.2 | ВЛ 3-20 кВ Установка срединительной муфты | шт | 8 | ВЛ 10 кВ ф.20-03; ф.20-05; ф20-08- г.Шарыпово | май-сентябрь | ПАО " МРСК Сибири"
5.3 | Текущий ремонт ТП | шт | 9 | ТР_ТП 6-10/0,4 кВ - ЗТП 40-22-2, ЗТП 40-23-201; ЗТП 40-23-202; ЗТП 40-23-203; ЗТП 40-23-204; ЗТП 40-23-205; КТП 9-29-13; КТП 9-36-2. | май-сентябрь | ПАО " МРСК Сибири"
6. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения п.Дубинино
6.1 | Замена запорной арматуры | шт | 32 | Магистральные сети п.Дубинино - 2шт., Распределительные сети п.Дубинино - 30 шт. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 140 | Насосная станция 1-го подъёма - 20шт., Насосная станция 2-го подъёма - 20шт., Водопроводные сети посёлка - 100 шт. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.3 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 32 | Насосная станция 1-го подъёма - 20 шт. Насосная станция 2-го подъёма - 12 шт. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.4 | Ремонт сетевого насоса СН-4 | шт | 1 | Машинный зал НС 2-го подъема | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
1.6 | Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 0,4 кВ | шт | 25 | Водопроводные сети поселка- 20 шт.; водозаборные сооружения- 5 шт. | июль-август | ОАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.5 | Замена ветхих сетей ХВС | м | 520 | п.Дубинино, ул.Сибирская | июнь-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.6 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 4 | Водопроводные колодцы поселка Дубинино | июнь-август | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.7 | Ревизия силовых трансформаторов 630 кВ. | шт | 4 | Насосная станция второго подъема Ф - 10 и Ф - 15 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7. Сети водоотведения и КНС п.Дубинино
7.1 | Ремонт сетевых насосов СН | шт | 4 | Машинный зал КНС 4,5,6,7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 12 | Машинный зал КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.3 | Ревизия трансформаторов | шт | 4 | КНС 6,7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.4 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 30 | Машинный зал КНС 4,5, 6, 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.5 | Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | шт | 40 | ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.6 | Капитальный ремонт ЛЭП 10 кВ Фидер-13 между КНС № 6 и 7. Установка ж/б опор -20 шт. | шт | 20 | КНС №6 и 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
8.Жилищный фонд г. Шарыпово, п. Дубинино, п. Горячегорск
8.1 | Промывка, опресовка и ревизия системы отопления | ж/д | 8 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708 | июль-август | ООО "УК Инновация"
|  |  | 15 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 19 | 6 м-он, ж.д. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,49,50,52, 7 м-он ж.д. № 11,13,14 | июнь-август | ООО " УК Западная"
|  |  | 36 | 2 м-он ж.д. № 201,202,203,205,1/3,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/19,1/20, 4/1,4/2,4/3,206,207,215,216,217,218,1/11,1/12,1/13, 1/14,1/15,1/16,1/21,1/22,1/26,4/4,4/5,4/6,4/7,4/8 | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 11 | п.Дубинино, ул.Советская 9,11,13,15,21,23; пер.Школьный 2,8,10; ул.Дружбы 5, П.КАТЭКа 29 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 1 | ж.д.№309/1 | июль-август | ООО УК "Интехтраст"
|  |  | 53 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, п.Горячегорск, ул.Центральная 40,42; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-август | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 26 | Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 4,6,15,17; ул.Комсомольская 6,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 19,29,33,35,37,49,51,51а,57,59,61,63; ул.Шахтёрская 20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 18; пер.Молодёжный 3; ул.Дружбы 7. | июнь-август | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 89 | г.Шарыпово: 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
| ИТОГО: | ж/д | 258
8.2 | Замена трубопроводов системы ЦО, ГВС, ХВС, ЦК | м.п. | 377 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Северный микрорайон, п.Дубинино. | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 317 | Жилой дом № 417.420/1,420 | июль-август | ООО УК "Инновация"
|  |  | 30 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,13,15,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 70 | Жилые дома 6-го м-на: №40, 41,43, 44, 47,50, 52 7-го мкр. № 13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 1309.5 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 460 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | м.п. | 2563.5
8.3 | Замена, ревизия, реконструкция, установка элеваторных узлов | шт | 162 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 21 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 44 | ж.д п. Дубинино | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ"
|  |  | 40 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52 7-го мкр.11,13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 19 | Жилые дома 6 м-на : №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 8 | Жилые дома 2 м-на : №201,202 | май-июль | ООО УК "Вера"
|  |  | 60 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | шт | 354
8.4 | Замена и ревизия запорной арматуры | шт | 649 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 110 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО " УК Восточная"
|  |  | 250 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52 7-го мкр.11,13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 495 | Жилые дома 2-го м-на. | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 44 | п.Дубинино, ул.Советская 9,11,21,23; пер.Школьный 2,8,10; Пионеров КАТЭКа 29 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 900 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 88 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО: | шт | 2536
| Установка терморегуляторов | шт | 5 | 2-ой мкр. Ж.д. 203,1/10,1/19,4/1,4/5 | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 8 |  | июнь-август | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО: | шт | 13
8.5 | Смена отопительных приборов | экм/шт | 12 | жилые дома 420,420/1,417,418 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 22,4/ 16 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | экм/шт | 34,4/ 16
8.6 | Ревизия электрощитовых | шт. | 10 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 36 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 10 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июль-август | ООО УК"Инновация"
|  |  | 45 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | шт. | 101
8.7 | Восстановление освещения в местах общего пользования (лестничные клетки , подвалы) | м.п. | 100 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 218 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 50 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 370 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май- сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | м.п. | 738
8.8 | Восстановление внутриквартального освещения | м.п./шт | 150/25 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 140/60 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 100/30 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | август-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | м.п./ шт | 390/115
8.9 | Установка энергосберегающих светильников | шт | 24 | п.Дубинино, ул.Пионеров КАТЭКа 29; Дружбы 5 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 282 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 20 | жилые дома 420,417,420/1 | август-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | шт. | 326
8.10 | Замена, ревизия электрооборудования (рубильники, автоматы) | шт. | 30 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 17 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь- август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 33 | Жилые дома 6 мкр. № 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 52 7 мкр. № 11, 13, 14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 50 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июль-август | ООО УК"Инновация"
|  |  | 282 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 140 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | шт. | 552
8.11 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 84 | 6 м-он, ж.д. № 4,6,8,10,11,12,13,17,19,20,22,54 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 216 | 6 мкр. ж.д.№36,37,39а,40,45,48, 7-ой мкр. 13,14 | июнь-сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 1210 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 25 | п.Дубинино, ул.Советская 21, 23; Дружбы 5. | июнь-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 325 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 452.3 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 257 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 780 | Пионерный мкр. ж.д.№ 2а,11б, 18а,19,21,22,52,164,155,155/1,163,101/1,101/2,101/3,154; Северный мкр. №30,31,40,40а | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м.п. | 3349.3
8.12 | Ремонт кровель | м2 | 340 | Жилые дома 2 м-на | июнь-сентябрь | ООО УК"Вера"
|  |  | 225 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 120 | Пионерный мкр., ж.д. № 162,154,101/1; | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 84 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
| ИТОГО: | м2 | 769
8.13 | Восстановление вентиляционных коробов | шт | 20 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 27 | п.Дубинино, ж.д. по пер.Школьный 2; Советская 11,13,21,23 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
| ИТОГО: | шт | 47
8.14 | Восстановление тепловой изоляции труб | м3 | 1.15 | Жилые дома 2-го м-на. | июнь- сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 1 | г.Шарыпово, 3-ий мкр. ж.д. 1,2,27,3,22,23,25,5,6,8,10,11,16,18,17; Северный мкр. ж.д. 4,5,7 | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 0.9 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 0.46 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,13,15,19,20,22,54 | июнь-сентябрь | ООО"УК Восточная"
|  |  | 1.65 | Жилые дома 6 мкр. № 36,40,41,52 7-го мкр. № 11 | июнь-август | ООО " УК Западная"
|  |  | 1.2 | Жилые дома Пионерного мкр. Ж.д. № 1, 2, 2а, 18, 18а, 31, 101/1, 155, 156 | май-сентябрь | ООО"ПЖКХ"
| ИТОГО: | м3 | 6.36
8.15 | Остекление оконных переплетов | м2 | 11 | Жилые дома 6-го м-на №4,10,13,15,17,17а,54,20 | сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 18 | Жилые дома 6-го мкр. ж.д. № 36,37,38,40,49,52, 7-го мкр. №13, | сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 66 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 30 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 10 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 12 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | м2 | 147
8.16 | Замена и ремонт входных дверей в подъезды | шт | 16 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,10,13,15,17,17а,19,54 | сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 15 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,40,48,49, 7-ой мкр. №13 | сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 1 | Жилые дома 2-го м-на | май | ООО УК "Вера"
|  |  | 37 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | август-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 8 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 15 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 287 | г.Шарыпово: 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
| ИТОГО: | шт. | 379
8.17 | Утепление перекрытий чердаков, вентиляционных шахт минплитой | м2 | 60 | п.Дубинино, пер.Школьный 10 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 123 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
| ИТОГО: | м2 | 183
| Установка стеклопакетов | м2 | 31 | Пионерный мкр. Ж.д. №2,19,21,155/1,162 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 30 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 25 | г.Шарыпово, 2 мкр. ж/д 203,216,218,1/11 | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 86
8.19 | Утепление стен термитом | м2 | 74 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 232 | п.Дубинино, ул.9-го Мая ж. д. 15,17; ул.П.КАТЭКа ж.д. 51а; ул.Комсомольская ж.д. 26а,30; ул.Шахтерская ж.д.20. | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 203,92 | Жилые дома 2-го м-на | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 509,92