## 2019-2020
Приложение № 1
к Распоряжению
Администрации города Шарыпово
от 01.04.2019 г.
№ 311
Мероприятия по подготовке
объектов жизнеобеспечения муниципального образования
"город Шарыпово Красноярского края" к эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода 2019-2020 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Наименование объекта | Срок исполнения | Ответственный за выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Тепловые сети г.Шарыпово, п.Дубинино
1.1 | Гидравлические испытания сетей | шт | 2 | Магистральные, распределительные внутриквартальные тепловые сети г.Шарыпово, п. Дубинино | май, август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | м.п. | 2954 | Распределительные сети г.Шарыпово: 3-й мкр, участок т/с от ТК-21 до ТК-25; 6-ой мкр, участок т/с от ТК-39 до ж.д. 620; ул.Горького, участок т/с от ТК-85 до ТК-89 с заменой вводов ж.д. 59-67; от ТК-118 до ТК-114 с вводами в ж.д. 5,7,10; Ремонт уастка т/с от ТК-24 до д/с 8/2; Ремонт уастка т/с М №1 от ТК-0129 до СЕК №8 Ашпыл; п.Дубинино: Замена участка т/с 6 квартал, между ж.д. 55 и 59, 57 и 61 по ул.П.КАТЭКа; Замена участка т/с от ТК-12 до д.с."Солнышко". | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| ИТОГО | м.п. | 2954
2. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения г.Шарыпово
2.1 | Капитальный ремонт скважины №9 Южно-Шарыповского водозабора (замена нососного агрегата) | шт. | 1 | Шарыповский район, Южно-Шарыповский водозабор скважина №9 | май | ООО "СВР"
2.2 | Капитальный ремонт водопроводной камеры переключения КП - 27 магистрального Кадатского водовода (замена запорной арматуры Ду 500) | шт. | 1 | Шарыповский район, Кадатский водовод камера переключения КП-27 | май-сеньябрь | ООО "СВР"
2.3 | Текущий ремонт запорной арматуры от ДУ-100 до ДУ-500 | шт | 49 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.4 | Текущий ремонт насосных агрегатов, Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | шт | 15 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.5 | Замена запорной арматуры на внутриквартальных и уличных сетях от ДУ 50мм до ДУ 150мм | шт | 15 | г.Шарыпово, Северный мкр. ВК-3; ВК-10; ВК-11; ВК-13, ул.Березовая ВК-90, ТК-3 ул.Спортивная ВК-102; ул.Светлая ВК-72, ул.Октябрьская ВК-17 | май-август | ООО "ЦРКУ"
2.6 | Замена ветхих сетей водоснабжения | м.п. | 505 | г.Шарыпово, ул.Горького ТК-72 ТК-47; ТК-118 ТК-114; ТК-85 ТК-89, 1-й мкр. ВК-7 ВК-19. | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
3. Сети водоотведения г.Шарыпово
3.1 | Капитальный ремонт арматуры в ЗС-1 и ЗС-4 (Ду-600 Ру-16 с эл.приводом) | шт | 2 | ГКНС г.Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
2 | Ревизия, испытание пож.гидрантов | шт |  |  | май-октябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3 | Ревизия водоразб.колонок. Утепление | шт |  | №№1,21,3,4,5,6,8,9,11 | сентябрь-ноябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4 | Осмотр, обход водопроводных колодцев, очистка крышек | шт |  |  | январь - декабрь 2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
5 | Изготовление, установка колпаков на пож/гидрантах | шт |  |  | июнь-сентябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.2 | Капитальный ремонт арматуры ЗВП-1, 3ВП-2 (Ду-200 Ру-10); | шт | 2 | ПКНС г.Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.3 | Капитальный ремонт системы отопления | м.п. | 70 | СКНС г.Шарыпово | июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.4 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 45 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.5 | Ремонт лестниц в канализационных колодцах | тн | 4.7 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.6 | Ремонт канализационных выпусков домов | м.п. | 60 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.7 | Прочистка внутриквартальных сетей водоотведения | м.п. | 8000 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4. КОС
4.1 | Ремонт аэротенка | шт | 1 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.2 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №1 | шт | 1 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.3 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №2 | шт | 1 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.4 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №3 | шт | 1 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.5 | Капитальный ремонт тепловых сетей от магистрали №1 до КОС | м.п. | 630 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.6 | Капитальный ремонт тепловых сетей на территории КОС | м.п. | 275 | КОС | сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
5. Электросетевые объекты г.Шарыпово
5.1 | Замена опор и приставок | шт | 10 | ВЛ 6 кВ ф.72-09 п.Горячегорск, ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 72-05-2 | сентябрь | ПАО " МРСК Сибири"
5.2 | Регулировка стрелы провеса проводов | км | 1,8 | ВЛ 10 кВ ф.9-26 г.Шарыпово; ВЛ 10 кВ ф.44-15 п.Дубинино; ВЛ 6 кВ ф.72-09 п.Горячегорск | май-сентябрь | ПАО " МРСК Сибири"
5.3 | Установка ограждений ТП 6-10/0,4 кВ | м2 | 160 | КТП 72-09-4/400кВа; КТП 20-01-6/630кВа; КТП 20-01-17/630кВа; КТП 20-02-1/250кВа; КТП 20-08-9/630кВа; КТП 20-10-3/250кВа; КТП 20-10-5/250кВа; КТП 40-31-4/250кВа; КТП 40-35-6/250кВа; КТП 40-35-8/40кВа; | май-сентябрь | ПАО " МРСК Сибири"
6. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения п.Дубинино
6.1 | Замена запорной арматуры | шт | 32 | Магистральные сети п.Дубинино, Распределительные сети п.Дубинино. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 144 | Насосная станция 1-го подъёма, Насосная станция 2-го подъёма, Водопроводные сети посёлка. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.3 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 20 | Насосная станция 1-го подъёма . | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.4 | Ревизия электропривода | шт | 4 | Насосная станция 2-го подъёма | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.5 | Ревизия кабельного хозяйства КЛ - 0,4 кВ | шт | 10 | Насосная станция 2-го подъёма | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.6 | Ревизия силового оборудования (автоматы, контакторы, пускатели, шинные мосты) | шт | 12 | Насосная станция 2-го подъёма | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.7 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 2 | Водопроводные колодцы поселка Дубинино | июнь-август | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.8 | Капитальный ремонт по замене глубинных насосов СКВ. № 6; № 12. | шт | 2 | Насосная станция 1-го подъёма . | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.9 | Утепление воздушных линий трубопровода ХВС | м | 340 | п.Дубинино, ул.Российская, пер.Спортивный | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
6.10 | Ревизия силовых трансформаторов 630 кВ. | шт | 2 | Насосная станция второго подъема Ф РП-3-3; Насосная станция второго подъема Ф РП-3-4; | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7. Сети водоотведения и КНС п.Дубинино
7.1 | Ревизия контакторов | шт | 18 | КНС 5,6,7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 42 | Машинный зал КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.3 | Ревизия трансформаторов | шт | 4 | КНС 6,7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.4 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 30 | КНС 4,5, 6, 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.5 | Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | шт | 48 | ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.6 | Ревизия кабельного хозяйства (КЛ - 0,4 кВ) | шт | 30 | КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.7 | Капитальный ремонт по замене задвижек КНС № 6 | шт | 6 | КНС № 6 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
7.8 | Ревизия электропривода | шт | 15 | КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ
8.Жилищный фонд г. Шарыпово, п. Дубинино, п. Горячегорск
8.1 | Промывка, опресовка и ревизия системы отопления | ж/д | 9 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708, 309/1 | июнь-август | ООО "УК Инновация"
|  |  | 15 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 19 | 6 м-он, ж.д. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,49,50,52, 7 м-он ж.д. № 11,13,14 | июнь-август | ООО " УК Западная"
|  |  | 36 | 2 м-он ж.д. № 201,202,203,205,1/3,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/19,1/20, 4/1,4/2,4/3,206,207,215,216,217,218,1/11,1/12,1/13, 1/14,1/15,1/16,1/21,1/22,1/26,4/4,4/5,4/6,4/7,4/8 | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 11 | п.Дубинино, ул.Советская 9,11,13,15,21,23; пер.Школьный 2,8,10; ул.Дружбы 5, П.КАТЭКа 29 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 53 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, п.Горячегорск, ул.Центральная 40,42; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-август | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 29 | Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 4,6,13,15,17; ул.Комсомольская 6,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 19,33,35,37,49,51,51а,57,59,61,63; ул.Шахтёрская 2,6, 20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 18; пер.Молодёжный 3; ул.Дружбы 7. | июнь-август | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 85 | г.Шарыпово: 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 1 | Северный м-он, 33 | август | ООО "Сервис-Ком"
| ИТОГО: | ж/д | 258
8.2 | Замена трубопроводов системы ЦО, ГВС, ХВС, ЦК | м.п. | 445 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Северный микрорайон, п.Дубинино. | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 400 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708, 309/1 | июнь-август | ООО УК "Инновация"
|  |  | 80 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,13,15,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 90 | Жилые дома 6-го м-на: №40, 41,43, 44, 47,50, 52 7-го мкр. № 13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 220 | ж.д п. Дубинино | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ"
|  |  | 905 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 346 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | м.п. | 2486
8.3 | Замена, ревизия, реконструкция, установка элеваторных узлов | шт | 156 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 22 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 47 | ж.д п. Дубинино | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ"
|  |  | 40 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52 7-го мкр.11,13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 19 | Жилые дома 6 м-на : №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 16 | Жилые дома 2 м-на : №201,202 | май-июль | ООО УК "Вера"
|  |  | 60 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | шт | 360
8.4 | Замена и ревизия запорной арматуры | шт | 649 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 150 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО " УК Восточная"
|  |  | 280 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52 7-го мкр.11,13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 332 | Жилые дома 2-го м-на. | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 72 | ж.д п. Дубинино | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ"
|  |  | 9 | п.Дубинино, ул.Советская 11 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 460 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 128 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708, 309/1 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО: | шт | 2080
| Установка терморегуляторов | шт | 6 | 2-ой мкр. Ж.д. 203,1/10,1/19,4/1,4/5 | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 3 | жилые дома 602,425,427 | июнь-август | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО: | шт | 13
8.5 | Смена отопительных приборов | экм/шт | 19 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 5,6/4 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | экм/шт | 34,4/ 16
8.6 | Ревизия электрощитовых | шт. | 12 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 36 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 33 | ж.д п. Дубинино | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ"
|  |  | 11 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | июль-август | ООО УК"Инновация"
|  |  | 40 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | шт. | 132
8.7 | Восстановление освещения в местах общего пользования (лестничные клетки , подвалы) | м.п. | 185 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 138 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 72 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 160 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май- сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | м.п. | 555
8.8 | Восстановление внутриквартального освещения | м.п./ шт | /25 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 50/120 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 120/35 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | август-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | м.п./ шт | 390/115
8.9 | Установка энергосберегающих светильников | шт | 10 | п.Дубинино, Дружбы 5 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 149 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 25 | жилые дома 420,417,420/1, 602 | август-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | шт. | 184
8.10 | Замена, ревизия электрооборудования (рубильники, автоматы) | шт. | 123 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 17 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь- август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 33 | Жилые дома 6 мкр. № 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 52 7 мкр. № 11, 13, 14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 70 | ж.д п. Дубинино | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ"
|  |  | 70 | жилые дома 420,420/1,417,708, 602 | июль-август | ООО УК"Инновация"
|  |  | 296 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 140 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | шт. | 749
8.11 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 180 | 6 м-он, ж.д. № 4,6,8,10,11,12,13,17,19,20,22,54 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 250 | 6 мкр. ж.д.№36,37,39а,40,45,48, 7-ой мкр. 13,14 | июнь-сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 601 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 15 | п.Дубинино, ул.П.КАТЭКА 29. | июнь-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 360 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 452.3 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 120 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 850 | Пионерный мкр. ж.д.№ 2а,11б, 18а,19,21,22,52,164,155,155/1,163,101/1,101/2,101/3,154; Северный мкр. №30,31,40,40а | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м.п. | 2828.3
8.12 | Ремонт кровель | м2 | 142 | Жилые дома 2 м-на | июнь-сентябрь | ООО УК"Вера"
|  |  | 500 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 295 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 60 | Пионерный мкр., ж.д. № 162,154,101/1; | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 84 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
| ИТОГО: | м2 | 1081
8.13 | Восстановление вентиляционных коробов | шт | 15 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | м.п. | 15
8.14 | Восстановление тепловой изоляции труб | м3 | 1.45 | Жилые дома 2-го м-на. | июнь- сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 11 | г.Шарыпово, 3-ий мкр. ж.д. 1,2,27,3,22,23,25,5,6,8,10,11,16,18,17; Северный мкр. ж.д. 4,5,7 | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 1.2 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | июнь-август | ООО УК "Инновация"
|  |  | 15 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,13,15,19,20,22,54 | июнь-сентябрь | ООО"УК Восточная"
|  |  | 36 | Жилые дома 6 мкр. № 36,40,41,52 7-го мкр. № 11 | июнь-август | ООО " УК Западная"
|  |  | 1.6 | Жилые дома Пионерного мкр. Ж.д. № 154, мкр.Северный ж.д. 3 | май-сентябрь | ООО"ПЖКХ"
| ИТОГО: | м3 | 66.25
8.15 | Остекление оконных переплетов | м2 | 9 | Жилые дома 6-го м-на №4,10,13,15,17,17а,54,20 | сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 20 | Жилые дома 6-го мкр. ж.д. № 36,37,38,40,49,52, 7-го мкр. №13, | сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 78 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 35 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 10 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 12 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | м2 | 164
8.16 | Замена и ремонт входных дверей в подъезды | шт | 16 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,10,13,15,17,17а,19,54 | сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 15 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,40,48,49, 7-ой мкр. №13 | сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 1 | Жилые дома 2-го м-на | май | ООО УК "Вера"
|  |  | 40 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | август-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 15 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 281 | г.Шарыпово: 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
| ИТОГО: | шт. | 368
8.17 | Утепление перекрытий чердаков, вентшахт минплитой |  | 150 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
| ИТОГО: | м2 | 150
8.18 | Установка стеклопакетов | м2 | 32 | Пионерный мкр. Ж.д. №2,19,21,155/1,162 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 22.5 | жилые дома 420,420/1,417,418,602 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 32.18 | г.Шарыпово, 2 мкр. ж/д 203,216,218,1/11 | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 86.68
8.19 | Утепление стен термитом | м2 | 74 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 387 | Жилые дома 2-го м-на | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 509,92