Приложение к распоряжению

Администрации города Шарыпово

от 21.01.2020  № 43

План мероприятий («дорожная карта»)

Муниципального образования город Шарыпово

по формированию комплексной поддержки СО НКО

и обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Координация деятельности органов местного самоуправления, а также других заинтересованных сторон, по формированию комплексной поддержки СО НКО и обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг востребованности предоставляемых услуг в социальной сфере (образование, культура, массовый спорт, молодежная политика), в том числе услуг, предоставляемых СО НКО. Информирование отраслевых МБУ и СО НКО о результатах мониторинга. | 09.01.2020 – 15.03.2020 | Рабочая группа | Аналитическая записка |
| 1.2 | Ведение единого реестра услуг социальной сферы от отраслевых МБУ и СО НКО (образование, культура, массовый спорт, молодежная политика) на сайте администрации. | До 01.04.2020 | Структурные подразделения администрации, Ресурсный центр | Реестр |
| 1.3. | Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих поддержку СО НКО и обеспечение их доступа к предоставлению услуг в социальной сфере. Внесение изменений в части целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа СО НКО к бюджетным средствам | В течение года | Структурные подразделения администрации, Рабочая группа | Рекомендации по актуализации нормативных правовых актов |
| 1.4. | Ведение реестра СО НКО, получивших поддержку на уровне МО | В течение года | Структурные подразделения администрации, Ресурсный центр | Реестр |
| 1.5. | Подготовка ежегодного доклада о формировании комплексной поддержки СО НКО и обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере | До 01.12.2020 | Руководитель Рабочей группы | Доклад для публичного размещения на муниципальном сайте |
| 2. | Развитие механизмов комплексной поддержки гражданских инициатив и СО НКО, предоставляющих услуги в социальной сфере |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и реализация межведомственной комплексной программы (или плана) по развитию и поддержке гражданской инициативы населения и СО НКО. Закрепление в качестве исполнителей программы (плана): школьные и молодежные органы самоуправления, отраслевые органы управления и муниципальные учреждения (образование, культура, массовый спорт, молодежная политика), СО НКО, предоставляющие услуги для других СО НКО. Рекомендуемые направления программы (плана): - мониторинг уровня гражданской активности населения; - развитие инфраструктуры поддержки гражданских инициатив физических и юридических лиц (материальные и нематериальные меры поддержки); - организация комплекса образовательных /просветительских семинаров, курсов, тренингов, стажировок; - формирование информационного пространства в МО с конструктивным содержанием: о социальных проектах, инициативах, поступках, активистах; - формирование системы включения молодёжи, взрослого населения в социально-экономические процессы; - развитие добровольчества в МО | В течение года | Руководитель рабочей группы, Рабочая группа | Межведомственная комплексная программа (или план) |
| 2.2. | Организация и проведение муниципального конкурса грантовых программ по поддержки СО НКО | В течение года | Ресурсный центр | Нормативный акт |
| 2.3. | Реализация в отраслевых МБУ мер поддержки гражданских инициатив и СО НКО: - информационная поддержка; - консультационная поддержка; - методическая поддержка; - имущественная, - дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев СОНКО. | В течение года | Отраслевые МБУ, Ресурсный центр | Порядки, планы |
| 3. | Совершенствование механизмов государственного регулирования, направленных на формирование СО НКО как поставщика услуг и обеспечение участия СО НКО в предоставлении услуг в социальной сфере МО |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление налоговых льгот СО НКО | В течение года | Уполномоченное лицо | Нормативный акт |
| 3.2. | Сопровождение СО НКО на этапе вхождения в реестр ИОПУ, реестр поставщиков социальных услуг | В течение года | Ресурсный центр при поддержке «Краевого центра поддержки общественных инициатив» | Пакеты документов в доступе, консультации |
| 3.3. | Сбор и анализ существующих механизмов организации конкурентного оказания услуг. Определение набора услуг в социальной сфере, переводимых на механизмы конкурентного финансирования | В течение года | Структурные подразделения администрации | Аналитическая записка и рекомендательное письмо |
| 3.4. | Проведение отраслевых встреч-обсуждений (с участием Общественного Совета, СО НКО) полученных результатов мониторингов (пп 1.3., 1.4.) для: - инвентаризации муниципальных услуг в социальной сфере; - определения приоритетов в развитии социальной сферы; - подготовки рекомендаций отраслевым ведомствам; - проектирования новых востребованных услуг СО НКО; - определения ниш для развития социального предпринимательства | В течение года | Руководитель рабочей группы, Ресурсный центр | Аналитическая записка и рекомендательные письма заинтересованным структурам |
| 3.5. | Разработка и утверждение рекомендаций по расширению поддержки СО НКО структурам по отраслевому принципу: - органу управления, - МБУ, - СО НКО, реализующим соответствующие услуги (с разделом о развитии волонтерства/добровольчества и благотворительности, с обратной отчётностью по исполнению рекомендаций, формами и сроками контроля за исполнением) | В течение года | Рабочая группа, Ресурсный центр | Рекомендации |
| 3.6. | Организация комплекса семинаров для инициативных граждан, проектных команд, СО НКО по темам: политика общественно-государственного управления; гражданское общество; регистрация СО НКО, грантовые конкурсы, социальное предпринимательство, развитие добровольчества и пр. | В течение года | Рабочая группа, Структурные подразделения администрации, Ресурсный центр | Программа семинаров для разных категорий |
| 3.7. | Имущественная поддержка СО НКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере, в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | В течение года | Структурные подразделения администрации | Нормативный акт |
| 4. | Формирование условий для обеспечения доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере, в том числе: развитие конкурентных механизмов предоставления услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 4.1. | Распространение лучших практик оказания услуг в социальной сфере СО НКО за счет бюджетного финансирования | В течение года | Ресурсный центр | Методические материалы |
| 4.2. | Обеспечение участия МО в федеральных и региональных формах поддержки СО НКО | В течение года | Ресурсный центр | Пакет документов |
| 4.3. | Формирование перечней видов услуг, которые рекомендованы к исполнению не муниципальным организациям (в том числе СО НКО) | I полугодие 2020 | Структурные подразделения администрации | Нормативный правовой акт |
| 4.4. | Организация комплекса семинаров для команд, объединенных по отраслевому признаку: муниципальных поставщиков (управление, учреждения) и СОНКО по темам: политика доступа, ИОПУ, ведомственные перечни услуг, клиентоориентированность, упаковка и продвижение услуги, социальное предпринимательство, развитие добровольчества и пр. | В течение года | Ресурсный центр | Программа и методические материалы семинаров в доступе |
| 4.5. | Проведение обсуждения для заинтересованных сторон о возможных изменениях в муниципальных программах по передаче некоторых мероприятий (услуг) вместе с финансированием на реализацию СО НКО | В течение года | Руководитель рабочей группы, Ресурсный центр | Проекты изменений в муниципальных программах |
| 4.6. | Подготовка и внесение изменений в муниципальные программы: - в части передачи некоторых мероприятий (услуг, работ) вместе с финансированием на реализацию СО НКО; - в части проведения муниципальных конкурсов субсидий для СОНКО; - в части проведения конкурсов имущественной поддержки СОНКО, | В течение года | Руководитель рабочей группы, администрация | Нормативные правовые акты |
| 4.7. | Модернизация и принятие муниципальной программы поддержки СОНКО. | Ноябрь 2020 | Руководитель рабочей группы, администрация | Нормативный правовой акт |

СО НКО - социально ориентированные некоммерческие организации

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение

Ресурсный центр – ресурсный центр поддержки общественных инициатив города Шарыпово

МО - муниципальное образование

ИОПУ – исполнителей общественно полезных услуг