Приложение

к постановлению

Администрации города Шарыпово

от 10.11.2021 г. № 232

Приложение

к постановлению

Администрации

города Шарыпово

от 07.10.2013 № 245

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования» муниципального образования**

**«город Шарыпово Красноярского края»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

«Развитие образования» муниципального образования

«город Шарыпово Красноярского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Администрации города Шарыпово от 30.07.2013 №171 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации»;  Распоряжение Администрации города Шарыпово от 28.06.2021 № 700 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края на 2022 - 2024 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образованием Администрации города Шарыпово |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Отдел культуры администрации города Шарыпово. 2. Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово. 3. Администрация города Шарыпово |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (приложение № 1 к муниципальной программе);  Подпрограмма 2 «Выявление и сопровождение одаренных детей» (приложение № 2 к муниципальной программе);  Подпрограмма 3 «Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей» (приложение № 3 к муниципальной программе);  Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ» (приложение № 4 к муниципальной программе);  Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (приложение № 5 к муниципальной программе) |
| Цель муниципальной программы  Задачи муниципальной программы | Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам экономического развития города Шарыпово, создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях, отдых и оздоровление детей в летний период, комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ, их социальной реабилитации в современном обществе |
| 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления в летний период;  2. Создание безопасных и комфортных условий для организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, соответствующих требованиям санитарных норм и правил, пожарной безопасности;  3. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних, по профилактике детского алкоголизма, табакокурения и потребления психоактивных веществ;  4.Создание условий для эффективного управления отраслью.  5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2024 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результаты реализации муниципальной программы представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы |
| Информация о сводных показателях муниципальных заданий | Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Объем финансирования программы составит 9092118.85 тыс. рублей, в том числе:  по годам реализации:  2014 год - 619834,56 тыс. рублей;  2015 год - 616837,84 тыс. рублей;  2016 год - 696702,25 тыс. рублей;  2017 год - 699799,65 тыс. рублей;  2018 год - 774564,08 тыс. рублей;  2019 год - 849847,32 тыс. рублей;  2020 год - 893719,47 тыс. рублей;  2021 год – 1004625,77 тыс. рублей.  2022 год – 982473.80 тыс. рублей.  2023 год – 991396.30 тыс. рублей  2024 год – 991396.30 тыс. рублей  Из них:  из средств федерального бюджета – 115172.11 тыс. рублей:  2014 год - 1630,80 тыс. рублей;  2015 год - 2758,38 тыс. рублей;  2016 год - 0,00 тыс. рублей;  2017 год - 0,00 тыс. рублей;  2018 год– 750,00 тыс. рублей;  2019 год– 750,00 тыс. рублей;  2020 год– 19049,58 тыс. рублей;  2021 год – 44831,21 тыс. рублей;  2022 год – 19197.40 тыс. рублей;  2023 год – 21045.01 тыс. рублей;  2024 год -5159.73 тыс. рублей.  из средств краевого бюджета – 5599980.37 тыс. рублей, в том числе:  2014 год - 411087,70 тыс. рублей;  2015 год - 369624,68 тыс. рублей;  2016 год - 442062,16 тыс. рублей;  2017 год - 452938,55 тыс. рублей;  2018 год– 509491,16 тыс. рублей;  2019 год– 561493,00 тыс. рублей;  2020 год– 534078,40 тыс. рублей;  2021 год – 571515,56 тыс. рублей;  2022 год – 582244.20 тыс. рублей;  2023 год – 589319.09 тыс. рублей;  2024 год – 576125.87 тыс. рублей;  из средств бюджета городского округа города Шарыпово (далее – бюджет города) 2729091.80 тыс. рублей, в том числе:  2014 год - 167136,26 тыс. рублей;  2015 год - 195251,27 тыс. рублей;  2016 год - 200610,19 тыс. рублей;  2017 год - 193061,39 тыс. рублей;  2018 год– 206074,25 тыс. рублей;  2019 год– 224751,48тыс. рублей;  2020 год– 283812,69 тыс. рублей;  2021 год – 320197,67 тыс. рублей;  2022 год – 312732.20 тыс. рублей;  2023 год – 312732.20 тыс. рублей;  2024 год – 312732.20  из внебюджетных источников – 668685.53 тыс. рублей, в том числе:  2014 год - 39979,80 тыс. рублей;  2015 год - 49203,51 тыс. рублей;  2016 год - 54029,90 тыс. рублей;  2017 год - 53799,71 тыс. рублей;  2018 год– 58248,67 тыс. рублей;  2019 год -62852,84 тыс. рублей;  2020 год– 56778,80 тыс. рублей;  2021 год – 68081,33 тыс. рублей;  2022 год – 68300.00 тыс. рублей;  2023 год – 68300.00 тыс. рублей.  2024 год – 68300.00 тыс. рублей. |

**2. Характеристика текущего состояния отрасли «Образование»,**

**основные показатели социально-экономического развития города Шарыпово**

Система образования представлена в городе Шарыпово учреждениями следующих уровней и видов.

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2021 года состояла из 10 учреждений, которые посещало 2677 детей. Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного образования при высоком спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей в течение рабочего дня. Очередь в дошкольные образовательные учреждения на 01.01.2020 года составила 755 человек в возрасте от 0 до 3 лет. Из них от 0 до 1 года – 268 детей, от 1 года до 2 лет – 413 детей, с 2 до 3 лет – 74 ребёнка. На 01.01.2021 год фактическая очередность детей составила 636 человек в возрасте от 0 до 3 лет. Из них от 0 до 1 года – 415 детей, от 1 года до 2 лет – 214 детей, с 2 до 3 лет – 7 детей.

При этом 81% действующих муниципальных дошкольных учреждений города требуют капитального ремонта.

В системе общего образования в 2020 – 2021 учебном году действует 7 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 5442 учащихся. 87% детей обучались в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, с организацией школьного питания, с условиями для занятий физической культурой. Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений составляет 77,78%.

В городе проводится модернизация сети общеобразовательных учреждений.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» школы города будут оснащены современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для реализации общеобразовательных программ. Однако существует проблема обеспечения равного качества образовательных услуг для учащихся независимо от места жительства. В школах, работающих со сложным контингентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим статусом семей, дети, имеющие трудности в обучении и социальной адаптации) отмечаются не высокие учебные результаты на уровнях обучения. Для успешного обучения и социализации таких детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе организовывать дополнительные занятия с такими школьниками, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике.

В городе реализуется программа, которая отражает возможности для выявления и сопровождения одарённых детей, создание условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе оказание адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности в различных областях.

Также в муниципальных общеобразовательных учреждениях предоставляются услуги по предоставлению специального образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, развивается инклюзивное образование.

Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» представлена 1 муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования, 57 объединениями разной направленности дополнительного образования, функционирующими на базе школ. Всего функционирует 105 объединений дополнительного образования. По состоянию на 01.01.2021 г. доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, составляет 63,65% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в учреждениях дополнительного образования и в объединениях дополнительного образования общеобразовательных учреждений доля занятых детей 54,12%.

В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения.

**3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли «Образование», описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития отрасли «Образование» муниципального управления**

Стратегическая цель политики в области образования в Красноярском крае и в городе Шарыпово это повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и потребностям граждан.

Приоритетными направлениями реализации целей и задач муниципальной программы по уровням образования являются следующие.

Система дошкольного образования:

Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе через диверсификацию форм дошкольного образования, удовлетворение части спроса на услуги дошкольного образования за счет внедрения системы оценки качества дошкольного образования, реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Система общего образования:

Повышение доступности и качества общего образования, в том числе переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022 г., развитие системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования, создание безопасных и комфортных условий в общеобразовательных учреждениях, цифровизации образовательной среды и формирование функциональной грамотности.

Система дополнительного образования:

Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования города.

Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в сфере общего образования.

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного образования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, использование сберегающих здоровье технологий в образовательном процессе.

Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних, по профилактике детского алкоголизма, табакокурения и потребления психоактивных веществ.

Цель муниципальной программы - обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам экономического развития города Шарыпово, создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях, отдых и оздоровление детей в летний период, комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ, их социальной реабилитации в современном обществе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления в летний период;

2. Создание безопасных и комфортных условий для организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, соответствующих требованиям санитарных норм и правил, пожарной безопасности;

3. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних, по профилактике детского алкоголизма, табакокурения и потребления психоактивных веществ;

4.Создание условий для эффективного управления отраслью.

5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

**4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы,**

**характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы «Образование», степени реализации других общественно значимых интересов**

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:

сохранить показатель «Доля детей в возрасте 3 -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет на уровне 100% до 2024 года. Данный показатель характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Задача предоставления услуг дошкольного образования для детей от трех до семи лет и достижения 100 процентов доступности услуг дошкольного образования для детей от трех до семи лет поставлена Президентом Российской Федерации в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

достичь показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 0,4% в 2024 году. Данный показатель характеризует качество образовательных услуг, позволяет оценить эффективность предусмотренных программой мер, направленных на увеличение качества образовательных результатов;

увеличить показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет)» с 54,0% в 2014 году до 70,10 % в 2024 году.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» на уровне 15,1% в 2021 г., 18,15% в 2024 г.

**5. Информация по подпрограммам,**

**отдельным мероприятиям муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы в период с 2014 по 2024 годы будут реализованы 5 подпрограмм:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

На 01.01.2021 года сеть образовательных учреждений города Шарыпово включала:

10 дошкольных образовательных учреждений;

7 общеобразовательных учреждений;

1 учреждение дополнительного образования;

2 загородных оздоровительно-образовательных лагеря.

При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные учреждения к реализации всех видов образовательных программ в одном учреждении.

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов. Уже в настоящее время в одной школе имеется структурное подразделение, реализующее программы дополнительного образования, в филиале одной школы функционирует группа предшкольного образования, в школах организуют отдых и оздоровление детей в летний период.

*Дошкольное образование.*

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2021 года функционировало 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

На территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на 01.01.2021 года проживало 3458 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них от 3 до 7 лет – 2202 человек.

Очередь в дошкольные образовательные учреждения на 01.01.2020 год составила 755 человек в возрасте от 0 до 3 лет. Из них от 0 до 1 года – 268 детей, от 1 года до 2 лет – 413 детей, с 2 до 3 лет – 74 ребёнка. На 01.01.2021 год фактическая очередность детей составила 636 человек в возрасте от 0 до 3 лет. Из них от 0 до 1 года – 415 детей, от 1 года до 2 лет – 214 детей, с 2 до 3 лет – 7 детей.

Одним из приоритетных направлений развития муниципальной системы образования города Шарыпово является охват наибольшего количества неорганизованных детей с 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования. Для реализации данного направления во всех ДОУ города функционируют консультационные пункты для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, которые воспитываются в условиях семьи.

Был разработан и реализован план мероприятий по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения и обеспечению 100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. Данный показатель к 1 января 2020 года был достигнут, на 1 января 2021 года показатель сохранен.

Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений города Шарыпово осуществляется в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.

В целях обеспечения реализации [Приказа](consultantplus://offline/ref=A20B1C87D1D866EF1BA8C76D60637308E073D0868DB9765A5D751FD581DAD7D) Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" в городе Шарыпово реализуется федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Общий контроль за реализацией ФГОС ДО осуществляет министерство образования Красноярского края.

В связи с изменениями содержания дошкольного образования были определены единые подходы к внутренней системе оценки качества дошкольного образования, а также была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности ДОУ города по критериям, обозначенным Минобрнауки РФ, сформирован рейтинг.

Данная подпрограмма также направлена на решение проблемы по обеспечению безопасных и комфортных условий для воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

В рамках государственной программы «Доступная среда» в 2018 году в МБДОУ №4 «Росинка», в 2019 году в МБДОУ №5 «Дельфин» проведены ремонтные работы по обеспечению доступности здания для маломобильной группы населения и приобретено специальное учебное оборудование для инклюзивного образования детей дошкольного возраста. В 2020 году в МБДОУ №3 «Чебурашка» проведены ремонтные работы по обеспечению доступности здания для маломобильной группы населения.

Безопасность дошкольных образовательных учреждений включает все виды безопасности и, в том числе, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания (техническое состояние строительных конструкций), антитеррористической защищенностью, защитой от преступлений против личности и имущества, поддерживанием общественного порядка на территории образовательного учреждения.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности решается с учетом специфики образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы с целью ее снижения, на объект защиты с целью повышения его безопасности, на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы.

Существующее положение материально-технического оснащения дошкольных образовательных учреждений г. Шарыпово характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений, нарушением правил их эксплуатации.

Одним из важнейших условий, обязательных для исполнения, является организация образовательного процесса, выполненная с учетом санитарно-эпидемиологических требований к условиям содержания зданий дошкольных учреждений. Реализация данного условия осуществляется через проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями СП 2.4.3648.20 и устранение нарушений в соответствии с Правилами противопожарного режима, утвержденными Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.

С целью предупреждения и пресечения возможности совершения террористического акта, защитой от преступлений против личности воспитанников и работников дошкольных образовательных учреждений, поддержанием общественного порядка на территории образовательного учреждения необходимо ввести комплекс организационно-профилактических мероприятий, позволяющий предотвратить или максимально сократить последствия от данных противоправных действий. В 2019 году разработаны, согласованы и утверждены Паспорта безопасности объектов дошкольного образования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». С 01.09.2021 года заключены договора по передаче всех объектов дошкольных образовательных учреждений под охрану специализированных охранных организаций.

Приоритетность обеспечения безопасности дошкольных образовательных учреждений г. Шарыпово очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности.

*Общее образование.*

Система общего образования состоит из 7 общеобразовательных учреждений, в том числе:

- 6 общеобразовательных учреждений среднего общего образования;

- 1 общеобразовательного учреждения основного общего образования.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 2022 по 2024 годы будет продолжать рост в связи с положительной динамикой рождаемости в 2008 – 2011 годах. В 2021 году численность учащихся составила 5442 человек, прогноз численности в 2022 – 5520 человек, в 2023 году – 5625 человек, в 2024 году – 5670 Увеличение общего контингента обучающихся в общеобразовательных учреждениях связано с общей демографической ситуацией в городе Шарыпово.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений города учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений города.

В городе Шарыпово созданы условия для прохождения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний.

В общеобразовательных учреждениях города продолжается реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования. С 01.09.2022 года школы будут переходить на обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования. В июне 2022 года будут выпускаться обучающиеся, которые на начальном, основном и среднем уровнях образования обучались по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Во всех общеобразовательных учреждениях города Шарыпово все обучающиеся с первого по одиннадцатый класс обеспечены необходимыми бесплатными учебниками.

На 01.01.2021 года скорость доступа к Сети Интернет во всех школах обеспечена на уровне не менее 512 кбит/с. В рамках выполнения Плана мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура", который является неотъемлемой частью построения модели цифровой образовательной среды, с 2020 года обеспечен широкополосный доступ в сеть "Интернет" в 2-х школах № 1 и № 2. В октябре 2020 года планируется обеспечение еще в одной школе № 7 скорости Интернета не менее 100 мБит/с, что позволит более полно использовать возможности электронных образовательных платформ и систем в учреждениях.

Все уровни образования общеобразовательных учреждений города в той или иной степени обеспечены комплектами мультимедийного оборудования для проведения обучения с использованием электронных образовательных ресурсов, что является необходимым условием для реализации федеральных государственных образовательных стандартов, пополнение и обновление оборудования происходят согласно планам пополнения материально – технической базы образовательных учреждений.

В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой программы «Дети» введены в эксплуатацию 1 современный спортивный двор и 1 многофункциональная площадка (22,2%); 3 физкультурно-спортивных клуба общеобразовательных школ пополнили спортивный инвентарь и оборудование (33,3%).

В рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования Красноярского края в 2012 г. в 6 школах был приобретен спортивный инвентарь, в 2013 году – в 7 школах. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в 2020 году составила 77,8%. В школах города пропускная способность имеющихся спортивных залов позволяет обеспечивать выполнение учебной программы по физической культуре. Несмотря на достигнутые значения одной из наиболее острых проблем для системы образования остается высокий уровень изношенности, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях города. В 5 общеобразовательных учреждениях города с численностью обучающихся свыше 50 человек отсутствуют современные школьные спортивные дворы и спортивные площадки. В 2-х зданиях школ нет спортивных залов, соответствующих требованиям, так как учреждения размещаются в приспособленных зданиях.

С целью предупреждения и пресечения возможности совершения террористического акта, защитой от преступлений против личности воспитанников и работников общеобразовательных учреждений, поддержанием общественного порядка на территории образовательного учреждения необходимо ввести комплекс организационно-профилактических мероприятий, позволяющий предотвратить или максимально сократить последствия от данных противоправных действий. В 2019 году разработаны, согласованы и утверждены Паспорта безопасности объектов образования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от о 02.08.2019 N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». С 01.09.2021 года заключены договора по передаче всех объектов общеобразовательных учреждений под охрану специализированных охранных организаций.

В настоящее время в городе Шарыпово проживают 475 детей, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 376 детей с ограниченными возможностями здоровья включены в процесс общего образования в рамках общеобразовательных учреждений. Это составляет 79,2% от общего числа школьников с ограниченными возможностями здоровья. Еще 20,8% таких детей обучаются КГБОУ «Шарыповская школа».

В течение нескольких лет в общеобразовательных учреждениях города Шарыпово развиваются инклюзивные формы образования.

В связи с тем, что численность детей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается, необходимо активизировать работу по следующим направлениям: создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного образования, организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.

В рамках государственной программы «Доступная среда» в 2015 году в МАОУ СОШ №12 проведены ремонтные работы по обеспечению доступности здания для маломобильной группы населения и приобретен портативный подъемник для инвалидных кресел на гусеничном ходу; в МБОУ СОШ №2 оборудована сенсорная комната; в МБОУ ООШ №6 приобретено специальное учебное оборудование для инклюзивного образования.

*Дополнительное образование детей.*

В муниципальной системе образования по состоянию на 01.01.2021 года действует 1 учреждение дополнительного образования. Кроме того, деятельность осуществляют 57 объединений, реализующих дополнительные образовательные программы разной направленности на базе общеобразовательных учреждений. Всего функционирует 105 объединений дополнительного образования.

По состоянию на 01.01.2021 года доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, составляет 63,65% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в учреждениях дополнительного образования и в объединениях дополнительного образования общеобразовательных учреждений. В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их социального статуса и места проживания в муниципальной системе образования создается инфраструктура для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, техническим творчеством.

В городе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

- большая степень износа материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

- удаленность города Шарыпово от развитых культурных и образовательных центров;

- невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры дополнительного образования в городе;

- обеспеченность квалифицированными кадрами.

Участие учреждений дополнительного образования в краевых программах не всегда позволяют решать кадровую проблему системы, связанную с оттоком квалифицированных работников, имеющих базовую подготовку, особенно в области современных видов инженерно-технической деятельности, в другие сферы, по причине низкой заработной платы работников учреждений дополнительного образования.

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на территории города. А это требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:

- развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

- введение сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы;

- профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования города.

На базе общеобразовательных школ создано 7 школьных спортивных клубов, в которых занимается 1060 школьников.

В городе Шарыпово развита система включения школьников в спортивно-массовые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся свыше 5 тысяч школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и Всероссийские спортивные игры школьников – «Школьная спортивная лига», которые проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». В 2020 – 21 учебном году в соревнованиях «Школьная спортивная лига» приняли участие свыше 2,5 тысяч школьников 5-11 классов, в соревнованиях «Президентские состязания» – свыше 3 тысяч школьников.

Данная подпрограмма также направлена на решение проблемы по обеспечению безопасных и комфортных условий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования муниципального образования города Шарыпово Красноярского края.

Безопасность образовательного учреждения - это условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Безопасность учреждения дополнительного образования включает все виды безопасности и, в том числе, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания (техническое состояние строительных конструкций), антитеррористической защищенностью, защитой от преступлений против личности и имущества, поддерживанием общественного порядка на территории учреждения дополнительного образования.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности решается с учетом специфики образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы с целью ее снижения, на объект защиты с целью повышения его безопасности, на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы. В 2019 году разработаны, согласованы и утверждены Паспорта безопасности объектов дополнительного образования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от о 02.08.2019 N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Существующее положение материально-технического оснащения учреждений дополнительного образования г. Шарыпово характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности учреждений, нарушением правил их эксплуатации.

Одним из важнейших факторов неблагоприятно влияющим на здоровье учащихся, является организация образовательного процесса, выполненная без учета санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Решение проблемы заключается в проведении ремонтных работ в соответствии с требованиями СП 2.4.3648.20 и устранение нарушений в соответствии с Правилами противопожарного режима, утвержденными Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.

С целью предупреждения и пресечения возможности совершения террористического акта, защитой от преступлений против личности учащихся и работников образовательных учреждений, поддержанием общественного порядка на территории образовательного учреждения необходимо ввести комплекс организационно-профилактических мероприятий, позволяющий предотвратить или максимально сократить последствия от данных противоправных действий: проведение в учреждениях текущего ремонта ограждения территории, оборудование освещения по периметру.

Приоритетность обеспечения безопасности учреждений дополнительного образования г. Шарыпово очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности.

Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования.

Задачи:

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

2. Привести муниципальные дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования муниципального образования город Шарыпово в соответствие с требованиями санитарных норм и правил;

3. Привести муниципальные дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования муниципального образования город Шарыпово в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

4. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

5. Обеспечить устойчивое развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в муниципальном образовании городе Шарыпово реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Управление образованием Администрации города Шарыпово руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципального образования города Шарыпово;

6. Проведение ремонтных работ для устранения нарушений СанПиН в соответствии с требованиями Территориального отдела в г. Шарыпово Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю;

7. Сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся, устранение нарушений Правил противопожарного режима, утвержденными Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479;

8. Создание условий для предупреждения и своевременного недопущения актов терроризма и других преступных действий, направленных против жизни, здоровья детей, педагогического состава и обслуживающего персонала образовательных учреждений.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 – 2024 годы.

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

сохранение показателя «Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет» на уровне 100% до 2024 года;

сохранение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, на уровне 77,78% в 2023 году;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составит 0,4% в 2024 году;

увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования с 54,0% в 2014 году до 70,1% в 2024 году.

2. Выявление и сопровождение одаренных детей.

Работа с детьми, показывающими особые, выдающиеся способности и достижения в той или иной сфере деятельности, в настоящее время занимает приоритетные позиции современного образования. Задачи, определенные по данному направлению для городской системы образования на 2020-2021 учебный год, включают в себя как основные, которые мы решаем ежегодно для сохранения и улучшения уже имеющихся результатов, так и новые, которые обозначены в федеральном и региональном проекте «Успех каждого ребенка», реализация которых началась в прошедшем учебном году.

Подпрограмма «Выявление и сопровождение одаренных детей», рассчитанная до 2024 г., отражает возможности для выявления и сопровождения одарённых детей, создания условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности в различных областях.

В подпрограмме используется следующая классификация видов одаренности:

* интеллектуальная одаренность: предметно-академическая; научно-исследовательская; научно-техническая; инновационная;
* спортивная одаренность: общефизическая; специальная (в отдельном виде спорта);
* художественно-творческая одаренность: литературно-поэтическая; хореографическая; сценическая; музыкальная; изобразительная;
* социальная одаренность: организационно-лидерская; ораторская.

В настоящее время в городе более 5 тыс. детей школьного возраста, для которых проводится ряд мероприятий, направленных на выявление талантов и способностей в различных сферах. Главным организационным элементом работы с одаренными детьми в городе является календарь массовых мероприятий со школьниками, календарь спортивных мероприятий. В него включены традиционные и вновь организуемые мероприятия интеллектуальной, художественно-творческой, научно-технической, физкультурно-спортивной и социальной направленностей, которые представляют собой многоступенчатую систему, включающую школьный, муниципальный и краевой этапы. С целью помочь ребенку раскрыть свои таланты и способности в том или ином направлении можно отметить, что безусловным достижением наших педагогов и в целом работников системы образования является то, что ежегодно мы сохраняем 100% участие наших детей в мероприятиях различной направленности и разных уровней.

Осуществлять мониторинг количества участников и их достижения в различных мероприятиях позволяет краевая база «Одаренные дети Красноярья», в которую вносятся достижения детей школьными, муниципальными и региональными операторами и муниципальная база «Одаренные дети».

Краевая база данных «Одаренные дети Красноярья» содержит сведения о 1400 обучающихся, добившихся значительных результатов в мероприятиях различной направленности на муниципальном, региональном или федеральном уровнях, а муниципальная база «Одаренные дети» была пополнена 5055 записями по достижениям обучающихся дошкольных, общеобразовательных учреждений и МБОУ ДО ДЮЦ как по очным, так и по дистанционным и онлайн-мероприятиям. Этот показатель значительно выше прошлогоднего (3466) не только потому, что активность участия детей в различных мероприятиях увеличилась, что безусловно имеет место быть, но и в связи с появлением новой формы муниципальной базы. Учет достижений и количества мероприятий и участников этих мероприятий стал более качественный.

Одним из таких мероприятий и самым массовым является муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. При проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее – ШЭ и МЭ ВсОШ) в связи с установленными ограничительными мерами методистами ИМЦ РО при содействии ОУ была разработана новая организационно-техническая модель проведения ШЭ и МЭ ВсОШ. Несмотря на определённые сложности при апробации новой модели проведения ШЭ и МЭ ВсОШ были достигнуты результаты, которые в целом показали эффективность новой модели. Всего в муниципальном этапе приняли участие 613 школьников, прошедших по баллам на муниципальный этап, из них 542 обучающихся с 7 по 11 класс и 71 ученик 4 –х классов. Олимпиада проводилась по 20 общеобразовательным предметам. Победителями стали 75 участников муниципального этапа, призерами - 205 участников. Доля участников от общего количества обучающихся с 7 по 11 классы (1952) составила 27%. Всего участников с 7 по 11 классы по предметам и по классам 937. В прошлом году участников было 1471, Снижение количества участников объясняется сложной эпидемиологической обстановкой в связи с распространением коронавирусной инфекции и соблюдением установленных Роспотребнадзором ограничительных мер. По баллам на региональный этап было отобрано 59 участников МЭ ВсОШ, из них 27 непосредственно приняли участие в РЭ ВсОШ, который проходил очно в городе Красноярск.

Одной из эффективных форм работы по выявлению и поддержке одаренных детей, а также по ранней профориентации школьников является исследовательская работа школьников. Городское ежегодное мероприятие «Муниципальная научно-практическая конференция обучающихся образовательных учреждений города Шарыпово «Первые шаги в науку» является муниципальным этапом краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири». В 2020-2021 учебном году с учетом ограничений был составлен график заседаний секций по защите исследовательских работ. В течение 5-ти дней было проведено заседание 14 секций в помещении МБУ ИМЦ РО при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований и ограничений. В нем приняли участие 74 обучающихся 4 - 11 классов школ, учреждений дополнительного образования и Шарыповского кадетского корпуса.

Выявление литературно одаренных обучающихся, стимулирование их к получению нового личностного результата, способствование развитию связной письменной речи и другие задачи определены во всероссийском конкурсе сочинений, который стал уже традиционным и ежегодно проводится с мая по октябрь. В школьном этапе в 2020 – 2021 учебном году приняли участие 155 школьников с 4 по 11 классы. Участвовали в муниципальном этапе - 21 школьник. Три лучшие работы победителей были направлены для участия в региональном этапе.

Поиску и поддержке талантливых детей в литературно - художественном, сценическом, театральном направлениях и для кого-то определении своей будущей профессии способствует всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». В 2020-2021 учебном году в муниципальном этапе конкурса приняли участие 21 обучающийся общеобразовательных учреждений города Шарыпово.

В 2020 – 2021 учебном году была продолжена работа экспериментальных площадок по реализации индивидуальных образовательных программ по сопровождению одаренного ребенка на базе МБОУ СОШ № 7 и МАОУ СОШ № 8. В обеих школах были разработаны 14 ИОПов.

В рамках реализации задач регионального проекта «Успех каждого ребенка» по профориентационному направлению и самоопределению обучающихся обеспечено:

1. Участие не менее 1825 обучающихся 6 – 11-х классов в 2020 году и 3390 обучающихся в 2021 году во всероссийских профориентационных онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» согласно показателям регионального проекта «Успех каждого ребенка».

2. Участие не менее 330 обучающихся 6 – 11-х классов в мероприятиях по реализации федерального проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее».

3.Участие школьников в дополнительных общеобразовательных программах мобильного детского технопарка «Кванториум».

Опыт реализации подпрограммы показывает, что созданию благоприятных условий для развития образовательных потребностей, способностей и талантов у детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств, способствует привлечению и участию одаренных школьников в:

- круглогодичной интенсивной школе физико-математического направления «Олимп» (на базе КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»);

- краевой интенсивной школе «Перспектива» (на базе КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»);

- летних профильных сменах для интеллектуально одаренных школьников «Перспектива», Международный космический лагерь, Летняя академия на базе спортивно - оздоровительного комплекса «Зеленые горки» Манского района Красноярского края;

- интенсивной школе «Олимп» по подготовке к решению задач олимпиады на базе краевой школы – интерната по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики» в г. Железногорске;

- интенсивных школах образовательного центра «Сириус» в городе Сочи, организованных фондом СУЭК-РЕГИОНАМ.

За последние 3 года были награждены грамотами и дипломами более 1500 учащихся и воспитанники по результатам проведения муниципальных мероприятий, а 50 учащихся, показавших лучшие результаты в мероприятиях различной направленности, стали обладателями премии Главы города «Успех года». Необходимо сохранить созданную систему социально – экономической поддержки, стимулирования одаренных детей.

Вместе с тем, организация качественного образования и участия школьников и воспитанников в мероприятиях регионального и всероссийского уровней по-прежнему требует улучшения материально технической базы.

Перечисленные мероприятия являются основанием для разработки данной подпрограммы и необходимости ее финансирования, так как они предусматривают решение указанных проблем через развитие в городе системы по поддержке одаренных детей, развитию образовательных услуг, удовлетворяющих интересы и потребности детей с выдающимися способностями.

Целью подпрограммы является развитие системы выявления и поддержки одаренных детей для их дальнейшей самореализации.

Задачи:

1. Создание благоприятных условий для развития образовательных потребностей и интересов одаренных детей, обеспечивающих их творческий  рост  и развитие личностных качеств;

2. Развитие системы социально – экономической поддержки, стимулирования одаренных детей.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 – 2024 годы.

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

увеличение показателя «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, включенных в мероприятия по выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей в общей численности обучающихся по программам общего образования (не ниже муниципального уровня)», до 96,6% в 2024 году;

увеличение доли одаренных детей школьного возраста – победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров от общей численности участников данных мероприятий до 18,3 % в 2024 году;

награждение 10 учащихся, показавших лучшие результаты в мероприятиях различной направленности;

участие не менее 5 учащихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней.

3. Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей.

Система отдыха и оздоровления детей нуждается в долгосрочном государственном регулировании, связанном, прежде всего, с созданием современных, отвечающих всем требованиям санитарного законодательства, требованиям противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоровления и занятости детей города Шарыпово. Подпрограмма является основой городской политики, направленной на организацию занятости детей и подростков в каникулярное время, укрепление здоровья детей, обновление и расширение форм образования, воспитания детей с учетом местных социо-культурных особенностей.

На сегодняшний день загородные оздоровительные лагеря по некоторым позициям не соответствуют Стандарту безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных и оздоровительных учреждениях. Финансирование летней оздоровительной кампании позволяет частично приводить состояние детских оздоровительно-образовательных лагерей в соответствие с требованиями СанПиН, укреплять их материально-техническую базу. Таким образом, в настоящее время назрела острая необходимость модернизации имеющейся материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей.

Частично проблема решается долгосрочной государственной программой Красноярского края «Развитие образования». В результате ее реализации в 2018 году в МАОУ ДООЛ «Бригантина» построен корпус для реализации образовательных программ. В 2020 году в двух загородных лагерях выполнялись работы по текущему и капитальному ремонту корпусов.

Вместе с тем инфраструктура загородных оздоровительных учреждений остается устаревшей, не отвечающей современным требованиям. Здания и сооружения загородных оздоровительных учреждений, введенных в эксплуатацию в 1995, 2000 годах, не соответствуют действующим санитарным нормам.

Организация занятости детей и подростков в каникулярное время является одной из насущных проблем города.

В настоящее время в городе свыше 5000 детей и подростков школьного возраста, из них более 1000 детей из малообеспеченных семей, 79 детей-инвалидов, 186 детей в возрасте от 7 до 18 лет, находящихся под опекой, 60 – состоящих на учете в ПДН.

Рост количества «проблемных» семей с детьми, неблагополучная криминогенная обстановка в летний период, проблемы, связанные с безнадзорностью и беспризорностью детей, требуют сегодня от всех структур города создания условий по организации занятости всех категорий детей в летний период.

Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях остается нерешенной проблема организации содержательного летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить финансовую поддержку реализации современных образовательно-оздоровительных программ для детей различных категорий, в том числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному поведению.

Остается прогрессирующим ухудшение здоровья детей. Большинство детей страдают нарушениями желудочно-кишечного тракта, нарушением осанки. Остается высоким процент заболевания детского населения ОРВИ.

Лето – самая благоприятная пора для закаливания детского организма, укрепления здоровья. Причем оздоровление должно происходить в привычных для ребенка климатических условиях.

В связи с высокой стоимостью проезда на авиа- и ж/д транспорте для большинства семей отдых за пределами города практически не доступен.

Все эти причины являются серьезным основанием для разработки данной подпрограммы и необходимости ее финансирования на условиях консолидации всех источников финансирования: городского бюджета, родительских средств и краевого бюджета.

Целью подпрограммы является создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей.

Задачи:

1. Обеспечить качественный отдых и оздоровление детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в летний период;

2. Обеспечить безопасные и комфортные условия отдыха и оздоровления детей.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 – 2024 годы.

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

доля оздоровленных детей школьного возраста достигнет 74,3% в 2024 году.

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ.

С учетом новых социально-экономических условий проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, употребления ими психоактивных веществ остаются острыми и требуют кардинального их решения путем усиления координации межведомственного взаимодействия и сотрудничества с общественными организациями.

Нарастание факторов социального риска в большинстве означает возникновение социальных отклонений в поведении детей и родителей, способствует беспризорности, социальному сиротству, правонарушениям и иным антиобщественным действиям с участием несовершеннолетних. Актуальность проблемы безнадзорности и правонарушений с участием несовершеннолетних способствовала принятию в Российской Федерации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2020 годы.  
Данный документ в полной мере определил первоочередные задачи и направления формирования межведомственных подходов в области защиты прав детей, создания благоприятных условий для их полноценного воспитания и сохранения кровной семьи.

Современное состояние системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обусловливает не только необходимость ее дальнейшего развития, выявления причин и условий, способствующих детскому неблагополучию, в том числе сопряженному с жестоким обращением, насилием и иными противоправными проявлениями, но и создания эффективных механизмов противодействия факторам риска, защиты прав и законных интересов каждого ребенка.

Новый этап развития системы профилактики, разработки и внедрения современных и оптимальных по своей эффективности мер превентивной работы в отношении семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также реабилитационных мероприятий для детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения, может быть обеспечен программно-целевыми методами.  
 Подпрограмма направлена на развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики муниципального образования города Шарыпово Красноярского края (далее – города Шарыпово) по реализации государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления ПАВ.

В настоящее время в городе Шарыпово организовано межведомственное взаимодействие для реализации новых форм и методов профилактической работы с несовершеннолетними, нуждающимися в государственной защите.   
Приоритетные направления региональной семейной политики направлены на создание необходимой инфраструктуры, обеспечение права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

В то же время органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Шарыпово ежегодно выявляется свыше 50 (2015 г. – 92; 2016 г. – 82, 2017 г. – 80, 2018 – 76, 2019 – 53, 2020 – 52) семей с признаками социально опасного положения, что указывает на сохраняющиеся негативные тенденции в положении детей в отдельных семьях.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2020 году проводили индивидуальную профилактическую работу с с 223, в 2019 году с 244, в 2018 с 265 несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном положении вследствие беспризорности, безнадзорности, систематического совершения правонарушений и иных антиобщественных действий. Координация индивидуальной профилактической работы осуществляется муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В целях устранения причин и условий, способствующих правонарушениям несовершеннолетних, особое внимание уделяется организации их постоянной занятости, вовлечению в позитивные формы деятельности, профессиональной ориентации, формированию здорового образа жизни и иных нравственных и духовных ценностей.

В течение 2020 года в КГКУ «Центр занятости населения города Шарыпово» обратилось 222 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (летняя занятость), из них 15 несовершеннолетних граждан, находящихся на профилактическом учете (в том числе в категории социально опасного положения) и 146 человека в возрасте от 16 до 18 лет, из них 5 человек, находящийся на профилактическом учете.

За период с января по декабрь 2020 года 1 несовершеннолетний гражданин был направлен на профессиональное обучение по профессии: слесарь по ремонту автомобилей.

В летний период 2021 года было временно трудоустроено в свободное от учебы время 277 несовершеннолетних граждан, из них 24 гражданина, состоящих в категории социально опасного положения и 12 из числа, признанных нуждающимися в проведении с ними индивидуальной профилактической работы.  
 В целях формирования у детей и подростков позитивной установки на здоровый образ жизни на основе межведомственного взаимодействия муниципальные учреждения образования, культуры, спорта проводят мероприятия по первичной профилактике вредных привычек (акции, конкурсы и другие).

В городе Шарыпово осуществляют свою деятельность 8 спортивных клубов по месту жительства клубов, в которых занято на 1 января 2021 года 1012 человек, к 2024 году планируется увеличение занимающихся до 1102 человек. Для вовлечения несовершеннолетних в активный досуг, в городе Шарыпово ежегодно устраиваются спортивные плоскостные сооружения, площадки с уличными тренажерами.

В городе Шарыпово создана инфраструктура для включения обучающихся в систему дополнительного образования. В городе функционируют 5 муниципальных образовательных организации дополнительного образования детей разной направленности. В настоящее время доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет 63,65% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в дополнительные общеобразовательные программы включено 4154 школьника города, из них 45,7% школьников занимаются по программам художественной направленности, спортивной направленности – 19,7%, туристско-краеведческой – 1,6%, технической направленности – 13,8%, культурологической – 2,8%, других – 16,4%.

В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом на базе общеобразовательных учреждений действуют 7 школьных спортивных клубов, в которых занимается 1060 обучающихся. Для организации деятельности школьных физкультурно-спортивных клубов за счет средств краевого бюджета финансируется 7,5 ставок инструкторов по физической культуре.   
 Развитие системы раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся является одним из ключевых направлений деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Действенной мерой по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, предупреждению наркомании среди несовершеннолетних является проведение межведомственных комплексных оперативно-профилактических операций антинаркотической направленности («Молодежь выбирает жизнь!», «Скажем жизни ДА», «Шарыпово за жизнь без наркотиков!» и др.).

В 2020 году в соответствии с письмом министерства образования Красноярского края с обучающимися 13 – 18 лет было проведено социально-психологическое тестирование в электронной дистанционной форме. Тестирование проводится только по Единой методике, которая состоит для обучающихся 7 – 9 классов из 110 вопросов, для

обучающихся 10 – 11 классов из 140 вопросов. Тестирование проводится на основе информированных согласий родителей обучающихся до 15 лет и информированных согласий обучающихся старше 15 лет. При проведении процедуры соблюдается принцип конфиденциальности: на основе информированных согласий родителей формируется список обучающихся, подлежащих Тестированию, приказом директора учреждения каждому обучающемуся присваивается идентификационный номер, этим же приказом назначается ответственный за проведение тестирования (педагог-психолог). После подписания согласия, анкеты заполнили 1717 обучающихся. Распространенность факторов риска немедицинского потребления ПАВ определялась по направлениям: общий уровень риска; семейные факторы риска; индивидуальные факторы риска; социальные факторы риска (сверстники, макросоциум, школа).

Целенаправленно проводится работа по внедрению инновационных методик и технологий, направленных на обеспечение всесторонней защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, снижение уровня преступности и создание действенной системы социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних правонарушителей, в деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, других органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В течение многих лет в городе Шарыпово ведется работа по профилактике жестокого обращения с детьми в семье и оказанию им экстренной психологической помощи. На базе КГБУ СО Центр семьи «Шарыповский» функционирует стационарное отделение для несовершеннолетних, в котором в 2020 году получили социальные услуги 124 несовершеннолетних. По результатам реабилитации 69 несовершеннолетних возвращены в родные семьи.

В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. в целях защиты прав и интересов детей в государственные учреждения были помещены 68 детей, находившихся в семьях, в которых родители своими действиями или бездействием создавали условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию.

В результате выявления грубых нарушений прав и законных интересов детей, в случаях, когда родители систематически не исполняли своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей, 12 (2019 - 27) родителей лишены родительских прав в отношении 14 (2019 - 32) детей. Из них по инициативе отдела опеки и попечительства – 7 (2019- 16) человек. Ограничены в родительских правах 21 (2019 - 18) родителей в отношении 34 (2019 - 20) детей. Из них по инициативе отдела опеки – 16 (2019 - 9) человек.

Кроме того, необходимо отметить, что за вышеуказанный период два родителя отменили ограничение родительских прав.

Муниципальными образовательными учреждениями на постоянной основе организована информационно-просветительская работа с обучающимися в целях формирования у них правового сознания, изучения основных гарантий прав и законных интересов.

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №8» с 2014 года функционирует класс правоохранительной направленности. Ежегодно в данный класс осуществляется набор обучающихся.

В результате применения системных межведомственных подходов при решении поставленных задач в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и применения эффективных технологий работы с семьей и несовершеннолетними удалось сохранить в 2020 году положительные тенденции по ряду показателей, в том числе по снижению количества:

- несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность (2015 г. – 29 человек, 2016 г. – 29 человек, 2017 г. – 28 человек, 2018 г. – 35 человек, 2019 г. — 22 человек, 2020 г. – 18 человек);

- несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния повторно, в 2020 г. – 2 несовершеннолетних;

- несовершеннолетних, совершивших преступления (с 2177 до 2029) несовершеннолетних в 2016 г. – 28, в 2017 г. – 31, 2018 г. – 42, 2019 г. – 16, 2020 г. – 14).

- преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения в 2020 г. зафиксировано 6, (2015 г. – 3, 2016 г. – 2, + 1 – в состоянии наркотического опьянения, в 2017 – 1, 2018 – 5 наркотическое — 0, 2019 – 8).

- несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения до достижения возраста привлечения к ответственности: 2017 г. – 47, 2018 г. – 57, 2019 г. – 80, 2020 г. – 70.

Не допущен в 2020 году рост количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно: 2013 г. – 24 человека, 2014 г. – 23 человека, 2015 г. – 15 человек, 2016 г. – 7 человек, 2017 г. – 12 человек, 2018 г. – 20 человек, 2019 г. – 3 человека, 2020 г. – 3 человека,

а также показателей групповой преступности: 2013 г. – 11 человек, 2014 г. – 15 человек, 2019 г. — 6, 2020 — 9, из них, 4 совершены в 2019 году.

Также отмечается снижение несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения до достижения возраста привлечения к ответственности: 2017 г. – 47, 2018 г. – 57, 2019 г. – 80).

- несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, на 8,5% (с 1306 человек до 1195 человек) (2015 г. – 29 человек, 2016 г. – 29 человек, 2017 г. – 28 человек, 2018 г. – 35 человек, 2019 г. – 22 человека, 2020 г. – 15 человек).

Таким образом, в городе Шарыпово в рамках межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики проводится комплекс мероприятий, направленных на:

- обеспечение эффективности и качества результатов системы социализации несовершеннолетних;  
 - обеспечение равной доступности организаций дополнительного образования для несовершеннолетних;

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществление их защиты от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;

- содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- содействие в трудоустройстве несовершеннолетним гражданам в возрасте от 16 до 18 лет из числа признанных в установленном порядке безработными;  
 - профессиональную ориентацию несовершеннолетних в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;  
 - предоставление альтернатив асоциальному поведению подростков и молодежи, то есть организацию занятости и вовлечение молодежи в позитивные и содержательные формы деятельности;

- повышение качества и доступности социального обслуживания несовершеннолетних и их семей.

Вместе с тем, в 2020 году в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило 173 (2019 г. – 217, 2018 г. – 249) дел об административных правонарушениях, из них 32 (2019 г. – 74, 2018 г. – 82) в отношении несовершеннолетних. Рассмотрено в текущем периоде 165 (2019 г. – 219, 2018 г. – 253) дел об административных правонарушениях, в том числе, 35 (2019 г. – 73, 2018 г. – 85) в отношении несовершеннолетних. В отчетном периоде привлечено к административной ответственности несовершеннолетних за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 6.9 КоАП РФ – 0 (2019 г. – 0, 2018 г. – 2), ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ –12 (2019 г. – 34, 2018 г. – 53), родителей – ст. 20.22 КоАП РФ – 30 (2019 г. – 24, 2018 г. – 47), ст. 5.35 КоАП РФ – 68 (2019 г. – 72, 2018 г. – 90), иных взрослых лиц – ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ – 3 (2019 г. – 9, 2018 г. – 5).

Членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в отчетном периоде составлено 34 (2019 г. – 33, 2018 г. – 28) протоколов за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 1.4 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях».

Требует совершенствования подходов профилактика насилия с участием несовершеннолетних.  
 Важным, перспективным направлением профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является координация усилий всех органов и учреждений через совершенствование форм и методов индивидуального профилактического воздействия на несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом, внедрение эффективных технологий работы с семьями, имеющими несовершеннолетних детей и испытывающих жизненные трудности, построение общества, дружелюбного детям.

С целью мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Шарыпово необходимо продолжать работу по поддержанию деятельности спортивных клубов по месту жительства граждан.

В 2015 году в соответствии с [Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"](http://docs.cntd.ru/document/499084059) (ГТО)" и [Приказом Министерства спорта России от 09.07.2014 N 574/1 "Об утверждении списка субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"](http://docs.cntd.ru/document/420241993) (ГТО)" с целью увеличения числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, формирования у них осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни 4 образовательных организации города Шарыпово приняли участие в организационно-экспериментальной апробации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). С 2016 года на базе Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» города Шарыпово создан «Центр тестирования ГТО», где ежегодно ведется работа по вовлечению несовершеннолетних к занятиям физической культуры и спорту. К 2021 году приступили к сдаче нормативов ГТО более 2000 несовершеннолетних, включая дошкольников.

С целью улучшения патриотического воспитания молодежи в городе Шарыпово с 2016 года создано Всероссийское военно-патриотическое объединение «ЮНАРМИЯ». К 2018 году отряды «ЮНАРМИИ» организованы на базе всех общеобразовательных учреждений города Шарыпово. В 2021 году в 16 отрядах «ЮНАРМИИ» занимаются 522 человека. Также продолжает свою деятельность в рамках патриотического воспитания городское военно-патриотическое объединение «Щит», филиалы которого созданы в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования, 8 патриотических клубов, которые посещают 168 человек. Программно-целевой метод в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволит способствовать дальнейшему укреплению межведомственного взаимодействия в организации мер превентивной направленности, стабилизации положения детей, оказавшихся в социально опасном положении, сдерживанию негативных тенденций безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Целью подпрограммы является комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ, их социальной реабилитации в современном обществе.

Задачи:

1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних;
2. Реализация мер по профилактике детского алкоголизма, табакокурения и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними;
3. Повышение эффективности работы по профилактике суицидального поведения, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;
4. Обеспечение условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска;
5. Повышение результативности работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сроки выполнения подпрограммы: 2018 – 2024 годы.

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

увеличение доли несовершеннолетних принявших участие в мероприятиях направленных на пропаганду здорового образа жизни в общей численности постоянного населения в возрасте 0-17 лет с 2% в 2018 году до 2,5% в 2024 году;

увеличение доли несовершеннолетних вовлеченных в активный досуг от общей численности постоянного населения в возрасте 0-17 лет с 14,5% в 2018 году до 24,3% в 2024 году;

снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их с 1,15% в 2018 году до 1,0% в 2024 году;

увеличение количества несовершеннолетних, вовлеченных в молодежные волонтерские движения, акции и социальные проекты с 1390 человек в 2018 году до 2120 человек в 2024 году.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования.

Управление образованием Администрации города Шарыпово является органом исполнительной власти города Шарыпово, который осуществляет на основании и во исполнение [Конституции](consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F1BD00F3EDC3DC4743FE010451B012EE2C4k6I8I) Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, [Устава](consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F05DD19528332C57766E812114E512BE89130EF5A5BBEF8FE223069D1B56657F66Ak9I6I) города, законов края, правовых актов Главы города:

1) нормативное правовое регулирование и разработку проектов законов города, правовых актов Главы города в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, начального образования, науки, а также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);

2) оказание муниципальных услуг, управление и распоряжение муниципальной собственностью в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования, начального образования, а также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);

3) координацию и контроль деятельности находящегося в его ведении органа исполнительной власти города.

К задачам управления относятся:

1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы образования на территории города.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях, детей, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования (за исключением высшего профессионального образования) на территории города.

6. Исполнение управлением функций главного распорядителя бюджетных средств налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента.

Задачей, стоящей перед управлением, является организация собственной деятельности, не допускающей возможность доказать в судебном порядке неправомерность принятого решения.

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления отраслью.

Задачи:

1. Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города Шарыпово (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на территории города Шарыпово.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 – 2024 годы.

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

своевременное доведение главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный период;

соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности;

своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным Управлению образованием Администрации города Шарыпово учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;

своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Управлению образованием Администрации города Шарыпово учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками;

своевременность предоставления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств.

Своевременная и в полном объеме реализация подпрограмм муниципальной программы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

сохранить охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;

создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных учреждениях;

увеличить охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования;

снизить долю преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их.

Муниципальная программа не содержит отдельных мероприятий.

1. **Основные меры правового регулирования отрасли «Образование», направленные на достижение цели и (или) задач муниципальной программы**

Основные меры правового регулирования отрасли «Образование», направленные на достижение цели и (или) задач муниципальной программы приведены в приложении №1 к Паспорту муниципальной программы.

1. **Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению**

Объектов недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, нет.

**8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета города, в том числе средств, поступивших из бюджетов государственных внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы) приведена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы приведена в приложении №7 к муниципальной программе.

**9. Информация о мероприятиях, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности**

В муниципальной программе нет мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

**10. Информация о сводных показателях муниципальных заданий**

Информация о сводных показателях муниципальных заданий приведена в приложении №2 к Паспорту муниципальной программы.