## 2022-2023
Приложение № 1
к Распоряжению
Администрации города Шарыпово
от 05.03.2022 г.
№ 405
Мероприятия по подготовке
объектов жизнеобеспечения городского округа
города Шарыпово к эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Наименование объекта | Срок исполнения | Ответственный за выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Тепловые сети г.Шарыпово, п.Дубинино
1.1 | Гидравлические испытания сетей | шт | 2 | Магистральные, распределительные внутриквартальные тепловые сети г.Шарыпово, п. Дубинино | май, август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | м.п. | 1018 | Пионерный м-он г.Шарыпово, ремонт т/с от ТК-43 до ж.д.24; ул.Сиреневая п.Дубинино, ремонт т/с от ТК-23 до ТК-28 с вводами на ж.д.30,32,34,40,42; 2-ой м-он г.Шарыпово, ремонт т/с в ж.д. 205 (транзитный трубопровод). | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| ИТОГО | м.п. | 1018
2. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения г.Шарыпово
2.1 | Капитальный ремонт на насосной станции 3-го подъема запорной арматуры Ду-300 на сетевом насосе НС-1 | шт. | 1 | Насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.2 | Капитальный ремонт на насосной станции 3-го подъема сетевого насоса НС-4 с заменой на насос ЦН 400-105 | шт. | 1 | Насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.3 | Текущий ремонт запорной арматуры от ДУ-100 до ДУ-500 | шт | 49 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.4 | Текущий ремонт насосных агрегатов, | шт | 15 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.5 | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций: ТМ -630 ква КТПН-250 ква КТПН-160 ква КТПН-100 ква | шт | 7 3 8 10 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.6 | Замена запорной арматуры на внутриквартальных сетях от ДУ 50мм до ДУ 125 мм | шт | 6 | г.Шарыпово, 1-ой мкр., 7-ый мкр., Пионерный мкр., ул.Горького | май-июнь | ООО "ЦРКУ"
2.7 | Замена пожарных гидрантов | шт | 2 | ПГ 18/1 Пионерный м-он, ПГ ул.Западная,51 | май-июнь | ООО "ЦРКУ"
2.8 | Ревизия, испытание пожарных гидрантов | шт | 128 | ВК (ПГ) г. Шарыпово | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.9 | Замена ветхих сетей водоснабжения | м.п. | 558 | г.Шарыпово, ВК67-ВК70 Пионерный м-он, КП5-ВК1 ул.Индустриальная, КП4-ВК10 1-й м-он | июнь-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.10 | Ревизия запорной арматуры | шт | 518 | ВК г. Шарыпово | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.11 | Ревизия водозаборных колонок | шт | 7 | водоразборные колонки № 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 | август-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
3. Сети водоотведения г.Шарыпово
3.1 | Капитальный ремонт РКЭ-1,2,3 (механизированные решетки) | шт | 3 | КНС г.Шарыпово | апрель-июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.2 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 20 | Сети водоотведения г. Шарыпово | июнь-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.3 | Капитальный ремонт фасада здания | м2 | 164 | ПКНС г. Шарыпово | июнь-июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.4 | Ремонт канализационных выпусков домов | шт | 5 | Сети водоотведения г. Шарыпово | июнь-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.5 | Ремонт металлоконструкций ворот | шт | 1 | ГКНС г.Шарыпово | май-июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.6 | Прочистка внутриквартальных сетей водоотведения | м.п. | 8000 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4. КОС
4.1 | Ремонт водоприемных колодцев | м3 | 12 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | июнь-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.2 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №1; №2; №3 | шт | 3 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.3 | Ремонт настилов | м2 | 84 | В приемном резервуаре, в грабельном отделении КОС | май-июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.4 | Ремонт БНВ | м.п. | 101 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.5 | Ремонт площадок обслуживания | тн | 1 | КОС | июль-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.6 | Ремонт металлоконструкций илоскребов № 5,6 | шт | 2 | КОС | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.7 | Ремонт кровли здания | м2 | 63 | АБК КОС | июль-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.8 | Капитальный ремонт щитовых затворов КР-1, КР-2 | шт | 2 | КОС | август-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.9 | Ремонт запорной арматуры | шт | 18 | Аэротенк-вытеснитель, барботажный трубопровод КОС | август-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.10 | Ремонт фасада здания | м2 | 546 | ВДНС КОС | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.11 | Ремонт конструкций ворот | шт | 1 | Хлораторная КОС | май-июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
5. Электросетевые объекты г.Шарыпово
5.1 | Замена опор | шт | 43 | ВЛ 0,4 кВ | май-сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.2 | Регулировка стрелы провеса проводов | км | 24 | ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 3-20 кВ | май-сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.3 | Замена разрядника 3-20 кВ | шт | 3 | ЗТП 20-01-1/2х400 кВА | сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.4 | Ремонт металлического ограждения ТП | м2 | 64 | КТП 44-15-7/250 кВА, КТП 44-15-8/250 кВА, КТП РП 3-01-1/400 кВА, КТП РП 3-01-2/400 кВА | июнь -июль | ПАО " Россети Сибирь"
5.5 | Установка ж/б приставки | шт | 3 | ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 44-14-6, ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 40-22-15 | сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.6 | Замена 1-ф, 3-ф ввода на СИП | шт | 40 | ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 40-22-4, ВЛ 0,4 кВ Л5 КТП 44-14-5 | май-август | ПАО " Россети Сибирь"
5.7. | Замена голого провода на СИП | км | 0,8 | ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 40-22-15, ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 40-22-4, ВЛ 0,4 кВ Л5 КТП 44-14-5 | май-август | ПАО " Россети Сибирь"
5.8 | Текущий ремонт ТП | шт | 91 | ТП | май-сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
6. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения п.Дубинино
6.1 | Замена запорной арматуры | шт | 20 | Магистральные сети п.Дубинино, Распределительные сети п.Дубинино. | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 130 | Насосная станция 1-го подъёма, Насосная станция 2-го подъёма, Водопроводные сети посёлка. | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.3 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 20 | Насосная станция 1-го подъёма . | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.4 | Ревизия электропривода (замена смазки подшипника) | шт | 4 | Насосная станция 2-го подъёма | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.5 | Ревизия кабельного хозяйства КЛ - 0,4 кВ | шт | 10 | Насосная станция 2-го подъёма | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.6 | Ревизия силового оборудования (автоматы, контакторы, пускатели, шинные мосты) | шт | 12 | Насосная станция 2-го подъёма | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.7 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 2 | Водопроводные колодцы поселка Дубинино | июнь-август | ООО "АкваРесурс"
6.8 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины №24 | шт | 1 | Насосная станция 1-го подъёма . | июнь-август | ООО "АкваРесурс"
6.9 | Ревизия силового трансформатора 630 кВ. | шт | 2 | Насосная станция второго подъема Ф РП-3-3; Насосная станция второго подъема Ф РП-3-4; | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7. Сети водоотведения и КНС п.Дубинино
7.1 | Ревизия контакторов | шт | 18 | КНС 5,6,7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 42 | Машинный зал КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.3 | Ревизия трансформаторов | шт | 4 | КНС 6,7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.4 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 30 | КНС 4,5, 6, 7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.5 | Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | шт | 48 | ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.6 | Ревизия кабельного хозяйства (КЛ - 0,4 кВ) | шт | 30 | КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.7. | Ремонт шибера правого напорного коллектора водоотведения Ду-500 | шт | 1 | ВК-31 на участке между КНС-7 и КОС | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.8 | Ревизия электропривода (замена смазки подшипников) | шт | 15 | КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
8.Жилищный фонд г. Шарыпово, п. Дубинино
8.1 | Промывка, опресовка и ревизия системы отопления | ж/д | 9 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708, 309/1 | июнь-август | ООО "УК Инновация"
|  |  | 15 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 20 | 6 м-он, ж.д. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,49,50,52, 7 м-он ж.д. № 11,13,14, Пионерный м-он ж.д.№23 | июнь-август | ООО " УК Западная"
|  |  | 37 | 2 м-он ж.д. № 201,202,203,205,1/3,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/19,1/20, 4/1,4/2,4/3,206,207,215,216,217,218,1/11,1/12,1/13, 1/14,1/15,1/16,1/21,1/22,1/26,4/4,4/5,4/6,4/7,4/8; Пионерный мкр. ж.д. №42. | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 18 | п. Дубинино, ул. Советская 9, 11, 13, 15, 21, 23; пер. Школьный 2, 8, 10; ул. Дружбы 5, П. КАТЭКа 29, 6; 19 Съезда ВЛКСМ 7; Комсомольская 16; Кишинёвская 7; Молодогвардейцев 4, 6, 10 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 36 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,31,40,40А | май-август | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 12 | ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-август | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 53 | Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 2,4,6,13,15,17; ул.Комсомольская 6,18,20,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 4, 9,11, 19,33,35,37,49,51,51а,57,59,6а,61,63; ул.Шахтёрская 1,2,2а,6, 20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 1,5,9,10,18; ул.Кишиневская 1,3,5,9,11,13,15; ул.Труда 2; ул.Молодогвардейцев 2,12; пер.Молодёжный 1,3; ул.Дружбы 7. | июнь-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 3 | Жилые дома №30,32,33 Северного мкр. | июнь-август | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 54 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
| ИТОГО: | ж/д | 257
8.2 | Замена трубопроводов системы ЦО, ГВС, ХВС, ЦК | м.п. | 580 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 160 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708, 309/1 | июнь-август | ООО УК "Инновация"
|  |  | 90 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,12,13,15,17,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 120 | Жилые дома 6-го м-на: №36,37,38,40, 41,43, 44,45,47; 7-го мкр. № 13,14; Пионерного мкр.№23 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 11 | Жилые дома 30,32 Северного мкр. | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 787 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 105 | ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 285 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м.п. | 2138
8.3 | Замена, ревизия, реконструкция, установка элеваторных узлов | шт | 21 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,309/1 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 79 | Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 2,4,6,13,15,17; ул.Комсомольская 6,18,20,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 4, 9,11, 19,33,35,37,49,51,51а,57,59,60,61,63; ул.Шахтёрская 1,2,2а,6, 20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 1,5,9,10,18; ул.Кишиневская 1,3,5,9,11,13,15; ул.Труда 2; ул.Молодогвардейцев 2,12; пер.Молодёжный 1,3; ул.Дружбы 7. | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ"
|  |  | 41 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52; 7-го мкр .№11,13,14 ; Пионерного мкр. №23 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 154 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 19 | Жилые дома 6 м-на : №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 3 | Жилые дома №1/6,1/8,4/6 2-го микрорайона | май-июль | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | шт | 317
8.4 | Замена и ревизия запорной арматуры | шт | 857 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 124 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО " УК Восточная"
|  |  | 255 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52; 7-го мкр. №11,13,14; Пионерного мкр. №23 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 187 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 65 | ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 390 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 45 | п. Дубинино, ул. Советская 9, 11, 13, 15, 21, 23; пер. Школьный 2, 8, 10; ул. Дружбы 5, П. КАТЭКа 29, 6; 19 Съезда ВЛКСМ 7; Комсомольская 16; Кишинёвская 7; Молодогвардейцев 4, 6, 10 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 35 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708, 309/1 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО: | шт | 1958
8.5 | Замена манометров | шт | 42 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708, 309/1 | июнь-август | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО : | шт | 42
8.6 | Замена балансировочных клапанов | шт | 4 | жилые дома 417,418,420,602 | июнь-август | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО : |  | 4
8.7 | Поверка (ремонт) ОДПУ тепловой энергии | шт | 3 | жилые дома 420, 420/1 | июнь-август | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО : | шт | 3
8.8 | Очистка пластин теплообменника | шт | 38 | Жилые дома 30,32 Северного микрорайона | июнь-август | ООО "КАТЭКЖилСервис"
| ИТОГО: | шт | 38
8.9 | Смена отопительных приборов | шт | 10 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 2 | ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 10 | Жилые дома Пионерного микрорайона | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 9 | Жилые дома 2-го микрорайона | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | шт | 31
8.10 | Ревизия электрощитовых | шт. | 20 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 37 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 11 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | июль-август | ООО УК"Инновация"
|  |  | 34 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52; 7-го мкр. №11,13,14; Пионерного мкр. №23 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 17 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь -сентябрь | ООО "УК Восточная"
| ИТОГО: | шт. | 119
8.11 | Замена внутридомовых электрических сетей освещения |  | 76 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 300 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 45 | ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май- сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 195 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,31,40,40А | май- сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м.п. | 616
|  |  | 51 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 10 | ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 68 | Пионерный м-н: №1А,11Б,18,18А,19,21,30,52,154,162 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 75 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 12 | жилой дом 708 | июнь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | шт. | 216
8.13 | Замена, ревизия электрооборудования (рубильники, автоматы, выключатели, фотореле) | шт. | 50 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов №1,3,4,5,7 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 50 | жилые дома 420,420/1,417,418,708, 602,309/1,425,427 | июль-август | ООО УК"Инновация"
|  |  | 38 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 45 | ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 92 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | шт. | 275
8.14 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 102 | 6 м-он, ж.д. № 4,10,13,15,17,22 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 202 | 6 мкр. ж.д.№37,38,39,49,50; 7-ой мкр. №14 | май-сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 1729 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 230 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 1050 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 48 | Жилые дома 30,32,33 Северного мкр. | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 360 | п.Дубинино : ул.9 Мая ж.д.№2,13; ул.Шахтерская ж.д.№6; ул.Дружбы ж.д.№7; ул.Пионеров КАТЭКа ж.д.№35 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 835 | Пионерный м-н: №11Б,22,24,25,101/1,101/3,154,155,162,163,164 Северный м-он ж.д.№3,4,5 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м.п. | 4556
8.15 | Ремонт кровель | м2 | 273 | Жилые дома 2-го микрорайона | июнь-сентябрь | ООО УК"Вера"
|  |  | 900 | г.Шарыпово: многоквартирные дома 1,3,4,17,18, 3-го микрорайона | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 60 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 5 | ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 55 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 217 | 6 м-он, ж.д.№1,6 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 180 | 6 м-он ж.д.№41,43,45,48; 7 м-он ж.д.№14 | май-сентябрь | ООО "УК Западная"
| ИТОГО: | м2 | 1690
8.16 | Восстановление вентиляционных коробов | шт | 5 | жилые дома 417,602,420 | май-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | шт | 5
8.17 | Восстановление тепловой изоляции труб | м3 | 1.55 | Жилые дома №4/1, 4/3, 207, 1/9, 1/12,1/19 2-го микрорайона | июль- сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 14 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 2.5 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | июнь-август | ООО УК "Инновация"
|  |  | 27 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,6,12,13,15,17,19,20,22,54 | июнь-август | ООО"УК Восточная"
|  |  | 36 | Жилые дома 6 мкр. № 36,39,40,41,52; 7-го мкр. № 11; Пионерный мкр.№23 | июнь-август | ООО " УК Западная"
|  |  | 3.3 | Жилые дома 30,32 Северного мкр. | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
| ИТОГО: | м3 | 84.35
8.18 | Остекление оконных переплетов | м2 | 8 | Жилой дом 6-го м-на №54 | август-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 11 | Жилые дома 6-го мкр. ж.д. № 36,37,38; Пионерного мкр. №23 | июнь-сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 5 | Жилые дома 32,33 Северного мкр. | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 37 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 1 | ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 36 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м2 | 98
8.19 | Замена и ремонт входных дверей в подъезды | шт | 16 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,22,54 | сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 26 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39а,40,41,43,44,45,47,47а,48,49,50,52; 7-ой мкр. №13, Пионерного мкр.№23 | сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 13 | Жилые дома 2-го микрорайона | июль-август | ООО УК "Вера"
|  |  | 20 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | август-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 8 | ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 51 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 245 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
| ИТОГО: | шт. | 379
8.20 | Утепление перекрытий чердаков, вентиляционных шахт | м2 | 336 | г.Шарыпово: многоквартирные дома 1,18,24, 3-го микрорайона | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 61 | Жилые дома 2-го микрорайона | август | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 397
| Установка стеклопакетов | м2 | 15 | Жилой дом 6-го м-на № 4 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
8.21 |  |  | 18 | Пионерный м-н: ж.д №18,18А,24 Северный м-он ж.д.№40 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 11 | жилой дом 420 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 128 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 172
8.22 | Утепление стен | м2 | 250 | г.Шарыпово: 3 микрорайон МКД №3,19,23 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 12 | Жилые дома 6-го м-она №17,22 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 76 | Жилые дома 6 м-она №45, 7 м-она №14 | сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 321 | Жилые дома 2-го микрорайона | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 338
8.23 | Ремонт отмостки | м2 | 82 | жилые дома 417,602,418,425,420/1 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 100 | жилые дома №1,164 Пионерного м-она | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО : |  | 182