## Приложение № 3
Приложение № 3 к концессионному соглашению
Перечень объектов, подлежащих реконструкции, задание и основные мероприятия по достижению плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоснабжения муниципального образования "городской округ город Шарыпово Красноярского края"
№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации мероприятия) | Описание и место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.) | Мероприятия, указанные в схеме водоснабжения муниципального образования "городской округ город Шарыпово Красноярского края" | Технические характеристики объекта |  |  |  |  | Год реализации мероприятия | Срок вывода мощности | Срок ввода мощности
[5 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Значение показателя
[7 empty] | аварийность (ед/км) |  | стоимость мероприятия, тыс.руб
[5 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования "городской округ город Шарыпово Красноярского края"
1. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19 , 1мкр. | Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения населения малоэтажной и удаленной застройки города, в том числе и не подключенного к централизованному водоснабжению | г.Шарыпово, м-н 1 ,во дворе МКД 2 и 1 первого мкр-на. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19 , 1мкр. (п. 142 табл.4.3.1)
2. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул.Спортивная . | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г.Шарыпово, м-н 5- пр-т Энергетиков, от ВК42 у автодороги 5мкр. До ТК3 по ул. Спортивная. г. Шарыпово | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул.Спортивная (п.143 табл.4.3.1) .
3. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (1-й этап от ВК17 до ВК 35) | Обеспечение бесперебойного водоснабжения центральной части города, в т.ч. микрорайонов 3,2, Пионерный, Берлин и Энергостроителей | г. Шарыпово, от ВК17 до ВК35 ул.Российская | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (1-й этап от ВК17 до ВК 35) (п. 144 табл.4.3.1)
4. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (2-й этап от ВК35 доТК 67) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах | г. Шарыпово, от ВК35 до ТК 67 ул.Российская | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (2-й этап от ВК35 доТК 67) (п. 145 табл.4.3.1)
5. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КП11 4мкр., | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах | г.Шарыпово, не застроенная территория вдоль просп. Центральный от ВК11 4-го мкр-на в сторону КП11 3-го мкр-на магистральный | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КП11 4мкр. (п.146 табл.4.3.1)
6. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г. Шарыпово, от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская (п.147 табл.4.3.1)
7. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г. Шарыпово, от ВК14 ул.Заводская до ВК21 ул.Российская | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21) (п. 148 табл.4.3.1)
8. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (2-й этап от ВК21 до ВК23) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г. Шарыпово, от ВК21 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (2-й этап от ВК21 до ВК23) (п.149 табл.4.3.1)
9. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК1 до ВК109 | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12 , кв. Листвяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109) (п. 150 табл.4.3.1)
10. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению малоэтажной и удаленной застройки города при аварийных ситуациях | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК109 до ВК15 | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12 , кв. Листвяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15) (п. 151 табл.4.3.1)
11. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК15 до ВК12) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению малоэтажной и удаленной застройки города при аварийных ситуациях | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК15 до ВК12 | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12 , кв. Листвяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК115 до ВК12) (п. 152 табл.4.3.1)
| Итого: | [7 empty] | 0
| Субъект Российской Федерации Красноярский край Первый заместитель Губернатора Красноярского края Председатель Правительства Красноярского края в соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края от 06.08.2018 № 410-рг |  | Концедент |  |  | Концессионер
| _________ Ю.А. Лапшин |  | __________ |  |  | __________