## Задание
Приложение № 4 к распоряжению Администрации города Шарыпово от 16.05.2022 № 873
Задание и основные мероприятия по реконструкции объектов водоотведения
муниципального образования "городской округ город Шарыпово Красноярского края"
(р.п. Дубинино)
N п/п |  | Наименование и (или) условное обозначение объектов водоотведения | Задача | Сроки реализации мероприятий по реконструкции объектов |  | Необходимая мощность оборудования после реконструкции, характерстика объектов после реконструкции | Предельный размер расходов на реконструкцию объектов Соглашения (в ценах 1-го года действия, без НДС), тыс. руб. | Цель
| Мероприятия действующей Схемы водоснабжения Муниципального образования |  |  | Срок вывода из эксплуатации | Срок ввода в эксплуатацию
1 | Реконструкция КНС № 6 ….. (Раздел 1,4, Таблица 1.4.1.1, п.1) | Канализационная насосная станция № 6 (КНС- 6), Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Дубинино, 1,4 км к северо-востоку от КНС-5, строение №1, площадью 233,6 м2 | Реконструкция канализационной насосоной станции № 6 со строительством дополнительной пристройки, площадью 16 м2 для размещения щита управления электрооборудованием и заменой трёх сетевых насосов на погружные с установкой запорной арматуры | май 2024 года | октябрь 2024 года | Производительность (мощность) КНС-6: Q=600 м3/ч; площадь КНС-6: S=249,6 м2; размеры пристройки: 4х4 (м); высота 2,5 (м) | 4898 | Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоотведения: исключение затопляемости оборудования насосной станции, увеличение мощности КНС с 450 м3/ч до 600 м3/ч, обеспечение бесперебойного водоотведения, снижение аварийности, предоставление качественной услуги водоотведения | 90 | 0.00318
4898