## 2022-2023
Приложение № 1
к Распоряжению
Администрации города Шарыпово
от 14.03.2023 г.
№ 312
Мероприятия по подготовке
объектов жизнеобеспечения городского округа
города Шарыпово к эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода 2023-2024 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Наименование объекта | Срок исполнения | Ответственный за выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Тепловые сети г.Шарыпово, п.Дубинино
1.1 | Гидравлические испытания сетей | шт | 2 | Магистральные, распределительные внутриквартальные тепловые сети г.Шарыпово, п. Дубинино | май, август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | м.п. | 3932 | Т/с п.Дубинино между ТК-202 и ТК-202-6 ул.Транспортная с вводами на ж/д № 1,3,4,5,6,7,8,9,10 и ул.Красноярская с вводами на ж/д №3,5; Т/с п.Дубинино между ТК-204-2 и ТК-204-5 ул.Энтузиастов с вводами на ж/д №3,5,7,8,9,10 и ул.Красноярская с вводами на ж/д №9,10; Т/с г.Шарыпово между ТК-6 и ТК-10 промзона Пионерного м-на; Т/с г.Шарыпово от ТК-32 до ТК-35 ул.Зеленая; Т/с г.Шарыпово от ТК-0509 до ТК-0510 5 магистраль; Т/с г.Шарыпово от ТК-0510 до ТК0511 5 магистраль; Т/с п.Дубинино от ТК-204 до ТК-204-2с с вводами на ж/д (2 ж/д) ул.Энтузиастов; Т/с п.Дубинино от ТК-102 до ТК-107 с вводами на ж/д (8 ж/д) ул.Майская; Т/с п.Дубинино от ТК-206 до ТК-206-5 с вводами на ж/д (9 ж/д) ул.Куйбышева | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| ИТОГО | м.п. | 3932
2. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения г.Шарыпово
2.1 | Капитальный ремонт на насосной станции 3-го подъема (замена запорной арматуры Ду-300 на сетевых насосах НС-2, НС-3) | шт. | 2 | Насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.2 | Текущий ремонт запорной арматуры от ДУ-100 до ДУ-500 | шт | 49 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.3 | Текущий ремонт насосных агрегатов, | шт | 15 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.4 | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций: ТМ -630 ква КТПН-250 ква КТПН-160 ква КТПН-100 ква | шт | 7 3 8 10 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.5 | Замена запорной арматуры на внутриквартальных сетях ДУ 100мм | шт | 1 | ВК-15 кв-л Листвяг, пр.Преображенский | май | ООО "ЦРКУ"
2.6 | Ревизия, испытание пожарных гидрантов | шт | 128 | ВК (ПГ) г. Шарыпово | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.7 | Замена ветхих сетей водоснабжения (Ду-150 мм, Ду-200 мм) | м.п. | 345 | г.Шарыпово, ВК67-ВК70 Пионерный м-он (у ТП), КП5-ВК91 ул.Индустриальная | август-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.8 | Ревизия запорной арматуры | шт | 518 | ВК г. Шарыпово | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.9 | Ревизия водозаборных колонок | шт | 7 | водоразборные колонки № 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 | август-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
3. Сети водоотведения г.Шарыпово
3.1 | Капитальный ремонт щитовых затворов Ш2 | шт | 1 | ГКНС г.Шарыпово | июнь-июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.2 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 20 | Сети водоотведения г. Шарыпово | июнь-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.3 | Ремонт отмостки здания | м2 | 78 | ГКНС г. Шарыпово | июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.4 | Ремонт канализационных выпусков домов | шт | 5 | Сети водоотведения г. Шарыпово | июнь-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.5 | Ремонт дверных блоков | шт | 1 | ГКНС г.Шарыпово | июнь-июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.6 | Ремонт лестниц в канализационных колодцах | шт | 44 | Сети водоотведения г.Шарыпово | июнь-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.7 | Прочистка внутриквартальных сетей водоотведения | м.п. | 8000 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4. КОС
4.1 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий | м2 | 3241 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.2 | Ремонт центральной опоры | шт | 1 | КОС, вторичный отстойник №4 | июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.3 | Ремонт внутренней отделки здания | м2 | 430 | КОС, АБК | май-июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.4 | Ремонт перегородок | м2 | 55 | КОС, аэротенк-вытеснитель №2 | июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.5 | Ремонт внутренней системы отопления здания | м.п. | 162 | КОС, АБК | май-июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.6 | Ремонт разрушенных блоков ФБС | шт | 26 | КОС, песковая площадка №1 | июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.7 | Изготовление крышек на смесителях АХВ-1,2 | шт | 2 | КОС, хлораторная | май-июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.8 | Ремонт вентиляции В-1, В-2, П-1 | м | 40 | КОС, здание КНС | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.9 | Ремонт гидроизоляции плиты перекрытия | м2 | 36 | КОС, распределительная чаша аэротенка-вытеснителя, камера переключения №7 | август-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.10 | Ремонт оконных блоков | шт | 4 | ВДНС КОС | июль-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.11 | Ремонт вентиляции В-1,В-2, В-3, В-4 | м | 40 | КОС,АБК | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.12 | Ремонт бетонной стяжки шва п/п | м2 | 10 | КОС, ВДНС, машинный зал | июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.13 | Ремонт входных дверей | шт | 3 | ВДНС КОС | июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.14 | Ремонт отмостки | м2 | 12 | КОС, павильон №3, вторичные отстойники№1,2,3 | июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.15 | Ремонт защитного слоя бетона | м2 | 22 | КОС, лоток Вентури | июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.16 | Ремонт стенок сооружения | м2 | 19.2 | КОС, лоток Паршаля | июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.17 | Ремонт отмостки | м2 | 6 | КОС, распределительная чаша контактных резервуаров | июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.18 | Капитальный ремонт НРИ-1,НРИ-2,НРИ-3 | шт | 3 | ВДНС КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.19 | Ремонт турбовоздуходувок ТВ №1, ТВ №2, ТВ №3 | шт | 3 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
5. Электросетевые объекты г.Шарыпово
5.1 | Замена опор | шт | 42 | ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 3-20 кВ | май-сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.2 | Регулировка стрелы провеса проводов | км | 10 | ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 3-20 кВ | май-сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.3 | Установка разъединителя | шт | 7 | ВЛ 3-20 кВ ф.44-13, ф.44-10, ф.44-14 п.Дубинино | август-сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.4 | Замена рубильника на автомат | шт | 3 | КТП 20-01-3/630 кВА, КТП 40-18-1/400 кВА, КТП 40-22-4/630 кВА | май -июль | ПАО " Россети Сибирь"
5.5 | Установка ж/б приставки | шт | 10 | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 72-09-1 | сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.6 | Выправка опоры | шт | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 72-05-2 | август | ПАО " Россети Сибирь"
5.7 | Замена голого провода на СИП | км | 0,7 | ВЛ 10 кВ ф.40-22, ВЛ 0,4 кВ Л3 ЗТП 40-22-13 | май-июль | ПАО " Россети Сибирь"
5.8 | Обрезка крон деревьев | шт | 135 | ВЛ 3-20 кВ | май-сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.9 | Текущий ремонт ТП | шт | 97 | ТП | май-сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
6. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения п.Дубинино
6.1 | Замена запорной арматуры | шт | 20 | Магистральные сети п.Дубинино, Распределительные сети п.Дубинино. | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 130 | Насосная станция 1-го подъёма, Насосная станция 2-го подъёма, Водопроводные сети посёлка. | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.3 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 20 | Насосная станция 1-го подъёма . | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.4 | Ревизия электропривода (замена смазки подшипника) | шт | 4 | Насосная станция 2-го подъёма | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.5 | Ревизия кабельного хозяйства КЛ - 0,4 кВ | шт | 10 | Насосная станция 2-го подъёма | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.6 | Ревизия силового оборудования (автоматы, контакторы, пускатели, шинные мосты) | шт | 12 | Насосная станция 2-го подъёма | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.7 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 2 | Водопроводные колодцы поселка Дубинино | июнь-август | ООО "АкваРесурс"
6.8 | Ревизия силового трансформатора 630 кВ. | шт | 2 | Насосная станция второго подъема Ф РП-3-3; Насосная станция второго подъема Ф РП-3-4; | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7. Сети водоотведения и КНС п.Дубинино
7.1 | Ревизия контакторов | шт | 18 | КНС 5,6,7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.2 | Замена погружного насоса ЦМФ 50-10 | шт | 1 | КНС ул.Лесная | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.3 | Замена электродвигателя 75 кВ | шт | 1 | КНС №6 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.4 | Ревизия запорной арматуры | шт | 42 | Машинный зал КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.5 | Ревизия трансформаторов | шт | 4 | КНС 6,7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.6 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 30 | КНС 4,5, 6, 7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.7 | Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | шт | 48 | ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.8 | Ревизия кабельного хозяйства (КЛ - 0,4 кВ) | шт | 30 | КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.9 | Ремонт устройства АВР ТСМ 630/500А ЗР | шт | 1 | КНС №7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.10 | Ревизия электропривода (замена смазки подшипников) | шт | 15 | КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
8.Жилищный фонд г. Шарыпово, п. Дубинино
8.1 | Промывка, опресовка и ревизия системы отопления | ж/д | 7 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,602,708 | июнь-август | ООО "УК Инновация"
|  |  | 15 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 20 | 6 м-он, ж.д. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,49,50,52, 7 м-он ж.д. № 11,13,14, Пионерный м-он ж.д.№23 | июнь-август | ООО " УК Западная"
|  |  | 37 | 2 м-он ж.д. № 201,202,203,205,1/3,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/19,1/20, 4/1,4/2,4/3,206,207,215,216,217,218,1/11,1/12,1/13, 1/14,1/15,1/16,1/21,1/22,1/26,4/4,4/5,4/6,4/7,4/8; Пионерный мкр. ж.д. №42. | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 19 | п. Дубинино, ул. Советская 9, 11, 13, 15, 21, 23; пер. Школьный 2, 8, 10; ул. Дружбы 5, П. КАТЭКа 29, 6; 19 Съезда ВЛКСМ 7; Комсомольская 16; Кишинёвская 7; Молодогвардейцев 4, 6, 10, ул.9Мая,2 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 36 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,31,40,40А, ул.Горького,50 | май-август | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 11 | ул.Горького 51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-август | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 52 | Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 4,6,13,15,17; ул.Комсомольская 6,18,20,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 4, 9,11, 19,33,35,37,49,51,51а,57,59,6а,61,63; ул.Шахтёрская 1,2,2а,6,20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 1,5,9,10,18; ул.Кишиневская 1,3,5,9,11,13,15; ул.Труда 2; ул.Молодогвардейцев 2,12; пер.Молодёжный 1,3; ул.Дружбы 7. | июнь-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 5 | Жилые дома №5,30,32,33 Северного мкр., МКД №427 | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 55 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
| ИТОГО: | ж/д | 257
8.2 | Замена трубопроводов системы ЦО, ГВС, ХВС, ЦК | м.п. | 710 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 82 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,602,708 | июнь-август | ООО УК "Инновация"
|  |  | 80 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,12,13,15,17,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 130 | Жилые дома 6-го м-на: №36,37,38,39,40, 41,43, 44,45,47,48,50,52; 7-го мкр. № 13,14; Пионерного мкр.№23 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 76 | Жилые дома Северного мкр. | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 803 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 85 | ул.Горького 51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 180 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м.п. | 2146
8.3 | Замена, ревизия, реконструкция, установка элеваторных узлов | шт | 20 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,708,425 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 78 | Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 4,6,13,15,17; ул.Комсомольская 6,18,20,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 4, 9,11, 19,33,35,37,49,51,51а,57,59,60,61,63; ул.Шахтёрская 1,2,2а,6, 20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 1,5,9,10,18; ул.Кишиневская 1,3,5,9,11,13,15; ул.Труда 2; ул.Молодогвардейцев 2,12; пер.Молодёжный 1,3; ул.Дружбы 7. | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ"
|  |  | 41 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52; 7-го мкр .№11,13,14 ; Пионерного мкр. №23 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 134 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 19 | Жилые дома 6 м-на : №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
| ИТОГО: | шт | 292
8.4 | Замена и ревизия запорной арматуры | шт | 861 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 124 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО " УК Восточная"
|  |  | 210 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52; 7-го мкр. №11,13,14; Пионерного мкр. №23 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 103 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 50 | ул.Горького 51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 370 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,31,40,40А,ул.Горького,50 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 62 | п. Дубинино, ул.Комсомольская,28,34; ул.9 Мая,15;пер.Молодежный,1; ул.Кишиневская,1;ул.Молодогвардейцев,2 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 34 | Жилые дома Северного мкр. | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 45 | п. Дубинино, ул. Советская 9, 11, 13, 15, 21, 23; пер. Школьный 2, 8, 10; ул. Дружбы 5, П. КАТЭКа 29, 6; 19 Съезда ВЛКСМ 7; Комсомольская 16; Кишинёвская 7; Молодогвардейцев 4, 6, 10, ул.9 Мая,2 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 40 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,602,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО: | шт | 1899
8.5 | Поверка (ремонт) ОДПУ тепловой энергии | шт | 7 | Жилые дома 2-го микрорайона | май | ООО УК "Вера"
|  | шт | 12 | Жилые дома 420,708,425,602 | май-август | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО : | шт | 19
8.6. | Смена отопительных приборов | шт | 9 | Жилые дома 417,418,420,420/1,425,602,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 20 | Жилые дома 2-го микрорайона | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | шт | 29
8.7 | Ревизия электрощитовых | шт. | 24 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 37 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 10 | Жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,708 | июль-август | ООО УК"Инновация"
|  |  | 34 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52; 7-го мкр. №11,13,14; Пионерного мкр. №23 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 17 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь -сентябрь | ООО "УК Восточная"
| ИТОГО: | шт. | 122
8.8 | Замена внутридомовых электрических сетей освещения | м.п. | 225 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 600 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 20 | ул.Горького 51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май- сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 150 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,31,40,40А, ул.Горького,50 | май- сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м.п. | 995
8.9 | Установка энергосберегающих светильников |  | 131 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 8 | ул.Горького 51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 50 | Пионерный м-н: №1А,154,162, Северный м-он,31 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 35 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 5 | Жилые дома Северного мкр. | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 9 | Жилые дома 417,418,420,420/1,602,708,425 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | шт. | 238
8.10 | Замена, ревизия электрооборудования (рубильники, автоматы, выключатели, фотореле) | шт. | 54 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов №1,3,4,5,7 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 40 | жилые дома 420,420/1,417,418,708, 602,425 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 41 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 30 | ул.Горького 51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 110 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | шт. | 275
8.11 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 209 | 6 м-он, ж.д. №1,4,6,8,10,11,12,15,17,19,20,22 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 221 | 6 мкр. ж.д.№36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,47а,48,49,50,52; 7-ой мкр. №11,13,14 | май-сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 725 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 230 | жилые дома 420,417,418,425,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 900 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 115 | Жилые дома Северного мкр. | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 500 | п.Дубинино : ул.Пионеров КАТЭКа,35; ул.Труда,2 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 950 | Пионерный м-н: №11Б,21,22,24,25,43,101/1,101/3,154,155,162,163,164 Северный м-он ж.д.№3,4 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м.п. | 3850
8.12 | Ремонт кровель | м2 | 319 | Жилые дома 2-го микрорайона | май-сентябрь | ООО УК"Вера"
|  |  | 1200 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 40 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,708 | май-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 15 | ул.Горького 51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 45 | Пионерный м-он,26 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 200 | п.Дубинино, ул.Шахтерская,20 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 190 | 6 м-он, ж.д.№1,6,8,10,11,19 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 190 | 6 м-он ж.д.№40,48; 7 м-он ж.д.№11,13,14 | май-сентябрь | ООО "УК Западная"
| ИТОГО: | м2 | 2199
8.13 | Утепление вентиляционных продухов | шт | 58 | жилые дома 417,418,602,420,420/1,708 | май-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | шт | 58
8.14 | Восстановление тепловой изоляции труб | м3 | 1.55 | Жилые дома №4/4, 4/5, 205, 1/6, 1/12,1/21 2-го микрорайона | май- сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 14 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 0.5 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,708 | июнь-август | ООО УК "Инновация"
|  |  | 24 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,6,12,13,15,17,19,20,22,54 | июнь-август | ООО"УК Восточная"
|  |  | 39 | Жилые дома 6 мкр. №36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,50,52; 7-го мкр. № 13,14; Пионерный мкр.№23 | июнь-август | ООО " УК Западная"
| ИТОГО: | м3 | 79.05
8.15 | Остекление оконных переплетов | м2 | 6 | Жилой дом 6-го м-на №54 | август-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 12 | 6-го мкр. ж.д. № 36,37,38; Пионерного мкр. №23 | июнь-сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 20 | п.Дубинино: ул.Пионеров КАТЭКа,19; ул.Шахтерская 2,6; ул.19 съезда ВЛКСМ,10 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 37 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 1 | ул.Горького 51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 28 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,31,40,40А, ул.Горького,50 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м2 | 104
8.16 | Замена и ремонт входных дверей в подъезды | шт | 19 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,22,54 | сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 21 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,40,41,43,44,47а,48,49,52; Пионерного мкр.№23 | сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 3 | Жилые дома 2-го микрорайона №206,217,4/5 | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 10 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,708 | август-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 10 | ул.Горького 51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 51 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,31,40,40А, ул.Горького,50 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | шт. | 114
8.17 | Утепление перекрытий чердаков, вентиляционных шахт | м2 | 336 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 12 | Жилые дома 2-го микрорайона | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 348
8.18 | Ремонт вентшахт | шт | 3 | п.Дубинино, ул.9 Мая,17; ул.Комсомольская,18,34; | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
| ИТОГО: |  | 3
8.19 | Ремонт балконных козырьков | м2 | 15 | Жилые дома 417,420,420/1,602 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 12 | Жилые дома 26,154,156,155 Пионерного м-на | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м2 | 27
8.20 | Установка стеклопакетов | м2 | 23 | Пионерный м-н: ж.д №154,24 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 28 | Жилые дома 420,602 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 28 | п.Дубинино: ул.Дружбы,7, ул.Пионеров КАТЭКа,49 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 87 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 166
8.21 | Утепление стен | м2 | 460 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 40 | Жилые дома 420,420/1,708 | май-сентябрь | ООО "Инновация"
|  |  | 97 | Жилые дома 2-го микрорайона | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 500
8.22 | Ремонт отмостки |  | 75 | Жилые дома №1,52 Пионерного м-она | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО : |  | 75