6. Мероприятия МЦП «Подготовка в 65-летию Победы в Великой Отечественной войне» на 2010 г.

| № | Мероприятия | Сроки | Получатели бюджетных средств | Код | Объем финансирования (тыс. руб) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Чествование ветеранов войны |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оформление выставок; литературно-музыкальный праздник с участием ветеранов | Апрель-май 2010 г. | ЦБС | 340 290 | 3,0 3,0 | Чествование 30 ветеранов ВОВ |
| 2. | Оформление музейной экспозиции «Шарыповцы на фронтах ВОВ» | Март 2010 г. | Музей | 340 | 4,0 | Изготовление 5 стендов для музейной экспозиции |
| 3. | Встреча Главы города с активом общества ветеранов города Шарыпово, поселка Дубинино, поселка Горячегорск | Апрель-май 2010 г. | УСЗН | 226 | 4,3 | Примут участие более100 человек |
| 4. | Поздравление Главы города ветеранов ВОВ | Май | УСЗН | 340 | 17,5 |  |
| 5. | Приобретение подарков Совету ветеранов города Шарыпово и поселка Дубинино | Апрель 2010 г. | УСЗН | 290 | 20,0 | Приобретение 2-х подарков для Советов ветеранов |
| 6. | Поздравление ветеранов, находящихся на стационарном лечении |  | УСЗН | 340 | 10,0 | Поздравление 10 ветеранов ВОВ |
| 7. | Поздравление участников войны на дому |  | УСЗН | 340 | 5,0 | Поздравление 5 ветеранов ВОВ |
| 8. | Торжественные мероприятия в День Победы: - митинг в г. Шарыпово; - митинг в п. Дубинино; - работа площадок; - факельное шествие | 9 мая 2010 г. | МАУ «ЦКиК» Театр ДК п. Дубинино ЦЭВД и ТИ ОСТ и МП УСЗН ДШИ ОСТ и МП МАУ «ЦКиК» (субсидии) | 241 340 340 290 290 290 290 290 290 241 | 23,2 35,0 15,0 5,0 7,0 12,0 10,0 6,0 5,0 10,0 | Чествование 100 ветеранов ВОВ, 200 вдов умерших ветеранов ВОВ, формирование уважения к истории Родины у более чем 10000 жителей города |
| 2. Патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Фестиваль патриотической песни | Март 2010 г. | МАУ «ЦК и К» (субсидии) | 241 | 10,0 | Воспитание патриотизма на примере военных песен более 300 человек |
| 2. | Агитационная картинка для выступления на улицах города | Апрель 2010 г. | Театр | 290 | 3,0 | Привлечение к участию в праздновании для Победы более 10000 жителей города |
| 3. | Изготовление 3 баннеров + 1 растяжки | Март 2010 г. | ОСТ и МП | 340 | 25,0 |  |
| 4. | Туристический поход молодежного актива с установкой памятного знака павшим землякам | Февраль-март 2010 г. | ОСТ и МП | 340 310 | 7,5 7,5 | Формирование уважения к истории Родины, в т.ч.малой у 20 юношей и девушек |
| 5. | Товарищеские встречи по футболу среди дворовых команд | Апрель 2010 г. | ОСТ и МП | 290 | 10,0 | Пропаганда здорового образа жизни (100 чел.) и чествование ветеранов ВОВ |
| 6. | Спартакиада студентов, посвященная 65-летию Победы | Январь-май 2010 г. | ОСТ и МП | 290 | 6,0 | Пропаганда здорового образа жизни среди студенческой молодежи 150 чел. |
| 7. | Участие в краевом проекте «Пост № 1» | 2010 г. | МУ МЦ ИМА | 226 340 | 2,4 4,8 | Формирование патриотизма у молодого поколения ( 1000 чел.) |
| 8. | Акция «Знамя Победы» | Апрель 2010 г. | ОСТ и МП | 340 | 5,0 | Осмысление причастности каждого из 30 тыс.жителей города к созданию общего символа Победы |
| 9. | Акция «Георгиевская ленточка» | Май 2010 г. | МУ МЦ ИМА |  | 4,0 | Вручение ленточек более 200 чел. |
| 10. | Участие в краевом проекте «Россия! Молодость! Мечта!» - творческий марафон «65-летия Победы» | Январь-май 2010 г. | МУ МЦ ИМА | 226 340 | 4,2 0,8 | Приобретение творческого опыта участия в краевых акциях, воспитание патриотизма у 20 молодых людей |
| 11. | Участие городской команды в краевом проекте «Енисейский меридиан» | Сентябрь-октябрь 2010 г. | МУ МЦ ИМА | 226 340 | 2,4 4,8 | Приобретение навыков НВП у 10 молодых людей |
| 12. | Конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет мир» | Апрель | ЦЭВД и ТИ | 340 | 5,0 | Формирование уважения к истории Родины, семьи, к вечным человеческим ценностям у 1000 детей и подростков |
| 13. | Фестиваль художественного творчества воспитанников ДОУ | Апрель | ЦЭВД и ТИ | 290 | 15,0 |  |
| 14. | Поощрение учащихся за исследовательские работы о ВОВ на итоговой научно-практической конференции НОУ | Май | ИМЦ | 290 | 2,0 | Поощрение 2-х участников конференции |
|  | ВСЕГО по Программе: |  |  |  | 314,4 |  |