Утверждаю: ____________________

Директор  МБУО ИМЦ РО И.Г. Попенко

«___» _____________ 2015 г.

Отчет об исполнении муниципального задания МБУО ИМЦ РО за 3 квартал  2015 г.

- Муниципальная работа:  Организация мероприятий

| Муниципальная работа: № п/п | Результат, запланированный в муниципального задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном квартале | Оценка выполнения муниципального задания (%) | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведутся 8 баз данных, отражающих информацию о различных направлениях деятельности образовательных учреждений города | Ведутся 8 баз данных, отражающих информацию о различных направлениях деятельности образовательных учреждений города | 100 | БД «Передовой опыт» БД «Элективные курсы» БД «Одаренные дети» БД «Сертификаты ГТГ» БД «Темы исследовательских работ» БД «Потребности и излишки учебной литературы» БД «Повышение квалификации» БД «Ветераны педагогического труда» |
|  | Проведены 4 конкурса профессионального и творческого мастерства педагогических и руководящих работников | Проведение мероприятия «Детские сады детям» | 25 | Приказы, информационные письма, видеозаписи |
|  | Проведено 1 муниципальная научно-практическая конференция педагогических и руководящих работников, 1 Фестиваль педагогических находок | Фестиваль педагогических находок проведен во 2 квартале, НПК будет проведен в 4 квартале | 50 | Приказы о проведении. Сборники материалов. |
|  | Определен образовательный маршрут не менее 450 детям с ограниченными возможностями здоровья | 150 детям – 2 квартал 110 детям – 3 квартал | 57,8 | Протоколы заседаний ГПМПК |
|  | Организация процедуры аттестации не менее 150 педагогических и управленческих работников муниципальных образовательных учреждений | Процедура аттестации педагогических и руководящих работников с 01 октября 29 человек – 2 квартал | 19,3 | Приказ о порядке организации аттестационных процедур Решения ГМС |

2. Наименование муниципальной работы Предоставление консультационных и методических услуг

| Муниципальная работа: № п/п | Результат, запланированный в муниципального задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном квартале | Оценка выполнения муниципального задания (%) | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведены не менее 25 методических мероприятий с педагогическими и руководящими работниками образовательных учреждений, а также общественностью, по актуальным направлениям развития муниципальной образовательной системы | Проведены 6 во 2 квартале и 4 методических мероприятий с педагогическими и руководящими работниками образовательных учреждений, а также общественностью, по актуальным направлениям развития муниципальной образовательной системы в 3 квартале. Остальные будут проведены до конца 2015 г. | 40 | Листы регистрации Информационные письма Книга регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
|  | Организована работа 18 городских методических объединений | Организована работа 14 городских методических объединений | 77 | Планы и отчеты работы ГМО, листы регистрации, протоколы |
|  | Проведено 6 «Недель ГМО» | Проведение данных мероприятий во 2 и 3 квартале 2015 года не предусмотрено | 0 | Информационные письма Книга регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
|  | Организована работа 9 городских творческих групп базовых методических площадок города | Организована работа 9 городских творческих групп базовых методических площадок города | 100 | Планы и отчеты работы ГТГ Листы регистрации |
|  | Организовано проведение 4 единых методических дней | Проведение данных мероприятий во 2 и 3 квартале 2015 года не предусмотрено | 0 | Информационные письма Книга регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
|  | Организовано участие не менее 200 педагогических и руководящих работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе, выездных | 15 педагогических и руководящих работников прошли курсы повышения квалификации в 3 квартале и 29 – во 2 квартале | 22 | Журнал учета курсовой подготовки и переподготовки |
|  | Подготовлено не менее 100 информационных писем учреждений о новых направлениях в развитии дошкольного, общего, специального образования и дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, рекомендациях, нормативных актах и т.д. | 35 информационных писем в 3 квартале и 30 во 2 квартале | 65 | Информационные письма Книга регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
|  | Подготовлены 4 сборника методических материалов по актуальным проблемам образовательной деятельности, в том числе электронных | Во 2 и 3 квартале создание сборников не предусмотрено | 0 | Информационные письма Книга регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
|  | Подготовлены диагностические материалы для 7 мониторинговых исследований по различным аспектам образовательного процесса | В 3 квартале подготовка диагностических материалов не предусмотрена, во 2 квартале - 1 | 14,3 | Информационные письма Книга регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
|  | Проведена экспертиза 5 различных организационно-методических, конкурсных материалов педагогических и руководящих работников | Проведение экспертиз в 3 квартале не предусмотрено, во 2 квартале - 3 | 60 | Информационные письма Книга регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
|  | Проведены 1 000 консультации для руководящих и педагогических работников, а также родителей (законных представителей), административно-технического персонала МОУ | 250 консультаций в 3 квартале и 350 - во 2 квартале | 60 | Журналы консультаций |

3. Наименование муниципальной работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

| Муниципальная работа: № п/п | Результат, запланированный в муниципального задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном квартале | Оценка выполнения муниципального задания (%) | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведение 4 –х мероприятий интеллектуальной направленности на муниципальном уровне для обучающихся образовательных учреждений общего образования и воспитанников учреждений дополнительного образования | Проведено 1 мероприятие муниципального уровня – всероссийский конкурс сочинений | 25 | Приказы о проведении муниципальных этапов конкурсов, олимпиад. |
|  | Организовано участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) не менее 600 учащихся | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) будет проведен в ноябре-декабре 2015 г. | 0 | Отчет о муниципальном этапе ВОШ |
|  | Организовано участие не менее 30 учащихся ОУ города в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) | Проведение данных мероприятий во 2 и 3 квартале не предусмотрено | 0 | Приказы об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) |
|  | Организовано участие не менее 75 детей в муниципальном этапе научно-исследовательской конференции (НПК) обучающихся образовательных учреждений | Проведение данных мероприятий во 2 и 3 квартале не предусмотрено | 0 | Отчет о муниципальном этапе НПК |
|  | Организовано участие не менее 6 детей в региональном этапе научно-исследовательской конференции (НПК) | В региональном очном туре участие учащихся в 3 квартале не предусмотрено, во 2 квартале - 1 | 17 | Приказы об участии в региональном этапе научно-исследовательской конференции (НПК) |
|  | Проведено 10 мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся способностей к занятиям физической культурой и спортом, физкультурно-спортивной деятельности | 4 – 3 квартал 6 – 2 квартал | 100 | Приказы о проведении муниципальных мероприятий спортивной направленности |