ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018                                                                                        №282

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению от 03.10.2013 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Устава города Шарыпово, постановлением Администрации города Шарыпово от 30.07.2013 № 171 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формирования и реализации,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Шарыпово от 03.10.2013 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Развитие культуры» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шарыпово по социальным вопросам Ю.В. Рудь.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово», но не ранее 01 января 2019 года и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования города Шарыпово Красноярского края (www.gorodsharypovo.ru).

Глава города Шарыпово                                                                          Н.А.Петровская

Приложение к Постановлению

Администрации города Шарыпово

от 08.11. 2018 г. № 282

Приложение к Постановлению

Администрации города Шарыпово

от 03.10.2013 № 235

Муниципальная программа «Развитие культуры»

1. Паспорт Муниципальной программы «Развитие культуры»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации города Шарыпово от 30.07.2013 г. № 171 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формирования и реализации». Распоряжение Администрации города Шарыпово от 29.06.2018г. № 855 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края на 2019-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры администрации города Шарыпово |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Шарыпово; Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»; Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»; Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»; Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово»; Подпрограмма 5 «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования город Шарыпово». |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Шарыпово |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального образования город Шарыпово»; Задача 2. «Обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной жизни»; Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в муниципальном образовании город Шарыпово; Задача 4. «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Администрации города Шарыпово Красноярского края»; Задача 5. Укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и обычаям народов, проживающих на территории муниципального образования город Шарыпово. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2021 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Перечень целевых показателей приведен в приложении №1 к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы – 778833,35 тыс. руб., в том числе бюджет городского округа города Шарыпово – 554668,50 тыс. руб. краевой бюджет – 134429,88 тыс. руб.; внебюджетные источники – 77077,90 тыс. руб. федеральный бюджет – 12657,07 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 68210,16 тыс. руб.; бюджет городского округа города Шарыпово – 59590,67 тыс. руб.; краевой бюджет –4196,92 тыс. руб.; внебюджетные источники – 4422,57тыс. руб. 2015 год – 77299,83 тыс. руб.; бюджет городского округа города Шарыпово – 57748,96 тыс. руб.; краевой бюджет – 13235,94 тыс. руб.; внебюджетные источники – 6308,13тыс. руб. федеральный бюджет – 6,80 тыс. руб. 2016 год – 89451,53 тыс. руб.; бюджет городского округа города Шарыпово – 62731,57 тыс. руб.; краевой бюджет – 15993,60 тыс. руб.; внебюджетные источники – 10719,76 тыс. руб. федеральный бюджет – 6,60 тыс. руб. 2017 год – 126846,45 тыс. руб.; бюджет городского округа города Шарыпово – 68399,71 тыс. руб.; краевой бюджет – 40898,03 тыс. руб.; внебюджетные источники – 9927,44 тыс. руб. федеральный бюджет – 7621,27 тыс. руб. 2018 год – 131815,08 тыс. руб.; бюджет городского округа города Шарыпово – 73590,19 тыс. руб.; краевой бюджет – 41402,49 тыс. руб.; внебюджетные источники – 11800,00 тыс. руб. федеральный бюджет – 5022,40 тыс. руб.; 2019 год – 95070,10 тыс. руб.; бюджет городского округа города Шарыпово – 77535,80 тыс. руб.; краевой бюджет – 6234,30 тыс. руб.; внебюджетные источники – 11300,00 тыс. руб. 2020 год – 95070,10 тыс. руб.; бюджет городского округа города Шарыпово – 77535,80 тыс. руб.; краевой бюджет – 6234,30 тыс. руб.; внебюджетные источники – 11300,00 тыс. руб. 2021 год – 95070,10 тыс. руб.; бюджет городского округа города Шарыпово – 77535,80 тыс. руб.; краевой бюджет – 6234,30 тыс. руб.; внебюджетные источники – 11300,00 тыс. руб. |

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры

с указанием основных показателей социально-экономического развития и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Город Шарыпово обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения музейного, культурно - досугового типа, театр. Образовательные учреждения в области культуры обеспечивают предоставление жителям города Шарыпово услуги дополнительного образования детей.

По состоянию на начало 2018 года отрасль культура включает 7 библиотек, 2 учреждения культурно-досугового типа и одно обособленное подразделение культурно-досугового типа, краеведческий музей, городской драматический театр, обеспечивается предоставление дополнительного образования детей в 2 школах искусств, организован кинопоказ для жителей города Шарыпово, п. Дубинино и Горячегорск.

Общая численность работающих в отрасли на начало 2018 года 194 человека.

Библиотечное обслуживание населения города осуществляют 7 муниципальными библиотеками, в том числе 2 детских, объединенных в муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» города Шарыпово.

Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 46,7%, совокупный книжный фонд библиотек города насчитывает свыше 157,7 тысяч единиц хранения или 3,6 экземпляра в расчете на одного жителя города.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, внедряются новые виды библиотечных услуг.

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Ежегодно число посещений детских библиотек составляет более 49 тыс. человек, детям выдается более 159,49 тыс. книг в год.

На базе центральной городской библиотеки открыты курсы по обучению навыкам компьютерной грамотности пожилых людей и социально-незащищенных категорий граждан. В дальнейшем планируется открытие таких курсов в других библиотеках города.

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни библиотеки оборудуются пандусами. На начало января 2018 года библиотечный фонд библиотек составляет 156,18 тысяч экземпляров. Количество книг библиотечного фонда на 1тыс. человек населения составляет 3356,63 экземпляров. В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры все библиотеки города оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением. Обеспеченность библиотеками составляет 100%.

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном режиме, ежегодно растет.

В краеведческом музее города Шарыпово собраны образцы и ценности местной материальной и духовной культуры, имеются коллекции, хранящие историческую память и обеспечивающие преемственность культурно-исторического развития. Объем основного музейного фонда составляет 4575 единиц хранения. В электронный каталог включено 2550 предметов. За первое полугодие 2018 года численность посетителей краеведческого музея составила 8059 человек. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов составила 19,5%.

Музей города активно используют экспериментальные формы музейной деятельности. Проведение конкурса школьных музеев, музейных ночей, организация музейных форумов, работа мини-планетария и реализация других проектов убедительно доказывают востребованность услуг музея.

Внедрение в работу музея комплексной автоматизированной музейной информационной системы «Музей-3»способствует развитию информационных технологий в музейной деятельности. Налажена работа электронного учета музейных предметов и музейных коллекций.

В городе Шарыпово работает городской драматический театр. Жители города имеют прямой доступ к театральному искусству. Среднее число зрителей на мероприятиях театра в расчете на 1 тыс. населения составляет 255,6 зрителей. В репертуаре городского театра свыше 48 спектаклей, ежегодно осуществляется не менее 6 новых постановок. Заполняемость зрительного зала театра составляет 88,0%. Доля спектаклей для детей в репертуаре театра составляет 22%, для молодёжи – 40,4%. Для детей и подростков организуются не только спектакли, но и различные акции, конкурсы.

Созданию условий для художественного совершенствования творческих работников Шарыповского драматического театра способствует участие в театральных фестивалях, творческих мастерских и лабораториях. Уже традиционным становится краевой фестиваль-лаборатория «Камерата плюс», который проводится театром при поддержке Министерства культуры Красноярского края с 2012 года.

Спектакль «Банда аутсайдеров», по решению экспертов «Золотой Маски», вошёл в список ярких и неординарных спектаклей, которые зрители столицы в 2018 году увидели вне конкурса в специальном проекте «Маска Плюс».

В рамках организации и проведения культурных мероприятий, проведен ряд крупных мероприятий, позволивших вовлечь в культурную жизнь города большие группы населения: фестиваль комсомольских отрядов, музыкальный шоу-проект «Главная сцена», фестиваль национальных культур «Содружество», фестиваль фотохудожников «В краю голубых озер», конкурс детских талантов «Зажги свою звезду», городской фестиваль конкурс «Лучший город земли», фестиваль «Рождественские звезды».

Заметно активизировалась в последние годы гастрольная деятельность городского театра, география гастрольных поездок включает в себя города края и России. Вместе с тем показатель по гастролям остается низким. Муниципальный театр создал и запустил свой Интернет-сайт, работа по распространению информации о деятельности театра послужит расширению гастрольной деятельности.

Наиболее массовыми учреждениями культуры в городе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного художественного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа.

Обеспеченность учреждениями клубного типа составляет 27,41% от нормативной потребности. С вводом в эксплуатацию здания МАУ « Центр культурного развития» обеспеченность учреждениями клубного типа составит 37,5% от нормативной потребности.

Показатель «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа» рассчитывался через отношение фактического числа посадочных мест в учреждениях культурно-досугового типа к нормативному числу зрительских мест, умноженному на 100%, с учетом среднегодовой численности населения.

В учреждениях клубного типа работают 87 клубных формирований, в которых занимается 2669 человек. Из них формирований для детей до 14 лет- 43, в которых занимаются 1609 человек. Темпы роста участников клубных формирований 100% по отношению к предыдущему году. Число участников клубных формирований на 1 тыс. жителей составило 6,8 ед. при плановом показателе 6,8.

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

В культурной среде города Шарыпово сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали национальных культур, детского творчества.

Учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных традиций оснащаются современным свето-звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью.

По основным показателям деятельности учреждений культурно-досугового типа города наблюдается положительная динамика, что объясняется, в том числе, активизацией усилий работников учреждений, по расширению спектра предоставляемых жителям города культурных услуг, улучшением материально-технической базы учреждений. По состоянию начало 2018г. в городе работают два учреждения культурно-досугового типа.

На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. В муниципальном образовании город Шарыпово на начало 2018г. проживают 46,5 тыс. человек, это представители 106 национальностей, в том числе: русские, татары, осетины, башкиры, украинцы, казахи, немцы, белорусы, мордва, чуваши, армяне, грузины, азербайджанцы, молдаване, таджики, литовцы, латыши, эстонцы, и представители других национальностей.

Исторически сформированное культурное пространство города Шарыпово имеет специфические черты, обусловленные уникальностью природно-географических условий, культурой, бытом и укладом многонационального населения города.

В 80-е годы прошлого столетия, во время создания и развития КАТЭКА, городу Шарыпово предстояло стать крупнейшим энергетическим центром Сибири с развитой промышленной базой и современной инфраструктурой. Город строили представители 106 национальностей и народностей бывшего Советского Союза. Первоочередной задачей в те годы было строительство энергоблока Березовской ГРЭС-1, разработка и добыча угля разреза «Березовский», а также быстрое возведение жилья для размещения регулярно прибывающих ударных комсомольских отрядов.

Около 70 % населения – люди, приехавшие в город в начале 80-х годов со всех уголков Советского Союза. Они продолжают принимать активное участие в жизни города, сохраняя традиции и обычаи своих народов, объединившись в национальные диаспоры. В городе Шарыпово удалось обеспечить сосуществование и процветание различных национальных культур, что создает яркую, синтезирующую культуру города. В МАУ «Центр культурного развития» создан и успешно работает «Центр межнациональных культур». В рамках деятельности Центра ежегодно проводятся национальные праздники, организуются выступления национальных коллективов. Межнациональное культурное сотрудничество оказывает благоприятное влияние на все национальные культуры и способствует их взаимному обогащению, ведет к росту взаимопонимания между народами, что, в свою очередь, способствует стабильности межнациональных отношений.

На базе Центра проводятся Дни украинской, татарской, русской культур, праздник «Навруз», «Курган-байрам», праздник национального пирога, праздник национальных культур. Учреждена премия «Содружество». Праздник национальных культур проводится с 1993 года. С 1995 года фестиваль национальных культур стал всероссийским. На праздник приезжают представители из различных субъектов Российской Федерации.

Сегодня у Центра есть долгосрочные планы по развитию национальных культур через создание национальных творческих коллективов, реализацию совместных творческих программ и проектов.

Кроме этого, активно реализуются мероприятия литературно-художественного объединения «Вдохновение», уже традиционными стали выставки работ местных художников, выставки декоративно-прикладного творчества – «Страна мастеров», творческие вечера самодеятельных поэтов-песенников. Взаимодействие с общественными творческими объединениями способствует их активному включению в культурную жизнь, формированию единого культурного пространства города.

Творческие инициативы населения также находят свое воплощение и поддержку в социокультурных проектах, инициаторами которых являются учреждения культуры и дополнительного образования детей.

Ежегодно в городе Шарыпово проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. В течение ряда лет в городе проходят городской открытый фестиваль-конкурс «Шарыповская лира», День города, фестиваль самодеятельного конкурса «Лучший город земли», фестиваль фотохудожников «В краю голубых озер», реализуются проекты «Судьба моей семьи в истории города», «Это чей ребенок? Это мой ребенок!». Мероприятия являются яркими и запоминающимися событиями в культурной жизни города.

Интеграции города Шарыпово в международное культурное пространство способствует участие коллективов города в проводимых на территории края фестивалях и конкурсах, в том числе в Красноярском международном музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Международном фестивале этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири».

В целях наиболее полной интеграции города в региональное, российское и международное культурное пространство необходимо активизировать продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях.

В городе работают 2 школы искусств, численность учащихся в 2017-2018 учебном году составляет 831 ребенок (бюджет и внебюджет).

По итогам Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств России» победителем от Красноярского края стала Детская школа искусств поселка Дубинино.

В 2018 году учащиеся школ принимали участие в IX открытой зональной музыкально-теоретической олимпиаде «Черные, белые клавиши гаммы», международном детском юношеском конкурсе «Сибирь зажигает звезды», краевом конкурсе современного хореографического искусства «Dance-ART», VII открытом зональном конкурсе юных пианистов «НЕРАЗГАДАННЫЕ ЗВУКИ РОЯЛЯ», открытом городском конкурсе детских талантов «Зажги свою звезду», VIII открытом региональном конкурсе сольной и ансамблевой музыки «Союз прекрасный – МУЗЫКА и ДЕТИ», II зональном фестивале – конкурсе «FOLK-КАРАВАЙ», зональном конкурсе учебных и творческих работ имени А.М. Знака «Плеяда» и международном конкурсе искусств «Золотой мир талантов».

Сложившаяся система выявления, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства. Охват детского населения услугами образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры составляет 12,1%.

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в городе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках. Одной из форм работы с одаренными детьми также является стимулирование и поощрение, которое осуществляется через систему премий и призов по результатам конкурсов, издание творческих работ участников выставок.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. В городе при учреждениях культурно-досугового типа работают более 4 клубных формирования для детей до 14 лет с общим числом участников 0,056 тыс. человек, 17,6% от общего числа участников клубных формирований – это дети. Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки, на базе учреждений музейного и библиотечного типа, театров с целью содействия творческому развитию детей работают творческие лаборатории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия.

На базе краевых учреждений дополнительного профессионального образования специалисты учреждений культуры получают профессиональное образование, в том числе повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки. Для специалистов муниципальных учреждений культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения города.

Также для специалистов муниципальных учреждений культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения края. В городе имеется положительный опыт в области стимулирования талантливой молодежи творческих коллективов.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества, как новой ступени в развитии современной цивилизации, относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в крае невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

В городе прилагаются значительные усилия по компьютеризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа. В муниципальных библиотеках города внедряется автоматизированная система обслуживания читателей на основе программы «Ирбис», создана электронная библиотека с доступом к бесплатному Интернет, доступу к wi-fi. В муниципальном музее внедрена комплексная автоматизированная музейная информационная система «Музей-3», произведено подключение к сети Интернет, что способствует развитию информационных технологий в музейной деятельности.

В рамках целевых программ отрасли муниципальные библиотеки и музей города оснащаются средствами автоматизации и программным обеспечением, подключаются к Интернет. На сегодняшний день к сети Интернет подключены 100,0 % библиотек. Ведется работа по переводу фонда библиотек в электронный каталог. Централизованная библиотечная система и городской музей имеют собственные сайты.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отраслях «культура» и «архивное дело» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления и контроля над реализацией Программы, переподготовки и повышения квалификации работников.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития

в сфере культуры, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития сферы культуры

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры города Шарыпово определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

- Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);

- Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р);

- Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);

- Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);

- Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 132-р);

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

- Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы (утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 №24-п).

# - План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);

- Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1071-р «Об утверждении Концепции развития театрального дела в Красноярском крае до 2020 года».

Стратегия культурной политики города Шарыпово до 2020 года (утверждена Распоряжением Администрации города Шарыпово29.12.2011 №1365)

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования город Шарыпово (утвержден распоряжением Администрации города Шарыпово от 28.06.2013 №1412)

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

- создание открытого культурного пространства города (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

- создание виртуального культурного пространства города (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и библиотек города, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

- создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);

  - сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия города, в том числе:

- сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов города;

- возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

- создание устойчивого культурного образа города как территории культурных традиций и творческих инноваций;

- продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях;

  - развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:

ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры города.

В соответствии с основными приоритетам целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.

Задача 1.Сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального образования город Шарыпово.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления двух подпрограмм – «Сохранение культурного наследия», «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово».

Задача 2. Обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной жизни.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества», «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования город Шарыпово»

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в муниципальном образовании город Шарыпово

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, архива города Шарыпово.

Задача 4. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Администрации города Шарыпово Красноярского края.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово» при условии выполнения задач по нормативным условиям хранения архивных документов, исключающих хищение и утрату и формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива города (оцифровка описей дел).

Задача 5. Укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и обычаям народов, проживающих на территории муниципального образования город Шарыпово.

На базе Центра проводятся Дни украинской, татарской, русской культур, праздник «Навруз», «Курган-байрам», праздник национального пирога, праздник национальных культур. Учреждена премия «Содружество». Праздник национальных культур проводится с 1993 года. С 1995 года фестиваль национальных культур стал всероссийским. На праздник приезжают представители из различных субъектов Российской Федерации.

## 4. Прогноз конечных результатов реализации программы,

характеризующих целевое состояние (изменение состояния)

уровня и качества жизни населения, социально-экономическое

развитие сфер культуры, экономики, степени

## реализации других общественно значимых интересов

Информация о прогнозах конечных результатах реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сфер культуры, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов приведена в приложении № 1 к Программе.

## 5. Информация по подпрограммам, отдельным

мероприятиям программы

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация пяти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».

Подпрограмма направлена на решение задачи 1. Программы – «Сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального образования город Шарыпово».

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства города, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела города существует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек города не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Значительное число муниципальных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении специальным оборудованием, проведении ремонта, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.

Несмотря на принимаемые меры, ситуация с комплектованием фондов библиотек по-прежнему остается достаточно сложной. В среднем в год на комплектование фондов одной муниципальной библиотеки из бюджета городского округа города Шарыпово выделяется 41,8 тыс. рублей. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг, количество зарегистрированных названий электронных изданий составляет более 15,0 тысяч, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению города. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в городе сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет в части филиалов. На начало 2018 года доля публичных библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек составляет 100%. Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках.

Имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек города, не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет до 60%.

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания.

В числе основных проблем музея следует назвать недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные работы.

В тоже время сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея, в том числе проведении ремонта здания и помещений музея, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и показа необходимо оснащать помещения музея противопожарным оборудованием, системами автоматического пожаротушения, приборами климатического контроля.

Требует решения проблема укрепления кадрового состава музеев профильными специалистами.

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия города.

В рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» решаются следующие задачи:

- 1.развитие библиотечного дела;

- 2.развитие музейного дела.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2021 годы.

Ожидаемые результаты:

- создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование;

- обеспечение прав населения города на свободный доступ к информации и культурным ценностям;

- повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;

- повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

- расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;

- рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения города.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» представлена в приложении №1 к Программе.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества».

Подпрограмма направлена на решение задачи 2. Программы – «Обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной жизни».

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

В городе Шарыпово работает городской драматический театр. Жители города имеют прямой доступ к театральному искусству.

Приоритетом развития театрального дела в городе остается поддержка театра. Необходимо сосредоточить усилия на формировании кадрового ресурса, модернизации материально-технической базы городского театра, повышении доступности театрального искусства для населения города, совершенствовании системы приобщения детей и молодёжи к театральному искусству, интеграции театров города в общероссийское и международное театральное пространство.

В сфере культуры, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями, сохраняющие нематериальные формы культурного наследия остаются учреждения культурно-досугового типа.

В целом для учреждений культурно-досугового типа города характерны проблемы: сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, устаревание материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» решаются следующие задачи:

- 1.поддержка искусства и народного творчества;

- 2.сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- 3.поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций;

- 4.организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2021 годы.

Ожидаемые результаты:

- развитие исполнительских искусств;

- повышение качества и доступности услуг театра;

- создание условий для доступа к произведениям кинематографии;

- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

- повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

- увеличение поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

- повышение уровня проведения культурных мероприятий, развитие межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» представлена в приложении №2 к программе.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Подпрограмма направлена на решение задачи 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в муниципальном образовании город Шарыпово и прочие мероприятия Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативами современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспечение прав граждан на дополнительное образование является одним из приоритетных направлений культурной политики города.

Сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов.

Вместе с тем в отрасли наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов. Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников культуры, улучшении их жилищных условий.

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в крае невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

В городе прилагаются значительные усилия по компьютеризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.

Вместе с тем, для создания полнотекстовых баз данных библиотекам необходимо специальное оборудование.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и неспособно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в городе. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города.

В ремонте, в той или иной степени, нуждается все учреждения культуры. Высокая степень изношенности основных фондов, с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации, недостаточный уровень обеспечения безопасности учреждений, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в муниципальном образовании город Шарыпово.

В рамках данной подпрограммы решаются следующие задачи:

- 1.развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры;

- 2.внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- 3.развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

- 4.обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2021 годы.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

- повышение профессионального уровня работников, укрепление кадрового потенциала;

- создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- повышение социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;

- расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- улучшение сохранности музейных и библиотечных фондов;

- увеличение количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы» представлена в приложении №3 к программе.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово».

Подпрограмма направлена на решение Задачи 4. Программы «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Администрации города Шарыпово Красноярского края».

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Из-за отсутствия должного финансирования в архиве не в полной мере поддерживаются такие нормативные режимы хранения архивных документов, как противопожарный, охранный, температурно-влажностный.

Ситуацию осложняет и быстрый рост принимаемых на хранение архивных документов, что приводит к резкому снижению резерва площадей для их планового приема.

Выходом из сложившейся ситуации является модернизация материально-технической базы архива города, оснащение современным оборудованием для проведения оцифровки. Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, проведение мероприятий в режиме on-line позволят не только увеличить число пользователей архивными документами, но и существенно сократить временные затраты на получение ими необходимой информации.

Назрела необходимость неотложного решения вопросов обеспечения сохранности документов архивного фонда города и его материально-технического оснащения. Не осуществляется картонирование ранее принятых документов, которое защищая дела от пыли и воздействия света, способствует обеспечению долговременной сохранности документов, удобству их размещения в архивохранилищах, поиску и использованию документов. По состоянию на 1 января 2018 года закартонировано 18372 единицы хранения, т.е. 90, 0 %.

Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей в архиве. Это, в совокупности с созданием единой информационной среды взаимодействия между архивным агентством Красноярского края и муниципальным архивом, не только обеспечит доступ граждан и организаций к поисковым средствам, но и повысит качество информационного обслуживания населения и оказания государственных услуг в электронной форме, открытость и эффективность работы архива.

Очевидно, что масштаб, актуальность и острота стоящих перед архивом проблем не позволяют решать их исключительно в рамках текущего финансирования и реализации отдельных проектов. Необходим комплексный подход с взаимоувязанными по срокам и ресурсам мероприятиями, который позволит не только максимально обеспечить вечное хранение архивных документов, являющихся частью историко-культурного наследия Красноярского края и города Шарыпово, но и перевести их в электронную формы

Целью подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово» является обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Администрации города Шарыпово Красноярского края.

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

- 1.создание нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

- 2.формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива города (оцифровка описей дел);

Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2021годы.

### Ожидаемые результаты: увеличение доли архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, исключающих их хищение и утрату, увеличение доли архивных фондов, переведенных в электронную форму, и доли оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд».

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово» представлена в приложении №4 к Программе.

Подпрограмма 5 «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования город Шарыпово».

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью поддержания стабильной обстановки в сфере межнациональных отношений на территории города Шарыпово.

При формировании национальной политики города Шарыпово учитывается, что в многонациональном многообразии заключается значительный потенциал для дальнейшего развития и продвижения территории. Признание национального многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям различных народов, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества будут способствовать созданию атмосферы взаимного уважения на территории города Шарыпово.

Среди основных проблем сферы национальных отношений в городе Шарыпово следует отметить недостаточное взаимодействие национально-культурных автономий между собой, с органами исполнительной власти города Шарыпово, органами местного самоуправления. Реализация подпрограммы будет способствовать развитию диалога и межнациональному миру на территории города Шарыпово.

Разработка подпрограммы обусловлена, в том числе недостаточным использованием потенциала средств массовой информации для содействия свободному и открытому диалогу национальных культур.

Подпрограмма направлена на укрепление в городе Шарыпово ценностей многонационального российского общества, поддержание межнационального мира и согласия.

Реализация настоящей подпрограммы позволит создать благоприятные условия для совершенствования эффективности деятельности центра межнациональных культур «Содружество» в области развития межнационального согласия, будет способствовать гармонизации межнациональных отношений, созданию условий для успешной межкультурной коммуникации, налаживанию взаимодействия между национально-культурными обществами, вовлечение диаспор в решение вопросов, связанных с реализацией концепции государственной и региональной национальной политики на территории муниципального образования город Шарыпово.

Целью подпрограммы является укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и традициям и обычаям народов, проживающих на территории города Шарыпово.

В рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования город Шарыпово» решаются следующие задачи:

# -1.содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

-2.формирование позитивного имиджа муниципального образования город Шарыпово как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей.

Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2021 годы.

Ожидаемые результаты:

-укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и традициям и обычаям народов, проживающих на территории города Шарыпово;

# -укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

Подпрограмма 5 «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования город Шарыпово» представлена в приложении № 5 к Программе.

## 6. Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и (или) задач муниципальной Программы

## В планируемом периоде для реализации муниципальной Программы не предусмотрено принятие правовых актов.

## 7. Перечень

## объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Шарыпово, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

## В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение учреждений культуры.

8. Информация

о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов

на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджета

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджета приведена в приложении № 6 к Программе.

## 9. Информация

## об источниках финансирования подпрограмм отдельным мероприятиям программы

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении № 7 к Программе.

## 10. Информация

## о мероприятиях, направленных на реализацию научной,

## научно-технической и инновационной деятельности

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

## 11. Прогноз сводных показателей

## муниципальных заданий

В соответствии с приказом Отдела культуры администрации города Шарыпово от 11.11.2015 № 145 «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры, в отношении которых Отдел культуры администрации города Шарыпово осуществляет функции и полномочия учредителя, в качестве основных видов деятельности» (в редакции от 29.1215 №201-1, в редакции от 01.02.2016г № 20, 14.11.2016 № 158, 21.12.2016,№208, 18,06.2017 №94-1), в рамках реализации программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры следующих муниципальных услуг и работ:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

- библиографическая обработка документов и создание каталогов;

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись);

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано);

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты);

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты);

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое творчество);

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты);

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- показ (организация показа) концертов и концертных программ (на выезде);

- показ (организация показа) концертов и концертных программ (стационар)

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);

- создание спектаклей;

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

- организация отдыха детей и молодежи

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, в отношении которых Отдел культуры администрации города Шарыпово осуществляет функции и полномочия учредителя, приведен в приложении № 8 к Программе.

Начальник Отдела культуры

администрации города Шарыпово                                                С.Н. Гроза

Приложение № 1 к муниципальной
программе «Развитие культуры», утвержденной
постановлением Администрации города Шарыпово
от 08.11. 2018 г. № 282

Перечень целевых показателей муниципальной программы муниципального образования город Шарыпово Красноярского края с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы

| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Год предшествующий реализации муниципальной программы |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021 г | 2026 г |  | 2031 г |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 210,62 |  | 211.43 | 212,72 | 213,16 | 255,2 | 213,18 | 213,18 | 213,19 | 213,19 | 213,19 |  | 213,22 |
| 1.2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | 23,0 |  | 22,7 | 19,7 | 19,7 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 19,9 |  | 20 |
| 1.3 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее – дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел | % | 44,0 |  | 46,0 | 70,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,1 | 96,2 | 96,3 | 96,4 |  | 96,5 |
| 1.4. | Доля населения города Шарыпово, участвующего в межнациональных мероприятиях | % |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,0 |  | 2,1 |

Начальник Отдела культуры

администрации города Шарыпово	С.Н. Гроза

Приложение № 1 к муниципальной
программе «Развитие культуры»,
утвержденной постановлением
Администрации города Шарыпово
от 08.11. 2018 г. № 282

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации города Шарыпово |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Отдел культуры администрации города Шарыпово |
| Цель подпрограммы | Сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального образования город Шарыпово |
| Задачи подпрограммы | 1.Развитие библиотечного дела; 2.Развитие музейного дела. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Перечень и значение показателей результативности подпрограммы приведен в приложении №1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2021 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования – 167658,13 тыс. рублей, в том числе: бюджет городского округа города Шарыпово– 119904,85 тыс. руб.; внебюджетные источники – 4859,93 тыс. руб. краевой бюджет – 42866,65 тыс. руб. федеральный бюджет – 26,70 тыс. руб. из них по годам: 2014 год – 15906,32 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово – 14701,61 тыс. руб.; внебюджетные источники – 175,37 тыс. руб. краевой бюджет – 1029,34 тыс. руб. 2015 год – 21363,06 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово – 16646,41 тыс. руб.; внебюджетные источники – 1312,60тыс. руб. федеральный бюджет – 6,80 тыс. руб. краевой бюджет – 3397,25 тыс. руб. 2016 год – 26807,59 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово – 17355,54 тыс. руб.; краевой бюджет – 9330,09 тыс. руб.; внебюджетные источники – 115,36 тыс. руб. федеральный бюджет – 6,60 тыс. руб. 2017 год – 25187,16 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово – 15853,12 тыс. руб.; внебюджетные источники – 456,60 тыс. руб. федеральный бюджет – 6,30 тыс. руб. краевой бюджет – 8871,14 тыс. руб.; 2018 год – 30704,41 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово – 14393,16 тыс. руб.; внебюджетные источники – 700,00 тыс. руб. краевой бюджет – 15604,25 тыс. руб. федеральный бюджет – 7,00 тыс. руб.; 2019 год – 15896,53 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово – 13651,67 тыс. руб.; внебюджетные источники – 700,00 тыс. руб. краевой бюджет – 1544,86 тыс. руб. федеральный бюджет – 6,90 тыс. руб. 2020 год – 15896,53 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово – 13651,67 тыс. руб.; внебюджетные источники – 700,00 тыс. руб. краевой бюджет – 1544,86 тыс. руб. 2021 год – 15896,53 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово – 13651,67 тыс. руб.; внебюджетные источники – 700,00 тыс. руб. краевой бюджет – 1544,86 тыс. руб. |

2.Мероприятия программы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации города Шарыпово.

3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации города Шарыпово и муниципальными бюджетными учреждениями культуры в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а именно:

- По задаче 1–«Развитие библиотечного дела»:

- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система г. Шарыпово»;

- По задаче 2 – «Развитие музейного дела»:

- муниципальному бюджетному учреждению «Краеведческий музей г.Шарыпово».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления Администрации города Шарыпово края от 23.10.2015 № 189 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации города Шарыпово. Отдел культуры администрации города Шарыпово несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4.2. Отдел культуры осуществляет:

1)координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

4.3. Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года предоставляется в срок не позднее 10 августа отчетного года. Годовой отчет предоставляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Отчет направляет в Отдел экономики и планирования администрации города Шарыпово и в Финансовое управление администрации города Шарыпово.

4.4. Отдел культуры администрации города Шарыпово ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, и направляет в Отдел экономики и планирования администрации города Шарыпово до 1 марта года, следующего за отчетным.

4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Начальник Отдела культуры

администрации города Шарыпово                                                 С.Н.Гроза

Приложение № 1 к подпрограмме «Сохранение
культурного наследия» к муниципальной программе
«Развитие культуры», утвержденной постановлением
Администрации города Шарыпово
от 08.11. 2018 г. № 282

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы

«Сохранение культурного наследия»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации |  | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального образования город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1 подпрограммы: Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем библиотечного фонда | ед. | на основании ведомственной отчетности | 158050 |  | 162400 | 162450 | 162459 |
| 2.2 | Обеспеченность библиотечным фондом на 1 тыс. человек населения | экз. | на основании ведомственной отчетности | 3396,73 |  | 3500ф,90 | 3512,12 | 3521,91 |
| 3. | Задача 2 программы: Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | ед. | на основании ведомственной отчетности | 19,5 |  | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 3.2 | Количество посещений музейных учреждений на 1 тыс. человек | ед. | на основании ведомственной отчетности | 346,37 |  | 347,63 | 348,83 | 349,98 |

Начальник Отдела культуры

администрации города Шарыпово	С.Н. Гроза

Приложение № 2 к подпрограмме "Сохранение культурного наследия" муниципальной программе "Развитие культуры", утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово от 08.11. 2018 г. № 282

Перечень мероприятий подпрограммы "Сохранение культурного наследия"

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС/ ДопКР | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |  |  |
| Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального образования город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранения культурного наследия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/ 031 | 0801 | 0510085200 | 611, 612 | 10894,09 | 10894,09 | 10894,09 | 32682,27 | количество посетителей библиотек всего не менее 1012,0 тыс. человек |  |
| 1.2. | Обеспечение муниципальных учреждений на реализацию ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/ 030 | 0801 | 0510075110 | 611, 612 | 1 236,85 | 1 236,85 | 1 236,85 | 3 710,55 |  |  |
| 1.3. | Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" за счет бюджета города | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/ 031 | 0801 | 05100L5190 | 611,612 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2,40 |  |  |
| 1.3.1. | В том числе субсидия на комплектование книжных фондов | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/036 | 0801 | 05100L5190 | 611,612 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2,40 |  |  |
| 1.4. | Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку отрасли культура в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/036 | 0801 | 05100S5190 | 611 | 31,10 | 31,10 | 31,10 | 93,30 |  |  |
| 1.4.1. | В том числе субсидия на комплектование книжных фондов | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/036 | 0801 | 05100S5190 | 611 | 31,10 | 31,10 | 31,10 | 93,30 |  |  |
| 1.5. | Внебюджетные источники | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 | О801 | 03150000000510 | 130,180 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 200,00 |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  | 12562,84 | 12562,84 | 12562,84 | 37 688,52 |  |  |
|  | Задача 2. Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений музейного типа в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/031 | 0801 | 0510085220 | 611,612 | 2 725,67 | 2 725,67 | 2 725,67 | 8 177,01 | количество посетителей краеведческого музея составит всего не менее 111,8 тыс. человек |  |
| 2.2. | Обеспечение муниципальных учреждений на реализацию ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/030 | 0801 | 0510075110 | 611,612 | 308,02 | 308,02 | 308,02 | 924,06 |  |  |
| 2.3. | Внебюджетные источники | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 | 0801 | 03150000000510 | 130,180 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | 3 333,69 | 3 333,69 | 3 333,69 | 10 001,07 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 15896,53 | 15896,53 | 15896,53 | 47 689,59 |  |  |

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово	С.Н.Гроза

Приложение № 2 к муниципальной

программе «Развитие культуры»,

утвержденной постановлением

Администрации города Шарыпово

от 08.11. 2018 г. № 282

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации города Шарыпово |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Отдел культуры администрации города Шарыпово |
| Соисполнитель мероприятий подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной жизни |
| Задачи подпрограммы | 1.Поддержка искусства и народного творчества; 2.Сохранение и развитие традиционной народной культуры; 3.Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций; 4.Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Перечень и значение показателей результативности подпрограммы приведен в приложении №1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2021 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования – 294977,96 тыс. руб., в том числе бюджет городского округа города Шарыпово–165773,93 тыс. руб.; внебюджетные источники – 58117,27 тыс. руб.; краевой бюджет –54856,39 тыс. руб.; федеральный бюджет – 12630,37 тыс. руб. из них по годам: 2014 год – 22588,30 тыс. руб., в том числе бюджет городского округа города Шарыпово– 17351,22 тыс. руб.; внебюджетные источники – 3662,20 тыс. руб. краевой бюджет – 1574,88тыс. руб. 2015 год – 25930,68 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово– 17265,19 тыс. руб.; внебюджетные источники – 3769,53тыс. руб. краевой бюджет – 4895,96 тыс. руб. 2016 год –31379,10 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово– 18769,34 тыс. руб.; внебюджетные источники – 9379,40 тыс. руб.; краевой бюджет – 3230,36 тыс. руб. 2017 год – 61736,20 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово– 19101,67 тыс. руб.; внебюджетные источники – 8006,14 тыс. руб.; краевые средства – 27013,42 тыс. руб.; федеральный бюджет – 7614,97 тыс. руб. 2018 год – 51904,65 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово–20719,21 тыс. руб.; внебюджетные источники – 8700,00 тыс. руб.; краевые средства – 17470,04 тыс. руб. федеральный бюджет – 5015,40 тыс. руб.; 2019 год – 33813,01 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово –24189,10 тыс. руб.; внебюджетные источники – 8200,00 тыс. руб.; краевые средства – 1423,91 тыс. руб. 2020 год – 33813,01 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово–24189,10 тыс. руб.; внебюджетные источники – 8200,00 тыс. руб.; краевые средства – 1423,91 тыс. руб. 2021 год – 33813,01 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово–24189,10 тыс. руб.; внебюджетные источники – 8200,00 тыс. руб.; краевые средства – 1423,91 тыс. руб. |

## 2. Мероприятия подпрограммы

## Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Главными распорядителями бюджетных средств являются: Отдел культуры администрации города Шарыпово; муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства».

3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации города Шарыпово и муниципальными автономными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а именно:

По задаче 1: Поддержка искусства и народного творчества

- муниципальному автономному учреждению «Городской драматический театр».

По задаче 2: Сохранение и развитие традиционной народной культуры

- муниципальному автономному учреждению «Центр культурного развития г. Шарыпово»;

По задаче 3: Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций

- муниципальному автономному учреждению «Центр культурного развития г. Шарыпово»;

По задаче 4: Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне

- муниципальному автономному учреждению «Центр культурного развития г. Шарыпово»;

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления Администрации города Шарыпово края от 23.10.2015 № 189 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

4.Управление подпрограммой и контроль

за исполнением подпрограммы

4.1. Текущее управление и контроль над реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации города. Отдел культуры администрации города Шарыпово несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4.2. Отдел культуры администрации города Шарыпово осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

4.3. Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года предоставляется в срок не позднее 10 августа отчетного года.

4.4. Годовой отчет предоставляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Отчет направляет в Отдел экономики и планирования администрации города Шарыпово и в Финансовое управление администрации города Шарыпово.

4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля над ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Начальник Отдела культуры

администрации города Шарыпово                                    С.Н. Гроза

Приложение № 1 к подпрограмме «Поддержка
искусства и народного творчества» к
муниципальной программе
«Развитие культуры», утвержденной
постановлением Администрации города Шарыпово
от 08.11. 2018 г. № 282

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы

«Поддержка искусства и народного творчества»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы: поддержка искусства и народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество зрителей муниципального театра на 1 тыс. человек населения | чел. | Отраслевая статистическая отчетность (форма 9-НК «Сведения о деятельности театра») | 257,89 |  | 258,68 |  | 259,43 |  | 260,14 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы: сохранение и развитие традиционной народной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа | чел. | Ведомственная отчетность | 65062 |  | 65069 |  | 65071 |  | 65080 |
| 3 | Задача 3 подпрограммы: Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | ед. | Отраслевая статистическая отчетность (форма 7-НК «Сведения о деятельности театра») | 6,8 |  | 6,81 |  | 6,83 |  | 6,83 |
| 4 | Задача 4 подпрограммы: Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,012 |  | 0,012 |

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово 	С.Н. Гроза

"Приложение № 2 к подпрограмме "Поддержка искусства и
народного творчества" муниципальной программы "Развитие
культуры", утвержденной постановлением Администрации
города Шарыпово
от 08.11. 2018 г. № 282

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС/ ДопКР | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |  |
| Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Поддержка искусства и народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере театрального искусства в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/031 | 0801 | 0520085230 | 621, 622 | 5 499,99 |  | 5 499,99 | 5 499,99 | 16 499,97 | количество зрителей муниципального театра всего не менее 84,0 тыс. человек |
| 1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере театрального искусства студии "Актер - моя профессия" в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/031 | 0801 | 0520085240 | 621 | 204,00 |  | 204,00 | 204,00 | 612,00 |  |
| 1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений на реализацию ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/031 | 0801 | 0520075110 | 621 | 724,61 |  | 724,61 | 724,61 | 2 173,83 |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 | О801 | 03150000000520 | 130,180 | 3 200,00 |  | 3 200,00 | 3 200,00 | 9 600,00 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  | 9 628,60 |  | 9 628,60 | 9 628,60 | 28 885,80 |  |
| 2. | Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/031 | 0801 | 0520085250; 0520085225В | 621 622 | 6 088,31 |  | 6 088,31 | 6 088,31 | 18 264,93 | количество посетителей учреждений культурно - досугового типа составит 445,2 тыс. человек |
| 2.2. | Обеспечение муниципальных учреждений на реализацию ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 030/030 | 0801 | 0520075110 052007511В | 621 | 699,30 |  | 699,30 | 699,30 | 2 097,90 |  |
| 2.3. | Расходы на техническое обеспечение при проведении общегородских праздников в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/031 | 0801 | 0520088410 | 621 | 192,40 |  | 192,40 | 192,40 | 577,20 |  |
| 2.4. | Обеспечение деятельности вновь вводимого здания в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/031 | 0801 | 0520088420 | 621 | 10 105,40 |  | 10105,40 | 10105,40 | 30 316,20 |  |
| 2.5. | Внебюджетные источники | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 | О801 | 03150000000520 | 130,180 | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | 22 085,41 |  | 22085,41 | 22 085,41 | 66 256,23 |  |
| 3. | Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственными учреждениями | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 4. | Задача 4. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Оплата работ (услуг) по подготовке и организации городских праздников в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" | МКУ "СГХ" | 133 | 0801 | 0520087110 | 244 | 2 099,00 |  | 2 099,00 | 2 099,00 | 6 297,00 |  |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  | 2 099,00 |  | 2 099,00 | 2 099,00 | 6 297,00 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 33 813,01 |  | 33813,01 | 33 813,01 | 101439,03 |  |

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово	С.Н. Гроза

Приложение № 3 к муниципальной

программе «Развитие культуры»,

утвержденной Постановлением

Администрации города Шарыпово

от 08.11. 2018 г. № 282

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы

и прочие мероприятия»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации города Шарыпово |
| Главные распорядители бюджетных средств. | Отдел культуры администрации города Шарыпово |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в муниципальном образовании город Шарыпово |
| Задачи подпрограммы | 1.Развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры; 2.Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов; 3.Развитие инфраструктуры отрасли «культура»; 4.Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура». |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Перечень и значение показателей результативности подпрограммы приведен в приложении №1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014– 2021 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета –313988,66 тыс. рублей, из них бюджет городского округа города Шарыпово– 268922,02 тыс. руб. внебюджетные источники –14100,70 тыс. руб. краевой бюджет – 30965,94 тыс. руб. по годам: 2014 год – 29129,14 тыс. рублей; бюджет городского округа города Шарыпово–27530,14тыс. руб. внебюджетные источники – 585,00 тыс. руб. краевой бюджет – 1014,00тыс. руб. 2015 год – 29801,19 тыс. рублей; бюджет городского округа города Шарыпово– 23837,36 тыс. руб. внебюджетные источники – 1226,00тыс. руб. краевой бюджет – 4737,83 тыс. руб. 2016 год –31059,04 тыс. рублей; бюджет городского округа города Шарыпово– 26606,69 тыс. руб. внебюджетные источники – 1225,00 тыс. руб. краевой бюджет – 3227,35 тыс. руб. 2017 год –39706,69 тыс. рублей; бюджет городского округа города Шарыпово– 33444,92 тыс. руб. внебюджетные источники – 1464,70 тыс. руб. краевой бюджет – 4797,07 тыс. рублей; 2018 год –48973,82 тыс. рублей; бюджет городского округа города Шарыпово– 38477,82 тыс. руб. внебюджетные источники – 2400,00 тыс. руб. краевой бюджет – 8096,00 тыс. рублей. 2019 год –45106,26 тыс. рублей; бюджет городского округа города Шарыпово– 39675,03 тыс. руб. внебюджетные источники – 2400,00 тыс. руб. краевой бюджет – 3031,23 тыс. рублей. 2020 год –45106,26 тыс. рублей; бюджет городского округа города Шарыпово– 39675,03 тыс. руб. внебюджетные источники – 2400,00 тыс. руб. краевой бюджет – 3031,23 тыс. рублей. 2021 год –45106,26 тыс. рублей; бюджет городского округа города Шарыпово – 39675,03 тыс. руб. внебюджетные источники – 2400,00 тыс. руб. краевой бюджет – 3031,23 тыс. рублей. |

## 2. Мероприятия подпрограммы

## Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации города Шарыпово.

3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации города Шарыпово и муниципальными бюджетными или автономными учреждениями культуры в соответствии с порядком и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

по задаче 1: Развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры;

- муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Детская школа искусств г. Шарыпово»

- муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств п. Дубинино»

- муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система г. Шарыпово»

- муниципальному бюджетному учреждению «Краеведческий музей г. Шарыпово».

по задаче 2: Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система г. Шарыпово»

- муниципальному бюджетному учреждению «Краеведческий музей г. Шарыпово»;

по задаче 3: Развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

- муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система г. Шарыпово»;

- муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств п. Дубинино»;

- муниципальному автономному учреждению «Центр культурного развития г. Шарыпово»;

- муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Детская школа искусств г. Шарыпово»;

- муниципальному бюджетному учреждению «Краеведческий музей г. Шарыпово».

- по задаче 4: Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

- муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета и технического обслуживания Отдела культуры»;

- Отделу культуры администрации города Шарыпово.

4. Управление подпрограммой и контроль

за исполнением подпрограммы

4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации города Шарыпово. Отдел культуры администрации города Шарыпово несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4.2. Отдел культуры администрации города Шарыпово осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

4.3. Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года предоставляется в срок не позднее 10 августа отчетного года.

4.4. Годовой отчет предоставляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Отчет направляет в Отдел экономики и планирования администрации города Шарыпово и в Финансовое управление администрации города Шарыпово.

4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля над ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Начальник Отдела культуры

администрации города Шарыпово                                                С.Н. Гроза

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» к муниципальной программе «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово
от 08.11. 2018 г. № 282

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в муниципальном образовании город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1 подпрограммы: развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.2 | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | Ведомственная отчетность | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 3. | Задача 2 подпрограммы: внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев; | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров; | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек; | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 3 подпрограммы: развитие инфраструктуры отрасли «культура» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек; | тыс.ед. | Отраслевая статистическая отчетность (форма №6-НК) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4.2 | Число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства; | чел. | Ведомственная отчетность | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Задача 4 подпрограммы: обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Своевременность и качество подготовленных законопроектов (изменений в законопроекты), проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | Нормативные правовые акты | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.2 | своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя | баллы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.3 | Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета) | баллы | Годовая бухгалтерская отчетность | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.4 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | Постановление Администрации города Шарыпово от 23.10.2015№ 189 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.5 | Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | Приказ Финансового управления администрации города Шарыпово | 5 | 5 | 5 | 5 |

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово	С.Н. Гроза

Приложение № 2 к подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие культуры", утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово
от 08.11. 2018 г. № 282

Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС/ ДопКР | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в муниципальном образовании город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования в сфере бухгалтерского учета и отчетности в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/01 | 0804 | 0530085260 053008526Р | 111 , 112, 119, 244 | 9 661,31 | 9 661,31 | 9 661,31 | 28 983,93 |  |
| 1.2. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/01 | 0804 | 0530085160 | 244, 121, 122, 129, 853 | 2 161,79 | 2 161,79 | 2 161,79 | 6 485,37 |  |
| 1.3. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/ 01/ 031 | 0703 0804 | 0530010210 053001021Р | 611 111 119 | 6 617,38 | 6 617,38 | 6 617,38 | 19 852,14 |  |
| 1.4. | Обеспечение муниципальных учреждений на реализацию ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 030/ 031;10 | 0703; 0804 | 0530075110 053007511П | 611 111 119 | 3 031,23 | 3 031,23 | 3 031,23 | 9 093,69 |  |
| 1.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/031 | 0703 | 0530085270 053008527П | 611,612 | 18682,85 | 18 682,85 | 18682,85 | 56 048,55 |  |
| 1.6. | Доплата к региональным выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/036/012 | 0703; 0804 | 05300S0220 | 611;612; 111; 119 | 2 551,70 | 2 551,70 | 2 551,70 | 7 655,10 |  |
| 1.7. | Внебюджетные источники | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 | 0703 | 03150000000530 | 130,18 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 7 200,00 |  |
|  | Итого задача №1 |  |  |  |  |  | 45106,26 | 45 106,26 | 45106,26 | 135318,78 |  |
| 2. | Задача 2: Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отросли "культуры", развитие информационных ресурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 | 0801 | 0538529 | 611 | - | - |  | - | количество библиотек, подключенных к сети Интернет составит всего 9. |
|  | Итого задача №2 |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |
| 3. | Задача 3: Развитие инфраструктуры отрасли «культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 | 0801 | 0538531 | 611 | - | - |  | - | фонды муниципальных библиотек пополнятся не менее 1,1 тыс. единиц ежегодно |
|  |  |  |  | 0801 | 0538531 | 621 | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 0702 | 0538531 | 611 | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 0804 | 0538531 | 244 | - | - |  | - |  |
| 3.2. | Обеспечение безопасности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 | 0702 | 0538532 | 611 | - | - |  | - |  |
| 3.3. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в рамках программы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 | 0801 | 0538533 | 611 | - | - |  | - |  |
| 3.4. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в рамках программы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" за счет бюджета городского округа города Шарыпово | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 | 0801 | О538534 | 611 | - | - |  | - |  |
| 3.5. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в рамках программы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 | 0801 | 0537488 | 611 | - | - |  | - | фонды муниципальных библиотек пополнятся не менее 1,1 тыс. единиц ежегодно |
| 3.6. | Софинансирование мероприятий, направленных на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031 | 0801 | 0538535 | 611 | - | - |  | - |  |
|  | Итого задача №3 |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 45106,26 | 45 106,26 | 45106,26 | 135318,78 |  |

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово	С.Н. Гроза

Приложение № 4 к муниципальной

программе «Развитие культуры» утвержденной

постановлением Администрации города

Шарыпово от 08.11. 2018 г. № 282

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово » (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация города Шарыпово |
| Главные распорядители бюджетных средств | Администрация города Шарыпово |
| Цель подпрограммы | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Администрации города Шарыпово Красноярского края |
| Задачи подпрограммы | 1.Создание нормативных условий хранения архивных документов, исключающих хищение и утрату; 2.Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива города (оцифровка описей дел). |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Перечень и значение показателей результативности подпрограммы приведен в приложении №1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2021 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 2148,60 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 2140,90 тыс. руб. бюджет городского округа города Шарыпово- 7,70 тыс. руб. Финансирование по годам составляет: 2014 год – 586,40тыс. руб.: - краевой бюджет – 578,70 тыс. руб. бюджет городского округа города Шарыпово - 7,70 тыс. руб. 2015 год – 204,90руб.; - краевой бюджет – 204,90 тыс. руб. 2016 год – 205,80 руб.; - краевой бюджет – 205,80тыс. руб. 2017 год – 216,40тыс. руб.; - краевой бюджет – 216,40 тыс. руб. 2018 год – 232,20 тыс. руб.; - краевой бюджет – 232,20 тыс. руб. 2019 год – 234,30 тыс. руб.; - краевой бюджет – 234,30 тыс. руб. 2020 год – 234,30 тыс. руб.; - краевой бюджет – 234,30 тыс. руб. 2021 год – 234,30 тыс. руб.; - краевой бюджет – 234,30 тыс. руб. |

## 2. Мероприятия подпрограммы

## Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляет Администрация города Шарыпово.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета городского округа города Шарыпово в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). Финансирование за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово осуществляется в пределах средств, утвержденных решением городского Совета о бюджете городского округа города Шарыпово на очередной финансовый год. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета городского округа города Шарыпово.

Главными распорядителями средств бюджета городского округа города Шарыпово является администрация города Шарыпово.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

4.1. Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация города Шарыпово.

Администрация города Шарыпово несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

4.2. Администрация города Шарыпово осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

4. Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года предоставляется в срок не позднее 10 августа отчетного года.

4.4. Годовой отчет предоставляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Отчет направляет в Отдел экономики и планирования администрации города Шарыпово и в Финансовое управление администрации города Шарыпово.

4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

4.6. Контроль над соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета городского округа города Шарыпово осуществляет Финансовое управление администрации города Шарыпово.

Начальник Отдела культуры

администрации города Шарыпово                                                        С.Н. Гроза

Приложение №1 к программе «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово» к муниципальной программе «Развитие культуры», утвержденной постановление Администрации города Шарыпово

от от 08.11. 2018 г. № 282

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово»

| № п/п | Цели, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Администрации города Шарыпово Красноярского края |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы: создание нормативных условий хранения архивных документов исключающих их хищение и утрату |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение (замена) и монтаж стеллажного оборудования для создания и поддержки надлежащих условий хранения, в общем количестве стеллажных архивохранилищ | % | Ведомственная отчетность | 0 | 10% | 20% | 30% |
| 2. | Задача 2 подпрограммы: формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива города (оцифровка описей дел); |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее – дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел | % | паспорт муниципального архива | 96,0 | 96,1 | 96,2 | 96,3 |

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово	С.Н. Гроза

Приложение № 2 к подпрограмме

"Развитие архивного дела в

муниципальном образовании

город Шарыпово" муниципальной

программы "Развитие культуры",

утвержденной постановлением

Администрации города Шарыпово

от __________2018 г. №

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово"

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат ( краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Цель подпрограммы: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Администрации города Шарыпово Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Создание нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление государственных полномочий в области архивного дела в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово» | Администрация города Шарыпово | 005, 005 | 0113, 0113 | 0547519, 0540075190 | 121, 244,129 | 234,30 |  | 234,30 | 234,30 | 702,90 | Обеспечение условий для оперативного информационного обслуживания физических и юридических лиц, удовлетворение информационных потребностей и конституционных прав граждан |  |
| 1.2. | Приобретение (замену) и монтаж стеллажного оборудования (передвижение и (или) стационарные стеллажи) в рамках программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово" | Администрация города Шарыпово | 005 | 0113 | 0547477 | 244 | - |  | - | - | - | Приобретение (замена) 64 стационарных стеллажей |  |
| 1.3. | Приобретение (замену) и монтаж стеллажного оборудования (передвижение и (или) стационарные стеллажи) в рамках программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово" за счет бюджета городского округа города Шарыпово | Администрация города Шарыпово | 005 | 0113 | 0548535 | 244 | - |  | - | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче № 1 |  |  |  |  |  | 234,30 |  | 234,30 | 234,30 | 702,90 |  |  |
| 2. | Задача 2: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности архивного дела в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово" за счет бюджета городского округа города Шарыпово | Администрация города Шарыпово | 005 | 0113 | 0548536 | 244 | - |  | - | - | - | Приобретение 1 веб-камеры, внесение 19720 заголовков дел в ПК «Архивный фонд», создание 176 описей, установка приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности |  |
| 2.2. | Финансовое обеспечение расходов на капитальный ремонт, реконструкцию здания, помещений, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных архивах края в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово» | Администрация города Шарыпово | 005 | 0113 | 0547475 | 244 | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.3. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт, реконструкцию здания, помещений, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных архивах края в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово» | Администрация города Шарыпово | 005 | 0113 | 0548731 | 244 | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.4. | Оцифровка (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») описей для муниципальных архивов края в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образование город Шарыпово» | Администрация города Шарыпово | 005 | 0113 | 0547478 | 244 | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.5. | Софинансирование расходов на оцифровку (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») описей для муниципальных архивов края в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово» | Администрация города Шарыпово | 005 | 0113 | 0548732 | 244 | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.6. | Приобретение веб - камеры для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово» | Администрация города Шарыпово | 005 | 0113 | 0547479 | 244 | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.7. | Софинансирование расходов на приобретение веб-камеры для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово» | Администрация города Шарыпово | 005 | 0113 | 0548733 | 244 | - |  | - | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче № 2 |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 234,30 |  | 234,30 | 234,30 | 702,90 |  |  |

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово	С.Н. Гроза

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово от 08.11. 2018 г. № 282

# Подпрограмма 5. «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования город Шарыпово»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования город Шарыпово» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма | муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации города Шарыпово |
| Главные распорядители бюджетных средств подпрограммы | Отдел культуры администрации города Шарыпово |
| Цель подпрограммы | Укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и обычаям народов, проживающих на территории муниципального образования город Шарыпово |
| Задачи подпрограммы | # 1.Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений # 2.Формирование позитивного имиджа муниципального образования город Шарыпово как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Перечень и значение показателей результативности подпрограммы приведен в приложении №1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2021 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования –60,00 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа города Шарыпово – 60,00 тыс. рублей внебюджетные источники –0 тыс. руб. краевой бюджет –0 тыс. руб. из них по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей бюджет городского округа города Шарыпово – 0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0 тыс. руб. краевой бюджет – 0 тыс. руб. 2019 год – 20,00 тыс. рублей бюджет городского округа города Шарыпово –20,0 0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0 тыс. руб. краевой бюджет – 0 тыс. руб. 2020 год – 20,00 тыс. рублей бюджет городского округа города Шарыпово – 20,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0 тыс. руб.; краевой бюджет – 0 тыс. руб. 2021 год – 20,00 тыс. рублей бюджет городского округа города Шарыпово –20,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0 тыс. руб.; краевой бюджет – 0 тыс. руб. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1.Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово и субсидий, предоставляемых бюджету городского округа города Шарыпово из средств краевого (федерального) бюджетов.

Средства краевого (федерального) бюджетов, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, распределяются и расходуются в порядках и на условиях, установленных государственной программой Красноярского края, средства бюджета городского округа города Шарыпово, направленные на реализацию мероприятий подпрограммы, распределяются и расходуются в порядке и на условиях, установленных настоящей подпрограммой.

Субсидии бюджетам муниципальных образований края предоставляются на конкурсной основе.

3.2. Главными распорядителями бюджетных средств является: Отдел культуры администрации города Шарыпово;

3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации города Шарыпово и муниципальными автономными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а именно:

# По задаче - содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений

- муниципальному автономному учреждению «Центр культурного развития г. Шарыпово».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления Администрации города Шарыпово края от 23.10.2015 № 189 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

4.Управление подпрограммой и контроль

за исполнением подпрограммы

4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации города Шарыпово. Отдел культуры администрации города Шарыпово несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4.2. Отдел культуры администрации города Шарыпово осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

4.3. Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года предоставляется в срок не позднее 10 августа отчетного года.

4.4. Годовой отчет предоставляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Отчет направляет в Отдел экономики и планирования администрации города Шарыпово и в финансовое управление администрации города Шарыпово.

4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Начальник Отдела культуры

администрации города Шарыпово                                                        С.Н. Гроза

Приложение № 1 к подпрограмме «Гармонизация
межнациональных отношений на территории
муниципального образования город
Шарыпово» муниципальной
программы «Развитие культуры», утвержденной
постановлением Администрации города Шарыпово
от 08.11. 2018 г. № 282

Перечень и назначения показателей результативности подпрограммы
«Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования город Шарыпово»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель подпрограммы: укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и обычаям народов, проживающих на территории муниципального образования город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1 подпрограммы: содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мероприятий, с привлечением различных диаспор, направленных на этнокультурное развитие народов | ед. | Ведомственная отчетность | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Задача 2: подпрограммы: - формирование позитивного имиджа муниципального образования город Шарыпово как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения города Шарыпово участвующего в мероприятиях направленных на этнокультурное развитие народов | чел. | Ведомственная отчетность | 30 | 50 | 50 | 55 |

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово	С.Н. Гроза

Приложение № 2 к подпрограмме "Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования города Шарыпово" муниципальной программы "Развитие культуры", утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово
от _______________ г. №

Перечень мероприятий подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования города Шарыпово"

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат ( краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и традициям и обычаям народов, проживающих на территории муниципального образования город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение семинаров, круглых столов направленных на укрепление межнациональных отношений на территории города Шарыпово |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Будет проведено к 2019 году не менее 1 мероприятия в области национальных отношений |
|  | Итого по задаче № 1 |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 2. | Задача 2: - формирование позитивного имиджа муниципального образования город Шарыпово как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование позитивного имиджа города Шарыпово в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования города Шарыпово" | Отдел культуры администрации города Шарыпово | 031/031 | 0801 | 0550088710 | 621,622 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | Будет проведено к 2019 году не менее 1 межнационального праздника .Размещено не менее 6 информационных материалов |
|  | Итого по задаче № 2 |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |  |

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово	С.Н. Гроза

Приложение № 6 к муниципальной программе "Развитие культуры" утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово
от 08.11. 2018 г. № 282

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы муниципального образования город Шарыпово Красноярского края за счет средств бюджета города Шарыпово, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

| №п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | № подстроки | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на 2019-2021 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа | « Развитие культуры» на 2014-2021 гг. | 1 | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 95 070,10 | 95 070,10 | 95 070,10 | 289 388,30 |
|  |  |  | 2 | в том числе по ГРБС: Отдел культуры администрации города Шарыпово | О31 | Х | Х | Х | 92 716,80 | 92 716,80 | 92 716,80 | 282 348,40 |
|  |  |  | 3 | в том числе по ГРБС: администрация города Шарыпово | ОО5 | Х | Х | Х | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 702,90 |
|  |  |  | 4 | в том числе по ГРБС: МКУ "СГХ" | 133 | Х | Х | Х | 2 099,00 | 2 099,00 | 2 099,00 | 6 297,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Сохранение культурного наследия» | 1 | всего расходные обязательства по подпрограмме | О31 | Х | Х | Х | 15 896,53 | 15 896,53 | 15 896,53 | 47 689,59 |
|  |  |  | 2 | в том числе по ГРБС: Отдел культуры администрации города Шарыпово | О31 | Х | Х | Х | 15 896,53 | 15 896,53 | 15 896,53 | 47 689,59 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Поддержка искусства и народного творчества» | 1 | всего расходные обязательства по подпрограмме | О31 | Х | Х | Х | 33 813,01 | 33 813,01 | 33 813,01 | 101 439,03 |
|  |  |  | 2 | в том числе по ГРБС: Отдел культуры администрации города Шарыпово | О31 | Х | Х | Х | 31 714,01 | 31 714,01 | 31 714,01 | 100 979,04 |
|  |  |  | 3 | в том числе по ГРБС: МКУ "СГХ" | 133 |  |  |  | 2 099,00 | 2 099,00 | 2 099,00 | 6 297,00 |
|  |  |  | 4 | в том числе по ГРБС: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 131 | Х | Х | Х | - | - |  | - |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | 1 | всего расходные обязательства | О31 | Х | Х | Х | 45 106,26 | 45 106,26 | 45 106,26 | 135 318,78 |
|  |  |  | 2 | в том числе по ГРБС: Отдел культуры администрации города Шарыпово | О31 | Х | Х | Х | 45 106,26 | 45 106,26 | 45 106,26 | 135 318,78 |
| 5 | Подпрограмма 4 | «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово» | 1 | всего расходные обязательства по подпрограмме | ОО5 | Х | Х | Х | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 702,90 |
|  |  |  | 2 | в том числе по ГРБС: Администрация города Шарыпово | ОО5 | Х | Х | Х | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 702,90 |
| 6 | Подпрограмма 5 | «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования города Шарыпово | 1 | всего расходные обязательства по подпрограмме | ОО5 | Х | Х | Х | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
|  |  |  | 2 | в том числе по ГРБС: Администрация города Шарыпово | ОО5 | Х | Х | Х | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово	С.Н. Гроза

Приложение №7 к муниципальной программе "Развитие культуры", утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово
от 08.11. 2018 г. № 282

Информация об источниках финансирования программ, отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Шарыпово (средств бюджета города Шарыпово, в том числе средств, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)

| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | № подстроки | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие культуры» | 1 | Всего | 95 070,10 | 95 070,10 | 95 070,10 | 285 210,30 |
|  |  |  | 2 | в том числе: |  |  |  | - |
|  |  |  | 3 | федеральный бюджет (*) | - | - | - | - |
|  |  |  | 4 | краевой бюджет | 6 234,30 | 6 234,30 | 6 234,30 | 18 702,90 |
|  |  |  | 5 | внебюджетные источники | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 33 900,00 |
|  |  |  | 6 | бюджет города Шарыпово | 77 535,80 | 77 535,80 | 77 535,80 | 232 607,40 |
|  |  |  | 7 | юридические лица |  |  |  | - |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Сохранение культурного наследие» | 1 | Всего | 15 896,53 | 15 896,53 | 15 896,53 | 47 689,59 |
|  |  |  | 2 | в том числе: |  |  |  | - |
|  |  |  | 3 | федеральный бюджет (*) |  |  |  | - |
|  |  |  | 4 | краевой бюджет | 1 544,86 | 1 544,86 | 1 544,86 | 4 634,58 |
|  |  |  | 5 | внебюджетные источники | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |
|  |  |  | 6 | бюджет города Шарыпово | 13 651,67 | 13 651,67 | 13 651,67 | 40 955,01 |
|  |  |  | 7 | юридические лица |  |  |  | - |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Поддержка искусства и народного творчества» | 1 | Всего | 33 813,01 | 33 813,01 | 33 813,01 | 101 439,03 |
|  |  |  | 2 | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | краевой бюджет | 1 423,91 | 1 423,91 | 1 423,91 | 4 271,73 |
|  |  |  | 4 | внебюджетные источники | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 24 600,00 |
|  |  |  | 5 | бюджет города Шарыпово | 24 189,10 | 24 189,10 | 24 189,10 | 72 567,30 |
|  |  |  | 6 | юридические лица |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | 1 | Всего | 45 106,26 | 45 106,26 | 45 106,26 | 135 318,78 |
|  |  |  | 2 | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | федеральный бюджет (*) | - | - |  | - |
|  |  |  | 4 | краевой бюджет | 3 031,23 | 3 031,23 | 3 031,23 | 9 093,69 |
|  |  |  | 5 | внебюджетные источники | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 7 200,00 |
|  |  |  | 6 | бюджет города Шарыпово | 39 675,03 | 39 675,03 | 39 675,03 | 119 025,09 |
|  |  |  | 7 | юридические лица |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 4 | «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Шарыпово» | 1 | Всего | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 702,90 |
|  |  |  | 2 | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | федеральный бюджет (*) | - |  |  | - |
|  |  |  | 4 | краевой бюджет | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 702,90 |
|  |  |  | 5 | внебюджетные источники | - |  |  | - |
|  |  |  | 6 | бюджет города Шарыпово | - |  |  | - |
|  |  |  | 7 | юридические лица |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 5 | "Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования город Шарыпово" | 1 | Всего | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
|  |  |  | 2 | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | федеральный бюджет (*) | - |  |  | - |
|  |  |  | 4 | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | 5 | внебюджетные источники | - |  |  | - |
|  |  |  | 6 | бюджет города Шарыпово | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
|  |  |  | 7 | юридические лица |  |  |  |  |

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово	С.Н. Гроза

Приложение № 8 к муниципальной программе "Развитие культуры", утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово
от 08.11. 2018 г. № 282

Информация
сводных показателей муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово Красноярского края |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 47005000100000001009100 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки услуга | с учетом всех форм | количество посещений (единица) | 145989 | 146500 | 146500 |
| 2 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 9 122,13 | 9 122,13 | 9 122,13 |
| 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов работа Р.04.1.0033.0001.001 |  | количество документов (единица) | 18000 | 18000 | 18000 |
| 4 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3 040,71 | 3 040,71 | 3 040,71 |
| 5 | 47003000100000001001100 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций - услуга |  | число посетителей (человек) | 16126 | 16135 | 16144 |
| 6 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 1 205,48 | 1 205,48 | 1 205,48 |
| 7 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций работа Р.04.1.0035.0001.001 |  | количество предметов (единица) | 4600 | 4625 | 4650 |
| 8 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 1 808,21 | 1 808,21 | 1 808,21 |
| 9 | 47001000100000001003100Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) - услуга | с учетом всех форм | число зрителей (человек) | 12000 | 12000 | 12000 |
| 10 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 1 928,58 | 1 928,58 | 1 928,58 |
| 11 | Создание спектаклей - работа Р.04.1.0029.0005.001 | драма | количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единица) | 6 | 6 | 6 |
| 12 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 4 500,02 | 4 500,02 | 4 500,02 |
| 13 | 47016000100000001006100 Показ (организация показа) концертных программ услуга | с учетом всех форм стационар | число зрителей (человек) | 6 887,00 | 6 888,00 | 6 893,00 |
| 14 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 7 184,27 | 7 184,27 | 7 184,27 |
| 15 | 47016000100000002005100 Показ (организация показа) концертных программ услуга | с учетом всех форм | число зрителей (человек) | 58182 | 58183 | 58187 |
| 16 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3 078,97 | 3 078,97 | 3 078,97 |
| 17 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества работа Р.04.1.0040.0001.001 |  | количество клубных формирований (единица) | 27 | 27 | 27 |
| 18 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 6 842,17 | 6 842,17 | 6 842,17 |
| 19 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства хореографическое творчество услуга 42Д44001100201001000100 |  | Количество человеко-часов (человеко-час) | 7656 | 7656 | 7656 |
| 20 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3 426,65 | 3 426,65 | 3 426,65 |
| 21 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств живопись услуга 42Д44000800201001005100 |  | Количество человеко-часов (человеко-час) | 11520 | 11520 | 11520 |
| 22 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3 022,00 | 3 022,00 | 3 022,00 |
| 23 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств фортепиано услуга 42Д44000100201001002100 |  | Количество человеко-часов (человеко-час) | 14466 | 14466 | 14466 |
| 24 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3 579,49 | 3 579,49 | 3 579,49 |
| 25 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства струнные инструменты услуга 42Д44000200201001001100 |  | Количество человеко-часов (человеко-час) | 4220 | 4220 | 4220 |
| 26 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 1 322,30 | 1 322,30 | 1 322,30 |
| 27 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств народные инструменты услуга 42Д44000400201001009100 |  | Количество человеко-часов (человеко-час) | 7152 | 7152 | 7152 |
| 28 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 1 148,88 | 1 148,88 | 1 148,88 |
| 29 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств духовые и ударные инструменты услуга 42Д44000300201001000100 |  | Количество человеко-часов (человеко-час) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 30 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 530,25 | 530,25 | 530,25 |
| 31 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ услуга 42Г42001000300401000100 | художественная | Количество человеко-часов (человеко-час) | 16426 | 16426 | 16426 |
| 32 | Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 10 426,12 | 10 426,12 | 10 426,12 |

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово	С.Н. Гроза